

**СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА**

**ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2023. ГОДИНЕ**

**Београд, 2021.**

Садржај

[Скраћенице 3](#_Toc63269248)

[1. Основне информације 5](#_Toc63269249)

[2. Надлежности Министарства финансија 5](#_Toc63269250)

[3. Организациона шема Министарства финансија 7](#_Toc63269251)

[4. Плански документи од значаја за израду Средњорочног плана 8](#_Toc63269252)

[5. СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН – табеларни приказ 9](#_Toc63269253)

[ПРИЛОГ Нормативне активности за које је надлежно Министарство финансија](#_Toc63269254) .61

# Скраћенице

**АП за ПРЈУФ** Акциони план за Програм реформе управљања јавним финансијама

**АП** Акциони план за спровођење Стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма (2020-2024)

**БДП** Бруто домаћи производ

**ГГФ** Фонд за добру управу

**ГП** Гранични прелаз

**ЕК** Европска комисија

**ЕРП** Програм економских реформи

**ЕУ** Европска унија

**ИПА** Инструмент за претприступну помоћ

**ИФКЈ** Интерна финансијска контрола у јавном сектору

**ИКТ** Инфомационо комуникационе технологије

**ИР** Интерна ревизија

**КТ**  Координационо тело за спречавање прања новца и финансирање тероризма

**КГИ о ИФКЈ** Консолидовани годишњи извештај о стању ИФКЈ

**КЈС** Корисник јавних средстава

**КГИ**  Консолидовани годишњи извештај

**МФ**  Министарство финансија

**МУП РС** Министарство унутрашњих послова Републике Србије

**НАЈУ** Национална академија за јавну управу

**НКТ** Национално координационо тело за спречавање и борбу против тероризма

**НЦТС** Нови компјутеризовани транзитни систем

**НПО сектор** Непрофитни сектор

**ОЕБС** Организација за европску безбедност и сарадњу

**ПДВ** Порез на додатну вредност

**ПМФ** Природно-математички факултет

**ПРЈУФ**  Програм реформе управљања јавним финансијама

**РЈУ** Реформа јавне управе

**СБПНФТ**  Стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма (2020-2024)

**СТО**  Светска трговинска организација

**СЦО** Светска царинска организација

**УИС** Управа за игре на срећу

**УСПН** Управа за спречавање прања новца

**УЦ**  Управа царина

**ФАТФ** Међудржавно тело за контролу и спречавање прања новца

**ФУК** Финансијско управаљање и контрола-Радна група за финансијске мере у борби против прања новца

**ЦИ** Царинска испостава

**ЦЈХ** Централна јединица за хармонизацију

# Основне информације

Назив органа: Министарство финансија

Седиште: Кнеза Милоша 20, 1000 Београд

Матични број: 17862146

ПИБ: 108213413

Е-mail: kontakt@mfin.gov.rs

Интернет презентација: [www.mfin.gov.rs/](http://www.mfin.gov.rs/)

# Надлежности Министарства финансија

 Министарство финансија је као орган државне управе образовано и његов делокруг је утврђен Законом о министарствима („Службени гласник РС”, 128/2020).

 Министарство финансија обавља послове државне управе који се односе на: републички буџет; утврђивање консолидованог биланса јавних прихода и јавних расхода; систем и политику пореза, такси, накнада и других јавних прихода; основе система доприноса за социјално осигурање и обезбеђивање финансирања обавезног социјалног осигурања; уређење изворних прихода аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе; политику јавних расхода; управљање расположивим средствима јавних финансија Републике Србије; координацију система управљања и спровођења програма финансираних из средстава Европске уније; јавни дуг и финансијску имовину Републике Србије; макроекономску и фискалну анализу, квантификацију мера економске политике; финансијске ефекте система утврђивања и обрачуна плата и зарада које се финансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе и фондова организација обавезног социјалног осигурања; надзор над радом Централног регистра обавезног социјалног осигурања; јавне набавке; спречавање прања новца; игре на срећу; фискалне монополе; девизни систем и кредитне односе са иностранством; надзор над применом прописа који се односе на промет роба и услуга са иностранством и обављање делатности у иностранству са становишта девизног пословања и кредитних односа са иностранством и друге послове девизне инспекције, у складу са законом; систем финансијских односа са иностранством и међународним финансијским организацијама; припрему, закључивање и примену међународних уговора о избегавању двоструког опорезивања; царински систем, царинску тарифу, мере ванцаринске заштите и слободне зоне; кредитно-монетарни систем; банкарски систем; осигурање имовине и лица; учествовање у управљању банкама, друштвима за осигурање и другим финансијским институцијама чији је акционар Република Србија, као и организовање и спровођење поступка продаје акција у истим; систем плаћања и платни промет; хартије од вредности и тржиште капитала; систем рачуноводства и ревизије рачуноводствених исказа; књиговодство; приватизацију и санацију банака и других финансијских организација; пријављивање у стечајним поступцима потраживања Републике Србије; уређивање права јавне својине; својинско-правне и друге стварно-правне односе, изузев припреме закона којим се уређује право својине и друга стварна права; експропријацију; заштиту имовине Републике Србије у иностранству; примену Споразума о питањима сукцесије; остваривање алиментационих потраживања из иностранства; пружање правне помоћи поводом стране национализоване имовине обештећене међународним уговорима; буџетску контролу свих средстава буџета Републике Србије, територијалне аутономије и локалне самоуправе и организација обавезног социјалног осигурања и јавних предузећа; хармонизацију и координацију финансијског управљања и контроле и интерне ревизије у јавном сектору; управни надзор у имовинско-правним пословима; другостепени управни поступак у областима из делокруга министарства, у складу са законом; обезбеђивање средстава солидарности, као и друге послове одређене законом.

 Пореска управа, као орган управе у саставу Министарства финансија, обавља стручне послове и послове државне управе који се односе на: регистрацију и вођење јединственог регистра пореских обвезника; утврђивање пореза; пореску контролу; редовну и принудну наплату пореза и споредних пореских давања; откривање пореских кривичних дела и њихових извршилаца; примену међународних уговора о избегавању двоструког опорезивања; јединствени порески информациони систем; пореско рачуноводство, као и друге послове одређене законом.

 Управа царина, као орган управе у саставу Министарства финансија, обавља послове државне управе и стручне послове који се односе на: царињење робе, царински надзор и друге послове контроле путника и промета робе и услуга са иностранством, као и друге послове одређене законом.

Управа за спречавање прања новца, као орган у саставу Министарства финансија, обавља финансијско-информационе послове: прикупља, обрађује, анализира и прослеђује надлежним органима информације, податке и документацију коју прибавља у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма и врши друге послове који се односе на спречавање и откривање прања новца и финансирања тероризма.

1. Организациона шема Министарства финансија

****

1. Плански документи од значаја за израду Средњорочног плана

 Приликом израде Средњорочног плана узети су у обзир следећи документи:

* Акциони план за спровођење Програма реформе управљања јавним финансијама за период од 2019. до 2020. године;
* Стратегија развоја јавних набавки до 2024. године;
* Програм економских реформи 2020-2022 СР 8;
* Програм економских реформи - ЕРП 2021-2023 СР 10
* Програм за сузбијање сиве економије (2019-2020);
* Стратегија развоја слободних зона до 2022. године;
* Пословни план организације и рада царине до 2024. године;
* Стратегија за сузбијање неправилности и превара у поступању са финансијским средствима Европске уније у Републици Србији за период 2017–2020. године;
* Програм за финансирање ризика од елементарних непогода;
* Стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма (2020-2024);

 Такође, приликом израде Средњорочног плана, узете су у обзир и мере и активности које су идентификоване кроз процес израде Нацрта Стратегије РЈУ 2021-2030, а за структуру Средњорочног плана коришћен је прилог МФ за област управљања јавним финансијама за Стратегију РЈУ 2021-2030 у којој се дефинишу главни правци деловања у овој области и који детерминишу структуру будућег Програма реформе управљања јавним финансијама за период 2021-2025.

# СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН – табеларни приказ

|  |  |
| --- | --- |
| **Средњорочни план** | **СП МФ (2021 - 2023)** |
| **Управе у саставу** | **Пореска управа****Управа за трезор****Управа царина****Управа за јавни дуг****Управа за дуван****Управа за спречавање прања новца****Управа за слободе зоне****Управа за игре на срећу** |

|  |
| --- |
| Општи циљ 1: Остваривање одрживог буџета са стабилним јавним дугом у односу на БДП уз помоћ бољег финансијског управљања и контроле, процеса ревизије и повезивања буџетског планирања са политикама и приоритетима Владе |
| Плански документ из ког је циљ преузет (или ознака “утврђен средњорочним планом “): Стратегија РЈУ 2021-2030 |
| Показатељ (и) на нивоу oпштег циља (показатељ eфекта) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљaна вредност у последњој години  | Последња година важења планског документа  |
| Реални раст бруто домаћег производа (БДП) | % | Републички завод за статистику, Статистика националних рачуна <https://data.stat.gov.rs/Home/Result/09020104?languageCode=sr-Cyrl> | -2.5%  | 2020 | 4% |  |
| Учешће дуга опште државе у БДП |  | Управа за јавни дуг, Министарство финансија<http://www.javnidug.gov.rs/default.asp?P=128&MenuItem=4> | 57,8% | 2020 | 56,0% |  |

|  |
| --- |
| Посебан циљ 1.1: **Унапређен капацитет за планирање буџета и управљање јавним финансијама** |
| Плански документ из ког је циљ преузет (или ознака “утврђен средњорочним планом “): утврђен средњорочним планом |
| Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив):  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљaна вредност у години т+1 | Циљaна вредност у години т+2 | Циљaна вредност у години т+3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Мера 1.1.1: Унапређење координације планирања и праћења спровођења реформе управљања јавним финансијама и Програма економских реформи  |
| Плански документ из ког је мера преузета (или ознака “утврђена средњорочним планом “):утврђена средњорочним планом |
| Tип мере | Орган (или сектор органа) oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере | Период спровођења | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин. | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства  |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
|  | Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у години т+3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за почекта и завршетак активности (квартал и година) | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| 1.1.1.1 Координација припреме Програма реформе управљања јавним финансијама 2021-2025 |  | 1 Квартал 2021. | Извор 1 буџетска средства (спроводи се у оквиру редовних активности запослених) |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| 1.1.1.2 Координација праћења спровођења ПРЈУФ |  |  | Извор 1 буџетска средства (спроводи се у оквиру редовних активности запослених |  |  |  |  |
| 1.1.1.3 Координација припреме годишњег Извештаја о спровођењу АП за ПРЈУФ 2021-2025 |  | 120 дана од почетка године за Извештај за претходну годину | Извор 1 буџетска средства (спроводи се у оквиру редовних активности запослених |  |  |  |  |
| 1.1.1.4 Координација припреме ЕРП-а за 2022-2024 |  | 1. квартал 2022.  | Извор 1 буџетска средства (спроводи се у оквиру редовних активности запослених |  |  |  |  |
| 1.1.1.5. Координација припреме ЕРП-а за 2023-2025 |  | 1. квартал 2023. | Извор 1 буџетска средства (спроводи се у оквиру редовних активности запослених |  |  |  |  |
| 1.1.1.6 Припрема прилога за стратешка и програмска докумената за финансирање из средстава ЕУ и развојне помоћи (ИПА III) |  | 4 квартал 2021 | Извор 1 буџетска средства (спроводи се у оквиру редовних активности запослених |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Посебан циљ 1.2: **Побољшана ефикасност и ефективност извршења буџета** |
| Плански документ из ког је циљ преузет (или ознака “утврђен средњорочним планом “): утврђен средњорочним планом |
| Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив):  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљaна вредност у години т+1 | Циљaна вредност у години т+2 | Циљaна вредност у години т+3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Мера 1.2.1: Унапређење ефикасности и ефективности основних пословних процеса и повећање степена наплате порезa |
| Плански документ из ког је мера преузета (или ознака “утврђена средњорочним планом “): ЕРП 2020-2022 СР 8, ЕРП 2021-2023 СР 10 |
| Tип мере | Орган (или сектор органа) oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере | Период спровођења | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин. | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства  |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
|  | Пореска управа |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност (2020/2019) | Базна година | Циљана вредност у години т+1(2021/2020) | Циљана вредност у години т+2(2022/2020) | Циљана вредност у години т+3(2023/2020) |
| Проценат укупне наплате свих јавних прихода Пореске управе | индекс | Извештаји Пореске управе | 101,6 | 2020 | 101 | 102 | 103 |
| Остварена укупна наплата најважнијих буџетских прихода у односу на укупне планиране приходе буџета Републике Србије (Пореска управа) – бруто домаћи ПДВ, бруто акцизе, порез на доходак и порез на добит | индекс | Закон о буџету за текућу годину и Извештај Пореске управе | 110,9 | 2020 | 101 | 101 | 101 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за почекта и завршетак активности (квартал и година) | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| 1.2.1.1 Реинжењеринг пословних процеса за увођење међународних добрих пракси у оперативне функције Пореске управе  | Пореска управа  | 2.квартал 2021.године-3.квартал 2022.године  | Извор 11 | 117.241 | 74.273 |  | 4002-Пројекат модернизације пореске администрације  |
| Приходи од иностраних задуживања  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за почекта и завршетак активности (квартал и година) | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| 1.2.1.2 Успостављање јединственог система регистара који ће ујединити све регистре и евиденционе листе како би се побољшала ефикасност услуга које пружа Управа за дуван | Управа за дуван | 1. квартал 2021. године – 4. квартал 2021. године | Извор 1 |  |  |  | Програм 2301/ 0010 |
| 01 - Приходи из буџета | 6.932 |  |  |
| 1.2.1.3 Јачање капацитета људских ресурса Управе за дуван и других партнерских институција | Управа за дуван | 1. квартал 2021. године – 4. квартал 2021. године | 01 - Приходи из буџета | 1.383 |  |  | Програм 2301/ 0010 |
| 1.2.1.4 Повећање дигиталне свести привредних субјеката у сектору дувана | Управа за дуван | 1. квартал 2021. године – 4. квартал 2021. године | 01 - Приходи из буџета | 181 |  |  | Програм 2301/ 0010 |

|  |
| --- |
| Мера 1.2.2: Подизање квалитета услуга и смањење трошкова испуњавања пореских обавеза |
| Плански документ из ког је мера преузета (или ознака “утврђена средњорочним планом “): ЕРП 2020-2022 СР 8, ЕРП 2021-2023 СР 10 |
| Tип мере | Орган (или сектор органа) oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере | Период спровођења | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин. | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства  |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Управљачко организациона | Пореска управа |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у години т+3 |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за почекта и завршетак активности (квартал и година) | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| 1.2.2.1 Континуирано праћење и обезбеђивање информационо комуникационог амбијента за несметано одвијање пословно-техничких процеса у Пореској управи | Пореска управа |  |  |  |  |  | 0001/5001 |
| 01 - Приходи из буџета | 471.818 |  |  |
| 1.2.2.2 Развој и унапређење апликативне подршке за све процесе у Пореској управи за које је потребна дигитална подршка и унапређење пословних процеса | Пореска управа |  | 01 - Приходи из буџета | 214.625 |  |  | 0001/5001 |
| 1.2.2.3 Даљи развој и унапређење апликативних сервиса за пореске обвезнике, запослене у Пореској управи и државне органе који користе пословне процесе Пореске управе | Пореска управа |  | 01 - Приходи из буџета | 109.265 |  |  | 0001/5001 |

|  |
| --- |
| Мера 1.2.3: Успостављање модерне инфраструктуре и радног окружења унутар Пореске управе |
| Плански документ из ког је мера преузета (или ознака “утврђена средњорочним планом “): ЕРП 2020-2022 СР 8, ЕРП 2021-2023 СР 10 |
| Tип мере | Орган (или сектор органа) oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере | Период спровођења | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин. | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства  |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Управљачко организациона | Пореска управа |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у години т+3 |
| Употребна дозвола |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за почекта и завршетак активности (квартал и година) | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| 1.2.3.1 Активности у вези са прибављањем пословног простора-зграде за потребе Пореске управе | Пореска управа | 2 квартал 2021-4 квартал 2022 | Средства обезбеђује и финансира Министарство финансија |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1.2.3.2 Активности у вези са опремањем зграде Пореске управе | Пореска управа | 4 квартал 2023 | Пореска управа ће планирати средства при изради предлога финансијског плана Пореске управе за 2022 и 2023.годину |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Мера 1.2.4: Ефикаснији надзор над токовима сиве економије и ефикасније поступање државних органа у сузбијању сиве економије |
| Плански документ из ког је мера преузета (или ознака “утврђена средњорочним планом “): Програм за сузбијање сиве економије |
| Tип мере | Орган (или сектор органа) oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере | Период спровођења | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин. | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства  |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Управљачко организациона | МФ |  | Извор 11Приходи од иностраних задуживања | 356.165 | 502.103 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у години т+3 |
| Степен остварења ходограма за сузбијање сиве економије |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% |
| Степен остварења ходограма за недозвољене производње и промета дуваном и дуванским производима |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за почекта и завршетак активности (квартал и година) | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| 1.2.4.1. Увођење новог сиистема фискализације | Пореска управа  | 1.квартал 2021.године-1.квартал 2022.године | Извор 1Приходи из буџета  |  |  |  | 4002-Пројекат модернизације пореске администрације |
| Извор 11Приходи од иностраних задуживања | 356.165 | 502.103 |  |
| 1.2.4.2 Спровођење ходограма за сузбијање сиве економије у промету акцизних производа (кафа и базно уље), промет брашна, текстилних производа и половних аутомобила,Контрола евидентирања промета преко фискалних каса и контрола лица која обављају нерегистровану, односно непријављену делатност | Пореска управа | 1.квартал 2021.-1. кватрал 2023. | у оквиру редовних активности  |  |  |  |  |
| 1.2.4.3 Развој и коришћење напредних технологија(„big data“ анализе, машинско учење) за препознавање пореских обвезника који се ризично понашају, односно одступају од хомогене групе | Пореска управа | I квартал 2021 – IV квартал 2022. године | у оквиру редовних активности  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за почекта и завршетак активности (квартал и година) | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| 1.2.4.4 Потпуно спровођење ходограма за сузбијање недозвољене производње и промета дуваном и дуванским производима у делу увоза и куповине семена, регистрације уговора о засадима дувана и откупа сировог и сувог дувана. | Управа за дуван | 1. квартал 2021. – 4. квартал 2023. | Извор 1 |  |  |  | Програм 2301/ 0010 |
| 01 - Приходи из буџета |  |  |  |

|  |
| --- |
| Мера 1.2.5: Ефикасна наплата прихода |
| Плански документ из ког је мера преузета (или ознака “утврђена средњорочним планом “): Пословни план организације и рада царине |
| Tип мере | Орган (или сектор органа) oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере | Период спровођења | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин. | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства  |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
|  | Управа царина | 1. квартал 2021. до 4. квартал 2023. | финансирање из других извора | 0  |  |  | 0001 |
| Буџет РС | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у години т+3 |
| Проценат извршене наплате ПДВ при увозу у односу на планиране приходе буџета Републике Србије | индекс | Закон о буџету за текућу годину и Извештај Управе царина | 99,68 | 2019 | 100 | 100 | 100 |
| Проценат извршене наплате ПДВ при увозу у односу на планиране приходе буџета Републике Србије | индекс | Закон о буџету за текућу годину и Извештај Управе царина | 102, 06 | 2019 | 100 | 100 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за почекта и завршетак активности (квартал и година) | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| 1.2.5.1 Развој система за управљање традиционалним сопственим средствима | Управа царина | II Q 2020-IVQ2024 | Извор 1  |  |  |  |  |
| ИПА |  |  |  |
| 1.2.5.2 Унапређење процедура накнадне контроле кроз побољшање система управљања ризиком, повећање броја запослених као и административних капацитета | Управа царина | IVQ2024континуирано | Буџет РС | 0 | 0 | 0 | 0001 |
| 1.2.5.3 Унапређење процедура у области царинске вредности, преференцијалног порекла и сврставања робе | Управа царина | I Q 2020-IVQ2024 | Буџет РС | 0 | 0 | 0 | 0001 |

|  |
| --- |
| Мера 1.2.6: Ефективни царински поступци и контроле |
| Плански документ из ког је мера преузета (или ознака “утврђена средњорочним планом “): Пословни план организације и рада царине |
| Tип мере | Орган (или сектор органа) oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере | Период спровођења | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин. | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства  |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
|  | Управа царина | 1. квартал 2021. до 4. квартал 2023. | Буџет РС | 0 | 0 | 0 | 0001 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у години т+3 |
| Број спроведених истражних контрола | Број  | Годишњи извештај Сектора за контролу примене царинских прописа  | 170 | 2019 | 220 | 240 | 200 |
| Број спроведених накнадних контрола | Број  | Годишнњи извештај Одељења за накандну контролу | 318 | 2019 | 340 | 360 | 380 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за почекта и завршетак активности (квартал и година) | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| 1.2.6.1 Примена царинских процедура, стандарда и пракси, у складу са ЕУ, СТО, СЦО итд. процедурама, стандардима и праксама | Управа царина | континуирано | Извор 1 Буџет РС | 0 | 0 | 0 | 0001 |
| ... |  |  |  |
| 1.2.6.2 Јачање капацитета царинске лабораторије са циљем увећања нивоа прецизности, извесностии конзистентности у царинским поступцима | Управа царина | I Q 2020-IVQ2024 | Буџет РС | 0 | 0 | 0 | 0001 |
| 1.2.6.3 Усавршавање техника царинске контроле са циљем заштите прихода и друштва од утаје увозних дажбина, прекограничног криминала и тероризма, јачање капацитета у борби против кријумчарења и заштита права интелектуалне својине. | Управа царина | I Q 2020-IVQ2024 | Буџет РС | 0 | 0 | 0 | 0001 |

|  |
| --- |
| Мера 1.2.7: ЕУ интеграције и јачање међународне сарадње (ПП 29) |
| Плански документ из ког је мера преузета (или ознака “утврђена средњорочним планом “): Пословни план организације и рада царине |
| Tип мере | Орган (или сектор органа) oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере | Период спровођења | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин. | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства  |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
|  | Управа царина | I Q 2020-IVQ2024 | Буџет РС | 15.990 | 15.990 | 15.990 | 7010 |
| ИПА | 18.000 | 18.000 | 18.000  |
|  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у години т+3 |
| Број организованих едукација | Број | Извештај о раду ЕК | 48 | 2019 | 45 | 45 | 45 |
| Број царинских службеника  | Број | Извештај о раду ЕК | 31 | 2019 | 20 | 20 | 20 |
| Број царинских службеница који је прошао едукацију  | Број | Извештај о раду ЕК | 84 | 2019 | 50 | 50 | 50 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за почекта и завршетак активности (квартал и година) | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| 1.2.7.1 Усклађивање процедура у припреми приступања ЕУ | Управа царина | I Q 2020-IVQ2024 | Извор 1 Буџет РС | 15.990 | 15.990. | 15.990 | 7010 |
| ИПА | 18.000 | 18.000 | 18.000 |

|  |
| --- |
| Мера 1.2.8: Развој информационих и комуникацијских технологија (царина) |
| Плански документ из ког је мера преузета (или ознака “утврђена средњорочним планом “): План рада за развој и коришћење електронског система цариснке службе Министарства финансија за период 2020-2024 |
| Tип мере | Орган (или сектор органа) oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере | Период спровођења | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин. | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства  |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Управљачко-организациона  | Управа царинаПореска управа | I Q 2021-IVQ2022 | Буџет РС - 01 | 207.000 | 203.400  |  | 5012 |
|  | ... |  |  |
|  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у години т+3 |
| Имплементирана нова верзија НЦТС-а (фаза 5) | % | Годишњи извештај о раду Сектора за ИКТ | 0 | 2020 | 50 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за почекта и завршетак активности (квартал и година) | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| 1.2.8.1 Имплементација нове верзијe НЦТС-а (фаза 5) | Управа царина | I Q 2021-IVQ2022 | Извор 1Буџет РС | 207.000 | 203.400 |  | 5012 |
| ... |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за почекта и завршетак активности (квартал и година) | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| 1.2.8.2 Набавка система за нову ИКТ платформу (COTS који подржава нове пословне процесе) | Пореска управа | 3.квартал 2021.године-4.квартал 2025.године | Извор 1 |  |  |  | 4002-Пројекат модернизације пореске администрације |
| Извор 11  | 18.759 | 628.272 | 586.204 |

|  |
| --- |
| Мера 1.2.9: Управљање људским ресурсима и развој УЦ |
| Плански документ из ког је мера преузета (или ознака “утврђена средњорочним планом “): Пословни план организације и рада царине |
| Tип мере | Орган (или сектор органа) одговоран за спровођење (координисање спровођења) мере | Период спровођења | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин. | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства  |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
|  | Управа царинаПореска управа | I Q 2021-IVQ2024 | Буџет РС | 0 | 0 | 0 | 0001 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у години т+3 |
| Успостављен нови систем награђивања запослених | % | Годишњи извештај о раду Сектора за људске ресурсе | 0 | 2020 | 0 | 50 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за почекта и завршетак активности (квартал и година) | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| 1.2.9.1 Управљање учинком запослених и систем развоја запослених дизајниран и имплементиран у складу са ЕУ оквиром царинских компетенција | Управа царина  | I Q 2021-IVQ2024 | Извор 1Буџет РС | 0 | 0 | 0 | 0001 |
| ... |  |  |  |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за почекта и завршетак активности (квартал и година) | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| 1.2.9.2 Унапређење функције људских ресурса кроз развој постојећег информационог система за управљање људским ресурсима | Пореска управа | 3 квартал 2021-4 квартал 2023 |  |  |  |  | 4002-Пројекат модернизације пореске администрације |
| извор 11 | 17.117 | 29.310 | 29.330 |

|  |
| --- |
| Мера 1.2.10: Побољшање услова рада |
| Плански документ из ког је мера преузета (или ознака “утврђена средњорочним планом “): Пословни план организације и рада царине |
| Tип мере | Орган (или сектор органа) одговоран за спровођење (координисање спровођења) мере | Период спровођења | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин. | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства  |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Обезбеђење услуга и пружање добара | Управа царинаПореска управа | IV Q 2019-IVQ2022 | Буџет РС | 289,462.000 | 218.000,000 |  | 5008 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у години т+3 |
| Проценат извршених грађевинских радова | % | Записник о примопредаји извршени радова | 30 | 2019 | 80 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за почекта и завршетак активности (квартал и година) | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| 1.2.10.1 Изградња комплекса ЦИ при ГП Градина | Управа царина  | IV Q 2019-IVQ2022 | Извор 1 Буџет РС | 289.462 | 218.000 |  | 5008 |
| ... |  |  |  |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за почекта и завршетак активности (квартал и година) | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| 1.2.10.2 Адаптација пословног простора Пореске управе у ул. Зелени венац 16 и Царице Милице 2 у Београду | Пореска управа  | 1 квартал 2021-4 квартал 2021 | 01 | 320.000 |  |  | 0001- Утврђивање, контрола и наплата пореза и оперативна подршка |

|  |
| --- |
| Посебан циљ 1.3: **Унапређење применe система интерне контроле у јавном сектору, у складу са захтевима из Поглавља 32 преговора о приступању ЕУ**  |
| Плански документ из ког је циљ преузет (или ознака “утврђен средњорочним планом “): утврђенo средњорочним планом |
| Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив):  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљaна вредност у години т+1 | Циљaна вредност у години т+2 | Циљaна вредност у години т+3 |
| Идентификован напредак који се односи на ИФКЈ у оквиру ЕК извештаја о напретку  | Идентификован напредак | ЕК извештај о напретку за поглавље 32 | Идентификован напредак | 2019 | Идентификован напредак | Идентификован напредак | Идентификован напредак |
| Идентификован напредак у оквиру Консолидованог годишњег извештаја о стању ИФКЈ  | Идентификован напредак | КГИ за релевантну годину | Идентификован напредак | 2019 | Идентификован напредак | Идентификован напредак | идентификован напредак |

|  |
| --- |
| Мера 1.3.1: Унапређен система ФУКа у институцијама јавног сектора |
| Плански документ из ког је мера преузета (или ознака “утврђена средњорочним планом “): утврђенo средњорочним планом |
| Tип мере | Орган (или сектор органа) oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере | Период спровођења | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин. | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства  |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Институционално-управљачка | Мфин/ЦЈХ | 1.квартал 2021, континуирано | 01 Буџет | редовне актиности | редовне актиности | редовне актиности | 2301-0004 |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у години т+3 |
|  Започето извештавање ка ЦЈХ о управљању неправилностим код КЈС | започето изивештавање | КГИо ИФКЈ | не | 2020 | да  |  да | да |
| Започето достављање Изјава о интерним контролама од стране КЈС | започето изивештавање | КГИ о ИФКЈ | не | 2020 | да  |  да | да |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за почекта и завршетак активности (квартал и година) | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| 1.3.1.1.Праћење извештавања о управљању неправилностима у облсти ИФКЈ | ЦЈХ | 1. квартал 2021, континуирано. | 01 Буџет | редовне активности | редовне активности | редовне активности | 2301-0004 |
| 1.3.1.2.Увођење Изјаве о итнерним контролама у редован систем извештавања о интерним контролама | ЦЈХ | 1. квартал 2021, континуирано. | 01 Буџет | редовне активности | редовне активности | редовне активности | 2301-0004 |

|  |
| --- |
| Мера 1.3.2: Унапређена функција интерне ревизије у јавном сектору у складу са међународним стандардима и начелима |
| Плански документ из ког је мера преузета (или ознака “утврђена средњорочним планом “): утврђенo средњорочним планом |
| Tип мере | Орган (или сектор органа) oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере | Период спровођења | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин. | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства  |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Регулаторна | Мфин/ЦЈХ | 1.квартал 2021-2.квартал 2023 | Буџетска средства | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 2301-0004 |
| Донаторска средства - GIZ  | 3.240 | 0  | 0 |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у години т+3 |
| Донет Правилник о екстерној оцени квалитета | Донет документ | КГИ за ИФКЈ | не | 2020 | Да | / | / |
| Припремљена методологија о екстерној оцени квалитета по методи колегијалног прегледа  | Припремљена методологија | КГИ за ИФКЈ | не | 2020 | Да | / | / |
| Измењен Правилник о ИР | Донет документ | КГИ за ИФКЈ | не | 2020 | Да | / | / |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за почекта и завршетак активности (квартал и година) | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| 1.3.2.1. Увођење екстерне оцене квалитета по методи колегијалног прегледа (пилотирање, припрема методологије, доношење правилника, обука евалуатора, доношење и имплементација Програма екстерне оцене квалитета) | ЦЈХ | 4. квартал 2023. | Донаторска средства - GIZ | 3 240  | 0  | 0 |  |
| 01 Буџет | 2.520  | 2.520 | 2.520 | 2301-0004 |
| 1.3.2.2. Оптимизација организације интерне ревизије кроз прописе  | ЦЈХ | 1.квартал 2021 - 4. квартал 2022. | 01 Буџет | Редовне активности | Редовне активности | Редовне активности | 2301-0004 |

|  |
| --- |
| Мера 1.3.3: Унапређење праћења интерне контроле у јавном сектору (ИФКЈ) |
| Плански документ из ког је мера преузета (или ознака “утврђена средњорочним планом “): утврђенo средњорочним планом |
| Tип мере | Орган (или сектор органа) oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере | Период спровођења | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин. | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства  |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Управљачко организациона | Мфин/ЦЈХ | 2021-2023 | Буџетска средства | 1.200 | 600 | 600 | 2301-0004 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у години т+3 |
| Функционална апликација за извештавања | Да/не | КГИ за ИФКЈ | да | 2020 | да | да | да |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за почекта и завршетак активности (квартал и година) | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| 1.3.3.1 Потпуна имплементација електронског извештавања путем апликације  | ЦЈХ | 1. квартал 2020. – 2. квартал 2023 | 01 Буџет | 1.200 | 600 | 600 | 2301-0004 |
|  |  |  |  |
| Унапређен упитник за извештавање | ЦЈХ | 1.квартал 2021 – 2. квартал 2021 | 01 Буџет | Редовне активности | Редовне активности | Редовне активности | 2301-0004 |

|  |
| --- |
| Мера 1.3.4: Модернизација система обучавања из области ИФКЈ: модернизација сертификације интерних ревизора у јавном сектору |
| Плански документ из ког је мера преузета (или ознака “утврђена средњорочним планом “): утврђено средњорочним планом |
| Tип мере | Орган (или сектор органа) oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере | Период спровођења | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин. | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства  |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Информативно едукативна | Мфин/ЦЈХ | 2021-2023 | Буџетска средства | 50 | 50 | 50 | 2301-0004 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у години т+3 |
| Усвојен унапређен пропис за побољшање процес сертификације  | Донет документ | КГИ за ИФКЈ | не | 2020 | да | да | да |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за почекта и завршетак активности (квартал и година) | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| 1.3.4.1 Припрема прописа који ће побољшати/убрзати процес сертификације ИР | ЦЈХ | 2.квартал 2020 - 4. квартал 2022. | 01 Буџет | Редовне активности | Редовне активности | Редовне активности | 2301-0004 |
| ... |  |  |  |
| 1.3.4.2 Израдити и започети коришћење материјала за унапређен процес сертификаиције ИР (унапређење процедуре испита и испитна питања) | ЦЈХ | 3.квартал 2020 - 4. квартал 2022. | 01 Буџет | Редовне активности | Редовне активности | Редовне активности | 2301-0004 |
| 1.3.4.3 Унапређење рада Комисије за полагање испита за овлапћеног интерног ревизора у јавном сектору | ЦЈХ | 2.квартал 2020 - 4. квартал 2023. | 01 Буџет | 50 | 50 | 50 | 2301-0004 |
| 1.3.4.4 Спровести унапређен процес сертификације у пракси | ЦЈХ | 2.квартал 2021. 4. квартал 2023. | 01 Буџет | Редовне активности | Редовне активности | Редовне активности | 2301-0004 |

|  |
| --- |
| Мера 1.3.5: Унапређење управљачке одоговорности |
| Плански документ из ког је мера преузета (или ознака “утврђена средњорочним планом “): очекивано у АП за Стратегију РЈУ, тематска област Одговорност и транспарентност |
| Tип мере | Орган (или сектор органа) oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере | Период спровођења | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин. | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства  |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Управљачко-организациона | Мфин - ЦЈХ | 2021-2023 | Донаторска средства, условно извршива уколико се обезбеде (ИПА 3) |  |  | 7.378 |  |
| GOPA Пројекат, ИПА |  | 9.053 | 9.053 |
| 01 Буџет |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у години т+3 |
| Проценат приоритетних циљева из Акционог плана за спровођење програма Владе који су узети у обзир приликом припреме средњорочних планова органа јавне управе на централном нивоу, а на које се приоритетни циљеви односе. | Проценат | Средњорочни планови органа јавне управе на централном нивоу и Акциони план за спровођење програма Владе | 0% | 2020 | 25% | 30% | 35% |
| Проценат органа јавне управе на централном нивоу чији су руководиоци похађали обуке о примени јединствене методологије за управљање учинком. | Проценат | Извештај НАЈУ | 0% | 2020 | 0% | 0% | 0% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за почекта и завршетак активности (квартал и година) | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| 1.3.5.1 Израда приручника за примену принципа управљачке одговорности - практично упутство за руководиоце са фокусом на основна питања руковођења у контексту јавне управе; управљање ресурсима; планирање; управљање учинком и извештавање. | МФ-ЦЈХ |  1. квартал 2023 3. квартал 2023.  | Донаторска средства, условно извршива уколико се обезбеде (ИПА 3) |  |  | 3.415 |  |
| 1.3.5.2 Израда модула обуке на тему Примена принципа управљачке одговорности за руководиоце | МФ-ЦЈХ |  1. квартал 2023 3. квартал 2023  | Донаторска средства, условно извршива уколико се обезбеде (ИПА 3) |  |  | 600 |  |
| 1.3.5.3 Спровођење пилот пројекта са фокусом на унапређење управљања учинком, испитивањe и утврђивањe адекватног механизма за прикупљање и обраду релевантних података за мерење и извештавање о учинику, односно утврђивања потребних капацитета и описа послова за ове задатке у одабраном броју органа јавне управе.  | МФ-ЦЈХ |  3. квартал 2022. 2. квартал 2023.  | ГОПА Пројекат  |  | 9.053 | 9.053 |  |
| 1.3.5.4 Израда Смерница са јединственом методологијом за управљање учинком - контролу рада, надзор и интерно и екстерно извештавање о резултатима рада из надлежности органа јавне управе на основу научених лекција из спроведеног пилот пројекта из претходне активности (4.1.2.1.) | МФ-ЦЈХ | 3. квартал 2023.4. квартал 2023. | Донаторска средства, условно извршива уколико се обезбеде (ИПА 3) |  |  | 1.323 |  |
| 1.3.5.5 Израда модула обуке на тему примене јединствене методологије за управљање учинком - контролу рада, надзор и интерно и екстерно извештавање о резултатима рада из надлежности органа јавне управе у оквиру програма обуке за руководиоце и запослене. | МФ-ЦЈХ | 3. квартал 2023.4. квартал 2023. | Донаторска средства, условно извршива уколико се обезбеде (ИПА 3) |  |  | 1.740 |  |
| 1.3.5.6 Усаглашавање правног оквира у области финансијског управљања и контроле ради даљег унапређења управљачке одговорности | МФ-ЦЈХ | 4. квартал 2023. | Донаторска средства, условно извршива уколико се обезбеде (ИПА 3) |  |  | 300 |  |

|  |
| --- |
| Општи циљ 2: **Допринети борби против прања новца и финансирања тероризма у Републици Србији** |
| Веза са планским документом: Стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма (2020-2024) |
| Показатељ (и) на нивоу општег циља (показатељ ефекта) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљaна вредност у последњој години  | Последња година важења планског документа  |
| Oцена усклађености система за борбу против прања новца, финансирања тероризма и ширења оружја за масовно уништење у Републици Србији са међународним стандардима (ФАТФ) на техничком ниво | Оцена усклађености на техничком нивоу:а) неусклађенб) делимично усклађенв) у великој мери усклађенг) усклађен | Извештај о евалуацији Републике Србије од стране Комитета Манивал Савета Европе | у великој мери усклађено и усклађено зa 36 од 40 препорука ФАТФ | 2019. | усклађено или у великој мери усклађено за 40 препорука ФАФТ | 2024. |
| Оцена усклађености система за борбу против прања новца, финансирања тероризма и ширења оружја за масовно уништење у Републици Србији са међународним стандардима (ФАТФ) на нивоу делотворности; | Оцена делотворности:а) низак ниво делотворностиб) умерен ниво делотворностив) значајан ниво делотворностиг) висок ниво делотворности | Извештај о евалуацији Републике Србије од стране Комитета Манивал Савета Европе | Почетна вредност је утврђена 2016, делимичну оцену за **стратешки важна** питања (7 од 11 непосредних исхода по Методологији ФАТФ) дао је ФАТФ у јуну 2019. утврдивши да је Србија показала напредак. | 2016, 2019. | позитиван и осетан напредак на свих 11 непосредних циљева по Методологији ФАТФ | 2024. |
| Ажурирана национална процена ризика | Да/Не | Закључак Владе о усвајању Извештаја о ажурираној Националној процени ризика | Не | 2019 | Да | 2024 |

|  |
| --- |
| Посебан циљ 2.1: **Допринети борби против прања новца и финансирања тероризма у Републици Србији**  |
| Веза са планским документом: Стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма (2020-2024) |
| Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив):  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљaна вредност у години т+1 | Циљaна вредност у години т+2 | Циљaна вредност у години т+3 |
| Активности из Акционог плана за спровођење Стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма (2020-2022) чији су носиоци организационе једнице МФ извршавају се у задатим роковима | Да/Не | Извештај Манивала о напретку Србије,Извештај КТ о спровођењу СБПНФТ и извештаји организационих јединица (УЦ, ПУ, УСПН) | Да | 2020. | Да | Да | - |

|  |
| --- |
| Мера 2.1.1: Допринос одржавању и унапређењу свеобухватног разумевања ризика од прања новца и финансирања тероризма у Републици Србији |
| Плански документ из ког је мера преузета (или ознака “утврђена средњорочним планом “): Стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма (2020-2024) |
| Tип мере | Орган (или сектор органа) одговоран за спровођење (координисање спровођења) мере | Период спровођења | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин. | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства  |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Информативно-едукативна | УСПН | 2020-2022 | Средства међународних донатора (нпр. Пројекат за спречавање прања новца у Републици Србији, ЕУ ИПА 2015), ОЕБС |  |  |  |  |
| 01 Буџет РС |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у години т+3 |
| 1. Учешће Управе у ажурирању националне процене ризика | Да/Не | Извештај о ажурираној националној процени ризика; План рада, билтени и годишњи извештаји; Извештаји надзорних органа; Извештаји са обука и представљања резултата процене ризика | Не | 2019. | Да | Да | - |
| 2.УСПН спроводи план активности за ублажавање ризика у складу са ажурираном националном проценом ризика | Да/Не | Унесене релевантне активности у нови национални Акциони план; План рада, билтени и годишњи извештаји; Извештаји надзорних органа; Извештаји са обука и представљања резултата процене ризика | Не | 2019. | Не | Да | - |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за почекта и завршетак активности (квартал и година) | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| 2.1.1.1 Учешће у утврђивању методологије и ажурирање националне процене ризика од прања новца и финансирања тероризма  | УСПН | III квартал 2021. | Извор 1 |  |  |  |  |
| Средства међународних донатора (нпр. Пројекат за спречавање прања новца у Републици Србији, ЕУ ИПА 2015), ОЕБС |  |  |  |
| 2.1.1.2 Учешће у утврђивању плана активности за ублажавање ризика утврђених као резултат активности под 2.1.1.1. | УСПН | II квартал 2022. | 01-Буџет РССредства међународних донатора (нпр. ЕУ ИПА), ОЕБС |  |  |  | 2301-0011 (редовна издвајања) |
| 2.1.1.3 Учешће у представљању резултата националне процене ризика свим учесницима у систему и подстицање учесника да примене одговарајуће закључке и смернице у свом раду, са циљем смањења утврђених ризика  | УСПН | I квартал 2022. | Средства међународних донатора (нпр. Пројекат за спречавање прања новца у Републици Србији, ЕУ ИПА 2015), ОЕБС |  |  |  |  |
| 2.1.1.4 Креирање софтверске апликације за статистичко праћење предмета прања новца и финансирања тероризма и њено пуштање у рад у складу са Смерницама за успостављање јединствене методологије израде извештаја и једнообразног праћења предмета прања новца и предмета финансирања тероризма | УСПН | I квартал 2021. | Средства међународних донатора (нпр. Пројекат за спречавање прања новца у Републици Србији, ЕУ ИПА 2015), ОЕБС |  |  |  |  |
| 2.1.1.5 Користити софтверску апликацију за праћење предмета прања новца и финансирања тероризма из активности 2.1.1.5 | УСПН | I квартал 2021. | 01-Буџет РС |  |  |  | 2301-0011 (редовна издвајања) |
| 2.1.1.6 Приоритете у раду Управе за спречавање прања новца усклађивати са налазима ажуриране националне процене ризика | УСПН | IV квартал 2022. | 01-Буџет РС |  |  |  | 2301-0011 (редовна издвајања) |

|  |
| --- |
| Мера 2.1.2: Пружити допринос смањивању препознатих ризика и континуираном препознавању нових претњи и рањивости  |
| Плански документ из ког је мера преузета (или ознака “утврђена средњорочним планом “): Стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма (2020-2024) |
| Tип мере | Орган (или сектор органа) одговоран за спровођење (координисање спровођења) мере | Период спровођења | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин. | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства  |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Институционално-управљачко-организациона | УСПН | 2020-2022 | Средства међународних донатора (нпр. Пројекат за спречавање прања новца у Републици Србији, ЕУ ИПА 2015), ОЕБС |  |  |  |  |
| 01-Буџет РС |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у години т+3 |
| Одржавање континуитета у сагледавању претњи и рањивости, односно континуирано преиспитивање ризика | Да/Не | Извештај Координационог тела сагледавајући број анализа (нпр. претњи, рањивости); Национална процена ризика (документ) | Да | 2019. | Да | Да | Да |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за почекта и завршетак активности (квартал и година) | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| 2.1.2.1 Утврђивање плана приоритетних анализа ради преиспитивања претњи и рањивости и утврђивање методологије њихове израде имајући у виду резултате националне процене ризика и других сличних активности, по потреби, попут супранационалне процене ризика Европске уније  | УСПН | II квартал 2021.  | Извор 1 |  |  |  | 2301-0011 (редовна издвајања) |
| 01-Буџет РС |  |  |  |
| 2.1.2.2 Учешће у спровођењу анализа из активности 2.1.2.1 | УСПН | II квартал 2021 –IV квартал 2021. | 01-Буџет РССредства међународних донатора (нпр. Пројекат за спречавање прања новца у Републици Србији, ЕУ ИПА 2015), ОЕБС |  |  |  | 2301-0011 (редовна издвајања) |
| 2.1.2.3 Анализа учесталих образаца и трендова прања новца и финансирања тероризма и израда и упознавање релевантних учесника у систему у примереној форми о резултатима те анализе (документ: Трендови и типологије) | УСПН | IV квартал 2021. | 01-Буџет РССредства међународних донатора (ОЕБС) |  |  |  | 2301-0011 (редовна издвајања) |
| 2.1.2.4 Анализирати и пратити ризике, са становишта надзора, у вези са увођењем нових производа и нових технологија у финансијском и нефинансијском сектору | УСПН | IV квартал 2022. | 01-Буџет РС |  |  |  | 2301-0011 (редовна издвајања) |
| 2.1.2.5 Континуирано и интерактивно сарађивати са приватним сектором ради благовременог откривања нових производа и технологија које се могу злоупотребити за прање новца и финансирање тероризма | УСПН | IV квартал 2022. | 01-Буџет РС |  |  |  | 2301-0011 (редовна издвајања) |
| 2.1.2.6 Континуирано обавештавати државне органе у систему за спречавање прања новца и финансирања тероризма у вези са новим производима и новим технологијама који представљају ризик од прања новца или финансирања тероризма | УСПН | IV квартал 2022. | 01-Буџет РС |  |  |  | 2301-0011 (редовна издвајања) |
| 2.1.2.7 Извршити анализу правног оквира којим се регулише пренос физички преносивих средстава плаћања (Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма и Закон о девизном пословању)  | УСПН | IV квартал 2022. | 01-Буџет РС |  |  |  | 2301-0011 (редовна издвајања) |
| 2.1.2.8 Иницирати измену нормативног оквира, по потреби, у складу са резултатима анализе из активности 2.1.2.7 | УСПН | IV квартал 2021. | 01-Буџет РС |  |  |  | 2301-0011 (редовна издвајања) |

|  |
| --- |
| Мера 2.1.3: Учешће у разради механизама координације и сарадње између органа надлежних за надзор, финансијско-обавештајне послове, истраге, поступке за прање новца и финансирање тероризма и одузимање имовине и унапређење међународне сарадње |
| Плански документ из ког је мера преузета (или ознака “утврђена средњорочним планом “): Стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма (2020-2024) |
| Tип мере | Орган (или сектор органа) одговоран за спровођење (координисање спровођења) мере | Период спровођења | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин. | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства  |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Институционално-управљачка-организациона | УСПН | 2020-2022 | 01-Буџет РС |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у години т+3 |
| Напредак у делотворности и техничкој усклађености са релевантним међународним стандардима, на годишњем нивоу | Да/Не | Извештај Манивала, Извештаји о раду надлежних органа, Координационог тела | Да | 2019. | Да | Да | - |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за почекта и завршетак активности (квартал и година) | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| 2.1.3.1 Сагледати потребу за потписивањем меморандума са надзорним органима других земаља у области спречавања прања новца и финансирања тероризма | УСПН | IV квартал 2022. | Извор 1 |  |  |  | 2301-0011 (редовна издвајања) |
| 01-Буџет РС |  |  |  |

|  |
| --- |
| Мера 2.1.4: Давање доприноса ради остваривања усклађености законодавних и институционалних механизама у области борбе против прања новца и финансирања тероризма са међународним стандардима |
| Плански документ из ког је мера преузета (или ознака “утврђена средњорочним планом “): Стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма (2020-2024) |
| Tип мере | Орган (или сектор органа) одговоран за спровођење (координисање спровођења) мере | Период спровођења | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин. | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства  |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Институционално-управљачко-организациона | УСПН | 2020-2022 | Средства међународних донатора (нпр. Пројекат за спречавање прања новца у Републици Србији, ЕУ ИПА 2015), ОЕБС |  |  |  |  |
| 01-Буџет РС |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у години т+3 |
| Оцена укупне техничке усклађености система за борбу против прања новца и финансирања тероризма у Републици Србији са међународним стандардима | Оцена у великој мери усклађен (LC) или усклађен (C) | Извештај надлежних органа и Манивала о напретку Србије | NC (неусклађен) – 0PC (делимично усклађен) – 4LC (у великој мери усклађен)– 31C (усклађен) – 5 | 2019. | NC – 0PC – 0LC/С - 40 | NC – 0PC – 0LC/С - 40 | - |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за почекта и завршетак активности (квартал и година) | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| 2.1.4.1 Праћење испуњености међународних стандарда у области спречавања прања прања новца и финансирања тероризма из делокруга рада УСПН  | УСПН | IV квартал 2022.(континуирана активност) | Извор 1 |  |  |  | 2301-0011 (редовна издвајања) |
| 01-Буџет РС |  |  |  |
| 2.1.4.2 Подршка КТ у редовном праћењу и анализирању активности у области спречавања прања новца и финансирања тероризма на нивоу Европске уније | УСПН | IV квартал 2022. | 01-Буџет РС |  |  |  | 2301-0011 (редовна издвајања) |
| 2.1.4.3 По потреби иницирати усвајање неопходних мера у Републици Србији, у складу са анализама из активности 2.1.4.2 | УСПН | IV квартал 2022. | 01-Буџет РС |  |  |  | 2301-0011 (редовна издвајања) |

|  |
| --- |
| Посебан циљ 2.2: **Допринети спречавању уношења у финансијски и нефинансијски систем имовине за коју се сумња да је стечена кривичним делом или која је намењена финансирању тероризма или ширењу оружја за масовно уништење, односно допринети унапређењу откривања такве имовине уколико је већ у систему** |
| Плански документ из ког је циљ преузет (или ознака “утврђен средњорочним планом “): Стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма (2020-2024) |
| Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив):  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљaна вредност у години т+1 | Циљaна вредност у години т+2 | Циљaна вредност у години т+3 |
| Оцена техничке усклађености система са међународним стандардима релевантним препорукама | Оцена у великој мери усклађен (LC) или усклађен (C) | Извештај надлежних органа и Манивала о напретку Србије | NC – 0PC – 4LC – 31 C – 5 | 2019. | NC – 0PC – 0LC/С - 40 | NC – 0PC – 0LC/С - 40 | - |
| Напредак на непосредним резултатима 3, 4 и 6 по Методологији ФАТФ на годишњем нивоу | Да/Не | Извештај надлежних органа и Манивала о напретку Србије | Да | 2019. | Да | Да | - |

|  |
| --- |
| Мера 2.2.1: Унапређење ефикасности праћења и квалитета пријава сумњивих активности које достављају обвезници  |
| Плански документ из ког је мера преузета (или ознака “утврђена средњорочним планом “): Стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма (2020-2024) |
| Tип мере | Орган (или сектор органа) одговоран за спровођење (координисање спровођења) мере | Период спровођења | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин. | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства  |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Институционално-управљачко-организациона | УСПН | 2020-2022 | ЕУ подршка спречавању прања новца |  |  |  |  |
| Мисија ОЕБС у Србији |  |  |  |
| 01-Буџет РС |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у години т+3 |
| Напредак на непосредном резултату 6 по Методологији ФАТФ на годишњем нивоу | Да/Не | Извештај надлежних органа и Манивала о напретку Србије | Да | 2019. | Да | Да | - |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за почекта и завршетак активности (квартал и година) | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| 2.2.1.1 Донети односно унапредити постојеће препоруке за обавештавање Управе о сумњивим активностима | УСПН | IV квартал 2021. | Извор 1- ЕУ подршка спречавању прања новца |  |  |  |  |
| Извор 2 –Mисија OEБС у Србији |  |  |  |
| 2.2.1.2 Унапређивати квалитет обавештавања обвезника о исходу њихових обавештења о сумњивим активностима | УСПН | IV квартал 2022. године (континуирана активност) | 01-Буџет РС |  |  |  | 2301-0011 (редовна издвајања) |
| 2.2.1.3 Спровођење стручних испита за лиценцу за обављање послова овлашћеног лица у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма | УСПН | IV квартал 2022. године (континуирана активност) | 01-Буџет РС |  |  |  | 2301-0011 (редовна издвајања) |
| 2.2.1.4 Унапређење квалитета обавештавања о сумњивим активностима у складу са анализом ризика | УСПН | IV квартал 2022. године (континуирана активност) | 01-Буџет РССредства међународних донатора (ЕУ подршка спречавању прања новца) |  |  |  | 2301-0011 (редовна издвајања) |

|  |
| --- |
| Мера 2.2.2: Допринети спречавању злоупотребе финансијског и нефинансијског сектора за сврхе прања новца, финансирања тероризма и ширења оружја за масовно уништење кроз мере познавања и праћења странке код обвезника |
| Плански документ из ког је мера преузета (или ознака “утврђена средњорочним планом “): Стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма (2020-2024) |
| Tип мере | Орган (или сектор органа) одговоран за спровођење (координисање спровођења) мере | Период спровођења | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин. | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства  |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Институционално управљачко организациона | УСПН | 2020-2022 | 01-Буџет РС |  |  |  |  |
| Средства међународних донатора (ЕУ подршка спречавању прања новца) |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у години т+3 |
| Унапређен систем у складу са препознатим ризицима у оквиру ове мере на годишњем нивоу | Да/Не | Извештаји надлежних институција; Извештај Координационог тела | Да | 2019 | Да | Да | - |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за почекта и завршетак активности (квартал и година) | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| 2.2.2.1 Ревидирати упитнике о активностима обвезника у вези са ограничавањем располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење | УСПН | IV квартал 2022. године (континуирана активност) |  |  |  |  | 2301-0011 (редовна издвајања) |
| 01-Буџет РС |  |  |  |
| 2.2.2.2 У складу са утврђеним потребама, обавештавати идентификоване групе обвезника на примерен начин о обавезама у погледу примене Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма и Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма и оружја за масовно уништење | УСПН | IV квартал 2022. године (континуирана активност) | 01-Буџет РС |  |  |  | 2301-0011 (редовна издвајања) |

|  |
| --- |
| Мера 2.2.3: Унапредити рад у надзору по Закону о спречавању прања новца и финансирања тероризма у складу са ризицима утврђеним у националној процени ризика |
| Плански документ из ког је мера преузета (или ознака “утврђена средњорочним планом “): Стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма (2020-2024) |
| Tип мере | Орган (или сектор органа) одговоран за спровођење (координисање спровођења) мере | Период спровођења | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин. | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства  |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Институционално управљачко организациона | УСПН | 2020-2022 | 01-Буџет РС |  |  |  |  |
| Средства међународних донатора (ЕУ подршка спречавању прања новца) |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у години т+3 |
| Задржан континуитет и унапређено спровођење надзора заснованог на процени ризика | Да/Не | Извештаји надзорних органа; Извештај Манивала | Да | 2019. | Да | Да | - |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за почекта и завршетак активности (квартал и година) | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| 2.2.3.1. Унапредити методологију надзора по потреби и у складу са налазима ажуриране националне процене ризика | УСПН | Четврти квартал 2022. године |  |  |  |  | 2301-0011 (редовна издвајања) |
| 01-Буџет РС |  |  |  |
| 2.2.3.2. Израдити, односно унапредити, за обвезнике, листе индикатора за препознавање сумњивих активности | УСПН | Четврти квартал 2022. године (континуирана активност) | 01-Буџет РС |  |  |  | 2301-0011 (редовна издвајања) |
| 2.2.3.3 Стручно усавршавање кадрова у надзору у вези са применом одредба Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма и Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење | УСПН | IV квартал 2022. године (континуирана активност) | Средства међународних донатора (нпр. ЕУ подршка спречавању прања новца,ОЕБС мисија у Србији) |  |  |  |  |
| 2.2.3.4 Унапређивање знања инспектора кроз обуке о финансијским производима који могу бити злоупотребљени у сврхе прања новца и финансирања тероризама (тржиште капитала, физички преносива средства плаћања, девизни платни промет и др.) | УСПН |  IV квартал 2022. године (континуирана активност) | Средства међународних донатора (нпр. ЕУ подршка спречавању прања новца,ОЕБС мисија у Србији) |  |  |  |  |
| 2.2.3.5 Унапредити капацитете прекршајног и привредног суда кроз одржавање обука судија прекршајних и превредних судова у вези са применом Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма | УСПН | IV квартал 2022. године (континуирана активност) | Средства међународних донатора (нпр. ЕУ подршка спречавању прања новца,ОЕБС мисија у Србији) |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Посебан циљ 2.3: Уочене и отклоњене претње од финансирања тероризма и кажњавање извршиоца кривичног дела финансирања тероризма |
| Плански документ из ког је циљ преузет (или ознака “утврђен средњорочним планом “): Стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма (2020-2024) |
| Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив):  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљaна вредност у години т+1 | Циљaна вредност у години т+2 | Циљaна вредност у години т+3 |
| Напредак на остваривању непосредних резултата 9-11 по Методологији ФАТФ | Да/Не | Извештаји надлежних органа; Извештај Манивала | Да | 2019 | Да | Да | - |

|  |
| --- |
| Мера 2.3.1: Учешће у унапређењу оквира за спречавање злоупотребе непрофитног сектора у сврхе финансирања тероризма кроз активну сарадњу између јавног и непрофитног сектора |
| Плански документ из ког је мера преузета (или ознака “утврђена средњорочним планом “): Стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма (2020-2024) |
| Tип мере | Орган (или сектор органа) одговоран за спровођење (координисање спровођења) мере | Период спровођења | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин. | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства  |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Институционално управљачко организациона | УСПН | 2020-2022 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у години т+3 |
| Оцена усклађености са међународним стандардима, на годишњем нивоу | а) неусклађенб) делимично усклађенв) у великој мери усклађенг) усклађен | Извештај надлежних органа; Извештај о евалуацији Републике Србије од стране | Оквир у „великој мери усклађен“ | 2019. | Најмање у великој мери усклађен | Најмање у великој мери усклађен | Најмање у великој мери усклађен |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за почекта и завршетак активности (квартал и година) | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| 2.3.1.1 Учешће у ажурирању анализе непрофитног сектора, у партиципативном процесу, са аспекта рањивости од финансирања тероризма; | УСПН | IV квартал 2022. | Извор 1 |  |  |  | 2301-0011 (редовна издвајања) |
| 01-Буџет РССредства међународних донатора |  |  |  |
| 2.3.1.2 Учешће у унапређењу сарадње са непрофитним сектором и донаторима кроз промовисање транспарентности, одговорности, интегритета, механизама саморегулације, вршења едукације и размене примера добре праксе у сврху смањења ризика њихове злоупотребе од финансирања тероризма; | УСПН | IV квартал 2022. | 01-Буџет РССредства међународних донатора |  |  |  | 2301-0011 (редовна издвајања) |
| 2.3.1.3 Учешће у повећању информисаности непрофитног сектора и подизању свести о дозвољеним начинима финансијског пословања | УСПН | IV квартал 2022. | 01-Буџет РССредства међународних донатора |  |  |  | 2301-0011 (редовна издвајања) |
| 2.3.1.4 Унапредити веб апликацију за претрагу означених лица и наставити њену промоцију; | УСПН | IV квартал 2022. | 01-Буџет РССредства међународних донатора |  |  |  | 2301-0011 (редовна издвајања) |

|  |
| --- |
| Мера 2.3.2: Учествовати у унапређењу и ефикасној примени нормативног оквира који се односи на спречавање финансирања тероризма |
| Плански документ из ког је мера преузета (или ознака “утврђена средњорочним планом “): Стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма (2020-2024) |
| Tип мере | Орган (или сектор органа) одговоран за спровођење (координисање спровођења) мере | Период спровођења | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин. | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства  |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Институционално управљачко организациона | УСПН | 2020-2022 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у години т+3 |
| Оцена усклађености са релевантним међународним стандардима, на годишњем нивоу | а) неусклађенб) делимично усклађенв) у великој мери усклађенг) усклађен | Извештај надлежних органа; Извештај о евалуацији Републике Србије од стране Комитета Манивал | Оквир у „великој мери усклађен” | 2019. | Најмање у великој мери усклађен | Најмање у великој мери усклађен | Најмање у великој мери усклађен |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за почекта и завршетак активности (квартал и година) | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| 2.3.2.1 Учешће у спровођењу анализе КТ о усклађености и међусобној усаглашености Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење и Закона о међународним мерама ограничења. | УСПН | IV квартал 2022. | Извор 1 |  |  |  | 2301-0011 (редовна издвајања) |
| 01-Буџет РССредства домаћих и међународних донатора |  |  |  |

Aктивности које институција спроводи у складу са документима јавних политика у областима планирања ван делокруга институције

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности  | ДЈП из ког је преузета | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за почетка и завршетак активности (квартал и година) | Извор финансирања | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства  | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| 0.0.0.1 Оптимизација 39 и дигитализација узпоједностављење 5 административних поступакаУправе за дуван | Програм за поједностављење административних поступака и регулативе „е-Папир” за период 2020-2021. године | Управа за дуван | 1. квартал 2021. – 4. квартал 2021. године | 01 - Приходи из буџета | Програм 2301-Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система; 0010 Програмска активност-Регулација производње и промета дувана и дуванских производа (редовна издвајања) | \* |  |  |
| 0.0.0.2Поједностављење поступка престанка приређивања игара на срећу (шифра поступка 01.11.0001)  | Програм за поједностављење административних поступака и регулативе „е-Папир“ за период 2019-2021 | УИС | Четврти квартал 2021.год. | ГГФИПА 2013 |  | \* |  |  |
| 0.0.0.3Поједностављење поступка Сагласност на приређивање наградне игре у роби и услугама (шифра поступка 01.11.0002)  | Програм за поједностављење административних поступака и регулативе „е-Папир“ за период 2019-2021 | УИС | Четврти квартал 2021.год. | ГГФИПА 2013 |  |  |  |  |
| 0.0.0.4Поједностављење поступка издавања одобрења приређивања посебних игара на срећу на аутоматима (шифра поступка 01.11.0003)  | Програм за поједностављење административних поступака и регулативе „е-Папир“ за период 2019-2021 | УИС | Четврти квартал 2021.год. | ГГФИПА 2013 |  |  |  |  |
| 0.0.0.5Поједностављење поступка Oдобрење приређивања посебних игара на срећу – клађење (шифра поступка 01.11.0004)  | Програм за поједностављење административних поступака и регулативе „е-Папир“ за период 2019-2021 | УИС | Четврти квартал 2021.год. | ГГФИПА 2013 |  |  |  |  |
| 0.0.0.6Поједностављење поступка Дозвола за приређивање посебних игара на срећу у играчницама (шифра поступка 01.11.0005  | Програм за поједностављење административних поступака и регулативе „е-Папир“ за период 2019-2021 | УИС | Четврти квартал 2021.год. | ГГФИПА 2013 |  |  |  |  |
| 0.0.0.7

|  |
| --- |
| Поједностављење поступка Одобрење приређивања посебних игара на срећу преко средства електронске комуникације (шифра поступка 01.11.0006)  |

 | Програм за поједностављење административних поступака и регулативе „е-Папир“ за период 2019-2021 | УИС | Четврти квартал 2021.год. | ГГФИПА 2013 |  |  |  |  |
| 0.0.0.8Поједностављење поступка Одобрење промене у приређивању посебних игара на срећу на аутоматима (шифра поступка 01.11.0007)  | Програм за поједностављење административних поступака и регулативе „е-Папир“ за период 2019-2021 | УИС | Четврти квартал 2021.год. | ГГФИПА 2013 |  |  |  |  |
| 0.0.0.9Поједностављење поступка Одобрење промене у приређивању посебних игара на срећу – клађење (шифра поступка 01.11.0008)  | Програм за поједностављење административних поступака и регулативе „е-Папир“ за период 2019-2021 | УИС | Четврти квартал 2021.год. | ГГФИПА 2013 |  |  |  |  |
| 0.0.0.10Укидање поступка Додељивање ИД броја за аутомат (шифра поступка 01.11.0009)  | Програм за поједностављење административних поступака и регулативе „е-Папир“ за период 2019-2021 | УИС | Четврти квартал 2021.год. | ГГФИПА 2013 |  |  |  |  |
| 0.0.0.11Поједностављење поступка подношења збирног месечног обрачуна накнаде за приређивање посебних игара на срећу у играчницама (шифра поступка 01.11.0010)  | Програм за поједностављење административних поступака и регулативе „е-Папир“ за период 2019-2021 | УИС | Четврти квартал 2021.год. | ГГФИПА 2013 |  |  |  |  |
| 0.0.0.12Поједностављење поступка подношења месечног обрачуна промета за свако уплатно-исплатно место кладионице (шифра поступка 01.11.0011)  | Програм за поједностављење административних поступака и регулативе „е-Папир“ за период 2019-2021 | УИС | Четврти квартал 2021.год. | ГГФИПА 2013 |  |  |  |  |
| 0.0.0.13Поједностављење поступка подношења збира дневних промена по аутомату (шифра поступка 01.11.0015)  | Програм за поједностављење административних поступака и регулативе „е-Папир“ за период 2019-2021 | УИС | Четврти квартал 2021.год. | ГГФИПА 2013 |  |  |  |  |
| 1.3.42.13Поједностављење поступка подношења стања механичких и електронских бројчаника аутомата (шифра поступка 01.11.0016)  | Програм за поједностављење административних поступака и регулативе „е-Папир“ за период 2019-2021 | УИС | Четврти квартал 2021.год. | ГГФИПА 2013 |  |  |  |  |
| 0.0.0.14 | Програм за | УИС | Четврти | ГГФ |  |  |  |  |



****

## ПРИЛОГ Нормативне активности за које је надлежно Министарство финансија

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Нормативне активности (НА)** | **Мера за чије је спровођење НА предуслов** | **Правни основ** | **Квартал 2020. г. у ком се пропис доставља Влади или министру на доношење, усвајање, односно утврђивање предлога** | **Веза са НПАА** |
| **АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **ПРОПИСИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ** |
| Правилник о изменама и допунама Правилника о утврђивању радних места, односно послова на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем у Министарству финансија - Пореска управа |  | Члан 56. став 1. Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС“ бр. 34/03...86/19) | Рок доношења -децембар 2021прописан крајњи рок-није предвиђен |  |
|  |  |  |  |  |