| AКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА РЕФОРМЕ УПРАВЉАЊА ЈАВНИМ ФИНАНСИЈАМА ЗА ПЕРИОД 2026-2030. ГОДИНЕ, ЗА ПЕРИОД 2026-2028. ГОДИНЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОПШТИ ЦИЉ: ОСТВАРИВАЊЕ ОДРЖИВОГ БУЏЕТА СА СТАБИЛНИМ ЈАВНИМ ДУГОМ У ОДНОСУ НА БДП УЗ ПОМОЋ БОЉЕГ ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ, ПРОЦЕСА РЕВИЗИЈЕ И ПОВЕЗИВАЊA БУЏЕТСКОГ ПЛАНИРАЊА СА ПОЛИТИКАМА ВЛАДЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив: | Акциони план за спровођење Програма реформе управљања јавним финансијама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: | Министарство финансија |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Документ јавне политике за који је акциони план утврђен: | Програм реформе управљања јавним финансијама 2026-2030. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кровни документ јавних политика | Стратегија реформе јавне управе 2021-2030. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу општег циља (показатељ ефекта) | Јединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2028 |  |  |  |  |  |
| Реални раст БДП | Проценат (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фискална стратегија, Програм економских реформи |  |  |  |  |  |  | 3,9% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5% |  |  |  |  |  |
| Ниво дуга сектора државе у БДП-у | Проценат (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фискална стратегија, Програм економских реформи |  |  |  |  |  |  | 46,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,1% |  |  |  |  |  |
| ПОСЕБНИ ЦИЉ I: УНАПРЕЂЕНИ КАПАЦИТЕТИ ЗА БУЏЕТСКО ПЛАНИРАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ИНВЕСТИЦИЈАМА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Јединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2028 |  |  |  |  |  |
| Дефицит сектора државе до 3% БДП-а | Проценат (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ревидирана Фискална стратегија |  |  |  |  |  |  | 2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5% |  |  |  |  |  |
| Мера 1.1: Унапређење програмског буџета и средњорочног оквира расхода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IPA2021 и донаторска средства | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026: 85.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027: 2.400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028: 20.400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере: Министарство финансија – Сектор буџета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2030. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: Информативно едукативна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2028 |  |  |  |  |  |
| Проценат здравствених установа које примењују програмски буџет | Проценат (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Софтвер за припрему буџета здравствених установа |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
| Назив активности: | Рок за завршетак активности |  |  |  |  | Институција одговорна за спровођење |  |  |  |  | Партнери у спровођењу активности |  |  |  |  |  |  | Финансијска средства у хиљадама РСД (000) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финансирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 Увођење програмског буџета у здравствене установе | Q4 2026 |  |  |  |  | Министарство финансија |  |  |  |  | РФЗО |  |  |  |  |  |  | IPA2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 Израда методологија и приручника за припрему програмског буџета и извештавање о учинку програма све нивое власти | Q4 2027 |  |  |  |  | Министарство финансија |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.400* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 Унапређење модула за праћење и евалуацију учинка програма и израда обједињеног извештаја о учинку | Q4 2028 |  |  |  |  | Министарство финансија |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.200* + 12.000* |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 Унапређење система и развој модела за кредибилнију пројекцију расхода и повећање транспарентности буџета | Q4 2028 |  |  |  |  | Министарство финансија |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.200* + 6.000* |  |  |  |  |  |
| Мера 1.2: Јачање институционалних капацитета и унапређење методолошког оквира за зелено буџетирање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Донаторска средства | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026: 1.560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027: 1.560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028: 3.780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере: Министарство финансија – Сектор буџета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2030. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: Институционално управљачко организациона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2028 |  |  |  |  |  |
| Обухват примене методологије за зелено буџетирање за све нивое власти | Проценат (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештај МФ |  |  |  |  |  |  | 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
| Назив активности: | Рок за завршетак активности |  |  |  |  | Институција одговорна за спровођење |  |  |  |  | Партнери у спровођењу активности |  |  |  |  |  |  | Финансијска средства у хиљадама РСД (000) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финансирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 Организација радионица за буџетске аналитичаре у циљу јачања капацитета за зелено буџетирање | 4Q 2028 |  |  |  |  | Министарство финансија – Сектор буџета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 780* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 780* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 780* |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 Проширење обухвата методологије за зелено буџетирање у погледу врсте расхода и нивоа власти | 4Q 2028 |  |  |  |  | Министарство финансија – Сектор буџета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900* |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 Унапређење капацитета радне групе за зелено буџетирање кроз организацију обука и радионица | 4Q 2028 |  |  |  |  | Министарство финансија – Сектор буџета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 780* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 780* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 780* |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. Студијска посета – пример добре праксе зеленог буџетирања | 4Q 2028 |  |  |  |  | Министарство финансија – Сектор буџета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.320* |  |  |  |  |  |
| Мера 1.3: Усклађивање буџетског процеса у Републици Србији са буџетским процесом у Европској унији |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Донаторска средства | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026: - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027: 2.400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028: - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере: Министарство финансија - Сектор буџета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2030. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: Информативно едукативна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2028 |  |  |  |  |  |
| Проценат обучених буџетских аналитичара у Министарству финансија | Проценат (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештај МФ |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Назив активности: | Рок за завршетак активности |  |  |  |  | Институција одговорна за спровођење |  |  |  |  | Партнери у спровођењу активности |  |  |  |  |  |  | Финансијска средства у хиљадама РСД (000) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финансирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 Анализа процеса припреме буџета у Републици Србији и усклађеност са буџетским процесом у земљама ЕУ | Q4 2027 |  |  |  |  | Министарство финансија -Сектор буџета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.200* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 Израда смерница за усклађивање буџетског процеса са стандардима ЕУ | Q4 2028 |  |  |  |  | Министарство финансија -Сектор буџета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 Унапређење капацитета буџетских аналитичара за припрему буџета у складу са прописима ЕУ | Q4 2028 |  |  |  |  | Министарство финансија -Сектор буџета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Мера 1.4: Унапређење окружења за ефикасно управљање капиталним пројектима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Донаторска средства | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026: 4.900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027: 1.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028: 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере: Министарство финансија - Сектор за капиталне пројекте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2030. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: Регулаторна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2028 |  |  |  |  |  |
| Проценат капиталних пројеката који су укључени у буџет, који подлежу оцени и који су оцењени у складу са методологијом која уређује капиталне пројекте | Проценат (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Закон о буџету/Листа РККИ |  |  |  |  |  |  | 60% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  |  |
| Назив активности: | Рок за завршетак активности |  |  |  |  | Институција одговорна за спровођење |  |  |  |  | Партнери у спровођењу активности |  |  |  |  |  |  | Финансијска средства у хиљадама РСД (000) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финансирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 Измене и допуне правног оквира у складу са идентификованим слабостима примене у пракси | Q4 2026 |  |  |  |  | Министарство финансија |  |  |  |  | World Bank, SECO, IMF |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 Унапређење и стандардизација извештаја за јавност о статусу капиталних пројеката који се прате у складу са методологијом | Q4 2027 |  |  |  |  | Министарство финансија |  |  |  |  | World Bank, SECO, IMF |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 Упознавање службеника у Сектору за капиталне пројекте са добром међународном праксом која се односе на планирање, праћење и извештавање у области јавних инвестиција кроз једну студијску посету и организацију радионице за запослене у Сектору за капиталне пројекте и за друге ресоре | Q4 2026 |  |  |  |  | Министарство финансија |  |  |  |  | World Bank, SECO, IMF |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.4.4 Израда приручника о методологији у области капиталних пројеката (дизајн, припрема за штампу, лектура, консултантска подршка за садржај) | Q1 2028 |  |  |  |  | Министарство финансија- Сектор за капиталне пројекте |  |  |  |  | SECO |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| Мера 1.5: Јачање капацитета Одељења за праћење фискалних ризика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Буџет РС и донаторска средства | 2301-0013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026: 28.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027: 25.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028: 14.700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере: Министарство финансија – Сектор буџета, Одељење за праћење фискалних ризика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2030. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: Институционално управљачко организациона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2028 |  |  |  |  |  |  |
| Објављен извештај о фискалним ризицима | Објављено/Није објављено |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Интернет страница Министарства финансија |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  | Објављено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Објављено |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Објављено |  |  |  |  |  |  |
| Измена и допуна Јединствене методологије за праћење фискалних ризика у РС | Усвојено/Није усвојено |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Службени гласник РС |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Усвојено |  |  |  |  |  |  |
| Назив активности: | Рок за завршетак активности |  |  |  |  | Институција одговорна за спровођење |  |  |  |  | Партнери у спровођењу активности |  |  |  |  |  |  | Финансијска средства у хиљадама РСД (000) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финансирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 Унапређење и стандардизација извештавања о фискалним ризицима | Q4 2026 |  |  |  |  | Министарство финансија – Сектор буџета, Одељење за праћење фискалних ризика |  |  |  |  | Светска банка |  |  |  |  |  |  | Буџет РС, Донаторска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.5.2 Ревидовање методологије за праћење фискалних ризика везаних за пословање државних предузећа и локалних самоуправа | Q4 2027 |  |  |  |  | Министарство финансија – Сектор буџета, Одељење за праћење фискалних ризика |  |  |  |  | Светска банка |  |  |  |  |  |  | Буџет РС, Донаторска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2301-0013 (Редовна издвајања) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.5.3 Израда методологије за повезивање буџетских резерви са квантификованим показатељима ризика | Q4 2028 |  |  |  |  | Министарство финансија – Сектор буџета, Одељење за праћење фискалних ризика |  |  |  |  | Светска банка |  |  |  |  |  |  | Буџет РС, Донаторска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2301 -0013 (Редовна издвајања) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.450 |  |  |  |  |  |
| 1.5.4 Израда методологије за праћење фискалних ризика од климатских промена | Q4 2028 |  |  |  |  | Министарство финансија – Сектор буџета, Одељење за праћење фискалних ризика |  |  |  |  | Светска банка |  |  |  |  |  |  | Буџет РС, Донаторска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2031-0013 (Редовна издвајања) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.250 |  |  |  |  |  |
| Мера 1.6: Успостављање система за координацију и управљање сопственим средствима ЕУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Буџет РС и IPA2022 | 2301-0012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026: 85.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027: 110.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028: 50.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере: Министарство финансија - Сектор за макроекономске и фискалне анализе и пројекције |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2028. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: информативно-едукативна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ниво напретка у оквиру преговарачког поглавља 33 | 1.Није остварен напредак 2.Ограничен напредак 3.Известан напредак |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Годишњи извештај Европске комисије о Србији |  |  |  |  |  |  | 1.Није остварен напредак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  | 2.Ограничен напредак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.Известан напредак |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Известан напредак |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив активности: | Рок за завршетак активности |  |  |  |  | Институција одговорна за спровођење |  |  |  |  | Партнери у спровођењу активности |  |  |  |  |  |  | Финансијска средства у хиљадама РСД (000) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финансирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 Успостављање оперативних и процедуралних веза између институција у циљу унапређења координације и размене података у складу са обавезама поглавља 33 | Q4 2026 |  |  |  |  | Министарство финансија |  |  |  |  | РЗС, Пореска управа, Управа царина, НБС, Управа за трезор, Министарство заштите животне средине, Агенција за заштиту животне средине |  |  |  |  |  |  | Буџет РС/редовна издвајања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.6.2 Развој и унапређење система, процеса и процедура у организационом и информационом, односно техничко-технолошком смислу | Q4 2028 |  |  |  |  | Министарство финансија |  |  |  |  | РЗС, Пореска управа, Управа царина, НБС, Управа за трезор, Министарство заштите животне средине, Агенција за заштиту животне средине |  |  |  |  |  |  | IPA2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.6.3 Успостављање и развој административних капацитета кроз формирање одговарајућих организационих јединица, запошљавање и обуку. | Q4 2028 |  |  |  |  | Министарство финансија |  |  |  |  | РЗС, Пореска управа, Управа царина, НБС, Управа за трезор, Министарство заштите животне средине, Агенција за заштиту животне средине |  |  |  |  |  |  | Буџет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.000 |  |  |  |  |  |
| Мера 1.7: Унапређење средњорочног планирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Буџет РС | 0610-0006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере: Републички секретаријат за јавне политике (РСЈП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2028. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: информативно-едукативна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2028 |  |  |  |  |  |
| Број усвојених и објављених средњорочних планова обвезника средњорочног планирања на републичком нивоу | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Интернет странице обвезника средњорочног планирања |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |
| Проценат објављених извештаја о спровођењу средњорочних планова у односу на укупан број објављених средњорочних планова, који су важећи за годину за коју се извештава | Проценат % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Интернет странице обвезника средњорочног планирања |  |  |  |  |  |  | 93% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95% |  |  |  |  |  |
| Назив активности: | Рок за завршетак активности |  |  |  |  | Институција одговорна за спровођење |  |  |  |  | Партнери у спровођењу активности |  |  |  |  |  |  | Финансијска средства у хиљадама РСД (000) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финансирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 Пружање системске менторске подршке изради средњорочних планова обвезника средњорочног планирања на републичком нивоу, за боље усклађивање са годишњим буџетима обвезника | Q4 2028 |  |  |  |  | РСЈП |  |  |  |  | Обвезници средњорочног планирања |  |  |  |  |  |  | Буџет РС/редовна издвајања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0610-0006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.7.2 Успостављање мреже координатора средњорочног планирања, ради унапређења усклађености планирања јавних политика са средњорочним оквиром расхода | Q4 2028 |  |  |  |  | РСЈП |  |  |  |  | Обвезници средњорочног планирања |  |  |  |  |  |  | Буџет РС/редовна издвајања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0610-0006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| ПОСЕБНИ ЦИЉ II: ЕФИКАСНО ПРИКУПЉАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ БУЏЕТСКИМ СРЕДСТВИМА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Јединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2028 |  |  |  |  |  |
| Стварни приходи и расходи буџета сектора државе на годишњем нивоу су у опсегу 5% од пројектованих у фискалној стратегији. | Проценат (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фискална стратегија |  |  |  |  |  |  | У опсегу до 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У опсегу до 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У опсегу до 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У опсегу до 5% |  |  |  |  |  |
| Мера 2.1: Ефикасно прикупљање буџетских прихода који су у надлежности Пореске управе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 (Напомена: у оквиру ове мере за одређене активности постоји збирни приказ за две или три године. У циљу попуњавања табеле испод, ова средства су подељена равномерно по годинама, што не мора да буде случај у пракси) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зајам, IPA2021, IPA2022, Донаторска средства | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026: 1.680.980,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027: 1.860.778,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028: 2.958.827 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере: Министарство финансија - Пореска управа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2030. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: Институционално управљачко организациона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2028 |  |  |  |  |  |
| Проценат оствaрене наплате у односу на одобрену буџетску процену (порез на доходак, порез на добит, бруто домаћи ПДВ, бруто акцизе) | Проценат (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Закон о буџету и Извештај Пореске управе |  |  |  |  |  |  | 104,4% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
| Назив активности: | Рок за завршетак активности |  |  |  |  | Институција одговорна за спровођење |  |  |  |  | Партнери у спровођењу активности |  |  |  |  |  |  | Финансијска средства у хиљадама РСД (000) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финансирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 Имплементација готовог комерцијалног решења за интегрисани информациони систем за управљање порезима (COTS-ITMS) | Q4 2028 |  |  |  |  | Министарство финансија, Пореска управа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Закон о потврђивању Споразума о зајму (додатно финансирање ТАМП, зајам 8936-YF) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.513.250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.793.662 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.943.071 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 Унапређење функције образовања у Пореској управи Републике Србије | Q2 2027 |  |  |  |  | Министарство финансија, Пореска управа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IPA 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74.074 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 Даље усаглашавање националног законодавства и израда мапе пута релевантног за подршку имплементације међународних система размене информација | Q4 2027 |  |  |  |  | Министарство финансија, Пореска управа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IPA 2021 (UNDP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.610 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 Унапређење стратешких компетенција за управљање људским ресурсима | Q2 2027 |  |  |  |  | Министарство финансија, Пореска управа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 650* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 Увођење прелиминарне пореске пријаве пореза на додату вредност кроз надоградњу система електронских фактура | Q1 2027 |  |  |  |  | Министарство финансија, Сектор за дигитализацију у области финансија |  |  |  |  | Пореска управа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подаци нису доступни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подаци нису доступни |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подаци нису доступни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 Унапређење система електронских отпремница | Q4 2027 |  |  |  |  | Министарство финансија, Сектор за дигитализацију у области финансија |  |  |  |  | Органи надлежни за инспекцијски надзор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подаци нису доступни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подаци нису доступни |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подаци нису доступни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 Даље унапређење система еАкциза | Q1 2027 |  |  |  |  | Министарство финансија, Сектор за дигитализацију у области финансија |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подаци нису доступни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подаци нису доступни |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подаци нису доступни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 Усклађивање одабраних пореских закона Републике Србије (ПДВ, Порез на доходак грађана, Порез на добит правних лица, Акцизе, Закон о пореском поступку и пореској администрацији) са правним тековинама ЕУ (Поглавље 16 – Опорезивање) | Q4 2026 |  |  |  |  | Министарство финансија – Сектор за фискални систем |  |  |  |  | Пореска управа |  |  |  |  |  |  | IPA 2021 PFM FF/билатерална подршка Словачке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.501,95 за обе године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.9 Израда пратећих подзаконских аката | Q4 2028 |  |  |  |  | Министарство финансија – Сектор за фискални систем |  |  |  |  | Пореска управа |  |  |  |  |  |  | IPA 2021 PFM FF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно 37.800 за три године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.10 Израда плана управљања променама и изградња капацитета пословне заједнице о практичној примени фискалних прописа | Q4 2028 |  |  |  |  | Министарство финансија – Сектор за фискални систем |  |  |  |  | Пореска управа |  |  |  |  |  |  | IPA 2021 PFM FF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно 9.468 за три године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.11 Успостављање централне евиденције факторинга | Q2 2028 |  |  |  |  | Министарство финансија, Сектор за дигитализацију у области финансија |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подаци нису доступни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 2.2: Смањење административног оптерећења и унапређење ефикасности пружања електронских услуга у надлежности Управе за дуван |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Буџет РС | 2301-0010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026: 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027:- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028:- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере: Министарство финансија - Управа за дуван |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2030. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: Информативно едукативна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2028 |  |  |  |  |  |
| Проценат привредних субјеката који електронски подносе извештаје путем портала | Проценат (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Портал за електронско подношење извештаја |  |  |  |  |  |  | 60% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
| Назив активности: | Рок за завршетак активности |  |  |  |  | Институција одговорна за спровођење |  |  |  |  | Партнери у спровођењу активности |  |  |  |  |  |  | Финансијска средства у хиљадама РСД (000) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финансирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 Припрема, објава и спровођење видео-обука и упутства за подршку привредним субјектима за коришћење портала | Q4 2026 |  |  |  |  | Управа за дуван |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет РС 2301-0010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 Унапређење ефикасности обраде извештаја поднетих путем портала | Q4 2027 |  |  |  |  | Управа за дуван |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2301 Буџет РС/Редовна издвајања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Мера 2.3: Јачање административних капацитета Управе царина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Буџет РС, IPA (неалоцирана), IPA2020, IPA2021, IPA2026, донаторска средства |  | 7081 5013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026: 675.335,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027: 548.453,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028: - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере: Министарство финансија - Управа царина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: Институционално управљачко организациона мера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) |  | Јединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2028 |  |  |  |  |
| Проценат оствaрене наплате царинских дажбина у односу на пројектовану буџетску процену. |  | Проценат (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Закон о буџету |  |  |  |  |  |  | Царина 101,64% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| Проценат остварене наплате ПДВ-а из увоза у односу на пројектовану буџетску процену |  | Проценат (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Закон о буџету |  |  |  |  |  |  | ПДВ 97,72% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| Назив активности: |  | Рок за завршетак активности |  |  |  |  | Институција одговорна за спровођење |  |  |  |  | Партнери у спровођењу активности |  |  |  |  |  |  | Финансијска средства у хиљадама РСД (000) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финансирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 Надоградња апликације за транзитни поступак NCTS |  | Q4 2028 |  |  |  |  | Управа царина |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Буџет – Износ од 36 милиона динара плаћен је у 2025. години, ПА 0002-Подршка информационом систему царинске службе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 Унапређење капацитета за ефектне накнадне контроле, утврђивање царинске вредности и преференцијалног порекла и сврставања робе |  | Q4 2027 |  |  |  |  | Управа царина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IPA неалоцирана Донаторска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105.600* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 Модернизација царинске лабораторије |  | Q4 2027 |  |  |  |  | Управа царина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IPA2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4 Имплементација увозних и извозних аутоматизованих система (AIS-AES) и система управљања (CDS) |  | Q4 2027 |  |  |  |  | Управа царина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IPA2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7081 |  |  |  |  |  |  |  |  | 363.320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.5 Развој система наплате буџетских прихода, праћења наплате и интеграција са аутоматизованим системима |  | Q4 2027 |  |  |  |  | Управа царина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПА 0002 |  |  |  |  |  |  |  |  | 72.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.6 Имплементација софтвера за интегрисано управљање тарифом (ITMS) |  | Q1 2027 |  |  |  |  | Управа царина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IPA2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217.115,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.853,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.7 Набавка и имплементација складишта за чување царинских података (data warehouse) |  | Q4 2027 |  |  |  |  | Управа царина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IPA2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 2.4: Ефикасно управљање јавним дугом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Буџет РС и донаторска средства |  | 2201-0004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026: - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027: - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028: 15.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере: Министарство финансија- Управа за јавни дуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2030. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: Институционално управљачко организациона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) |  | Јединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2028 |  |  |  |  |
| Учешће трошкова камата у БДП |  | Проценат (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Годишњи извештај о раду Управе за јавни дуг |  |  |  |  |  |  | 1,9% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,9% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,9% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,9% |  |  |  |  |
| Назив активности: |  | Рок за завршетак активности |  |  |  |  | Институција одговорна за спровођење |  |  |  |  | Партнери у спровођењу активности |  |  |  |  |  |  | Финансијска средства у хиљадама РСД (000) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финансирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |
| 2.4.1 Проширивање обухвата извештавања (јединица) развојем и применом Информационог система за подношење финансијских извештаја |  | Q4 2027 |  |  |  |  | Управа за јавни дуг |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Буџет/редовна издвајања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 2.4.2 Емитовање зелених/одрживих еврообвезница на међународном тржишту |  | Q2 2026 |  |  |  |  | Управа за јавни дуг |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Буџет РС* (Буџет је непознат и зависиће од обима емисије који још увек није утврђен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2201-0004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 2.4.3 Емитовање зелених/одрживих државних обвезница на домаћем тржишту |  | Q4 2028 |  |  |  |  | Управа за јавни дуг |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Буџет РС* (Буџет је непознат и зависиће од обима емисије који још увек није утврђен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2201-0004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 2.4.4 Унапређење извештавања применом алата пословне интелигенције у постојећем информационом систему (PDMS) |  | Q4 2028 |  |  |  |  | Управа за јавни дуг |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.000* |  |  |  |  |
| Мера 2.5: Јачање капацитета службеника за јавне набавке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Донаторска средства |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026: 3.120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027: 3.120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028: 3.120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере: Канцеларија за јавне набавке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2030. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: Институционално управљачко организациона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) |  | Јединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2028 |  |  |  |  |
| Број сертификованих службеника за јавне набавке |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Годишњи извештај о јавним набавкама |  |  |  |  |  |  | 5790 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6100 |  |  |  |  |
| Назив активности: |  | Рок за завршетак активности |  |  |  |  | Институција одговорна за спровођење |  |  |  |  | Партнери у спровођењу активности |  |  |  |  |  |  | Финансијска средства у хиљадама РСД (000) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финансирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |
| 2.5.1 Обуке за припрему за полагање испита за службенике за јавне набавке |  | Q4 2028 континуирано |  |  |  |  | Канцеларија за јавне набавке |  |  |  |  | ЕУ/UNDP |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 960* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 960* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 960* |  |  |  |  |
| 2.5.2 Израда практичних алата за службенике за јавне набавке за примену Закона о јавним набавкама и коришћење Портала јавних набавки |  | Q4 2028 континуирано |  |  |  |  | Канцеларија за јавне набавке |  |  |  |  | НАЛЕД ЕУ/UNDP |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.200* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.200* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.200* |  |  |  |  |
| 2.5.3 Обуке и радионице за службенике за јавне набавке на тему планирања и истраживања тржишта |  | Q4 2028 континуирано |  |  |  |  | Канцеларија за јавне набавке |  |  |  |  | ЕУ/UNDP |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480* |  |  |  |  |
| 2.5.4 Спровођење годишњих обука и радионица за службенике за јавне набавке на тему спречавања сукоба интереса и корупције |  | Q4 2028 |  |  |  |  | Канцеларија за јавне набавке |  |  |  |  | ЕУ/UNDP |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480* |  |  |  |  |
| ПОСЕБНИ ЦИЉ III: УНАПРЕЂЕЊЕ БУЏЕТСКЕ ДИСЦИПЛИНЕ И ТРАНСПАРЕНТНИЈЕ КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) |  |  | Јединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  |  | Циљана вредност 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ниво припремљености у оквиру преговарачког поглавља 22 |  |  | - Рана фаза припремљености - Известан ниво припремљености - Умерен ниво припремљености - Добар ниво припремљености - Напредан ниво припремљености |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Годишњи извештај |  |  |  | Умерена припремљеност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | Умерена припремљеност |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Умерена припремљеност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Добар ниво припремљености |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 3.1: Проширење обухвата ревизије и развој нове ревизорске методологије у надлежности Канцеларије за ревизију система управљања средствима ЕУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Буџет РС и донаторска средства |  |  | 2301-0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026: 12.920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027: 8.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028: 8.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере: Канцеларија за ревизију система управљања средствима ЕУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) |  |  |  | Јединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљaна вредност 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљaна вредност 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљaна вредност 2028 |  |  |  |
| Број развијених методолошких оквира за ревизију |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Одлука о усвајању |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Назив активности: |  |  |  | Рок за завршетак активности |  |  |  | Институција одговорна за спровођење |  |  |  |  |  | Партнери у спровођењу активности |  |  |  |  |  | Финансијска средства у хиљадама РСД (000) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финансирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |
| 3.1.1 Попуњавање групе за интерну ревизију Генералног секретаријата и служби Владе запошљавањем интерних ревизора |  |  |  | Q4 2027 |  |  |  | Канцелaрија за ревизију система управљања средствима ЕУ |  |  |  |  |  | Служба за управљање кадровима |  |  |  |  |  | Буџет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2301-0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.000 |  |  |  |
| 3.1.2 Развој методолошког оквира за ревизију IPARD III (мере 4 и 6) у складу са захтевима ЕУ |  |  |  | Q4 2026 |  |  |  | Канцелaрија за ревизију система управљања средствима ЕУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства - TAIEX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 3.1.3 Развој методолошког оквира за ревизију Инструмента за реформе и раст |  |  |  | Q4 2026 |  |  |  | Канцелaрија за ревизију система управљања средствима ЕУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 3.1.4 Развој капацитета за контролу и ревизију инструмента за реформу и раст кроз циљане обуке |  |  |  | Q4 2026 |  |  |  | Канцеларија за ревизију система управљања средствима ЕУ, МФ, МЕИ, ДРИ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Meрa 3.2: Јачање система за ефикасније и делотворније управљање средствима ЕУ и оснаживање капацитета надлежних институција у области заштите финансијских интереса ЕУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Буџет РС и донаторска средства |  |  |  | 0615-0001 2301-0014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026: 10.122,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027: 26.244,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028: 20.244,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере: Министарство финансија- Сектор за управљање средствима ЕУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2030. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: Институционално управљачко организациона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) |  |  |  | Јединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност у 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2028 |  |  |  |
| Проценат потврђених неправилности које су уочене приликом спровођења теренских и административних контрола у односу на укупан број потврђених случајева неправилности |  |  |  | Проценат (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AFIS-IMS систем за извештавање Годишњи извештаји о спровођењу IPA програма |  |  |  |  |  | 85% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85% |  |  |  |  |  |  |  |  | 85% |  |  |  |
| Назив активности: |  |  |  | Рок за завршетак активности |  |  |  |  | Институција одговорна за спровођење |  |  |  |  |  | Партнери у спровођењу активности |  |  |  |  |  | Финансијска средства у хиљадама РСД (000) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финансирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |
| 3.2.1 Координација израде плана за спровођење континуираних стручних обука везаних за управљање и надзор у оквиру система за индиректно управљање средствима инструмента за претприступну помоћ ЕУ. |  |  |  | Q4 2028 |  |  |  |  | Министарство финансија Сектор за управљање средствима ЕУ |  |  |  |  |  | НАЈУ |  |  |  |  |  | Буџет РС/редовна издвајања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0615-0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 3.2.2 Осигуравање одговарајућег броја државних службеника и унапређење капацитета свих учесника у процесу управљања средствима Европске уније. |  |  |  | Q4 2028 |  |  |  |  | Министарство финансија Сектор за управљање средствима ЕУ |  |  |  |  |  | СУК |  |  |  |  |  | Буџет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2301-0014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.122,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.244,97 |  |  |  |  |  |  |  | 20.244,97 |  |  |  |
| 3.2.3 Допуна и измена релевантних националних прописа у вези са коришћењем Смерница за примену финансијских корекција и усвајање Смерница за примену финансијских корекција у вези са коришћењем ЕУ средстава |  |  |  | Q2 2027 |  |  |  |  | Министарство финансија Сектор за управљање средствима ЕУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет РС/редовна издвајања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2301-0014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 3.2.4 Израдa и усвајање Стратешког плана 2028 – 2030. ради унапређења рада националних институција релевантних за област заштите финансијских интереса ЕУ |  |  |  | Q4 2027 |  |  |  |  | Министарство финансија - AFCOS |  |  |  |  |  | AFCOS Мрежа |  |  |  |  |  | Буџет РС/редовна издвајања Донаторска средства* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000* |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 3.2.5 Одржавање регионалне конференције / семинара ради размене искустава у борби против превара |  |  |  | Q4 2027 |  |  |  |  | Министарство финансија - AFCOS |  |  |  |  |  | Европска канцеларија за борбу против превара (OLAF) |  |  |  |  |  | Буџет РС/редовна издвајања Донаторска средства* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000* |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Мера 3.3: Повећање ефикасности и делотворности инспекцијског надзора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Буџет РС и донаторска средства |  |  |  | 2301-0004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026: - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027: 2.250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028: 2.250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере: Министарство финансија- Сектор за буџетску инспекцију |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2030. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: Институционално управљачко организациона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) |  |  |  | Јединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност у 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2027 |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2028 |  |  |  |
| Проценат извршених надзора по представкама које су обухваћене планом надзора у текућој години у односу на број примљених представки у надлежности буџетске инспекције у претходној години |  |  |  | Проценат (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Годишњи извештај о раду буџетске инспекције |  |  |  |  |  | 47% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50% |  |  |  |  |  |  |  | 52% |  |  |  |
| Назив активности: |  |  |  | Рок за завршетак активности |  |  |  |  | Институција одговорна за спровођење |  |  |  |  |  | Партнери у спровођењу активности |  |  |  |  |  | Финансијска средства у хиљадама РСД (000) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финансирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |
| 3.3.1 Доношење Водича кроз планирање и надзор буџетске инспекције (Стандарди рада буџетске инспекције) |  |  |  | Q4 2026 |  |  |  |  | Министарство финансија-Сектор за буџетску инспекцију |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Директна донаторска подршка (GIZ) - (Пројекат Реформа јавних финансиja – финансирање Агенде 2030) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 3.3.2 Професионално усавршавање буџетских инспектора и других запослених у буџетској инспекцији континуираном едукацијом |  |  |  | Q4 2028 |  |  |  |  | Министарство финансија-Сектор за буџетску инспекцију |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Буџет РС/редовна издвајања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2301-0004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 3.3.3 Обезбеђивање потребног броја запослених - 66 |  |  |  | Q4 2028 |  |  |  |  | Министарство финансија-Сектор за буџетску инспекцију |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Буџет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2301-0004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.250 |  |  |  |  |  |  |  | 2.250 |  |  |  |
| ПОСЕБНИ ЦИЉ IV: УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМЕНЕ СИСТЕМА ИНТЕРНЕ ФИНАНСИЈСКЕ КОНТРОЛЕ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) |  |  |  | Јединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност у 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2027 |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2028 |  |  |  |
| Идентификован напредак који се односи на ИФКЈ у оквиру ЕК извештаја о напретку Републике Србије за одређену годину |  |  |  | - Рана фаза припремљености - Известан ниво припремљености - Умерена припремљеност - Добар ниво припремљености - Напредан ниво припремљености |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЕК извештај о Србији за одређену годину (поглавље 32) |  |  |  |  |  | Умерена припремљеност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Умерена припремљеност |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Добар ниво припремљености |  |  |  |  |  |  |  | Добар ниво припремљености |  |  |  |
| Мера 4.1: Унапређење система ФУК-а у институцијама јавног сектора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Буџет РС и донаторска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026: 2.800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027: 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028: 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере: Министарство финансија- Сектор- Централна јединица за хармонизацију |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2030. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: Институционално управљачко организациона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) |  |  | Јединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност у 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2027 |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2028 |  |  |  |
| Проценат приоритетних КЈС који достављају извештај о стању система ФУК |  |  | Проценат (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Консолидовани годишњи извештај |  |  |  |  |  |  | 86,78% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92% |  |  |  |  |  |  |  | 95% |  |  |  |
| Проценат приоритетних КЈС који су сачинили регистар ризика |  |  | Проценат (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Консолидовани годишњи извештај |  |  |  |  |  |  | 72,19% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82% |  |  |  |  |  |  |  | 87% |  |  |  |
| Назив активности: |  |  | Рок за завршетак активности |  |  |  |  | Институција одговорна за спровођење |  |  |  |  |  | Партнери у спровођењу активности |  |  |  |  |  |  | Финансијска средства у хиљадама РСД (000) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финансирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |
| 4.1.1 Унапређење примене управљања ризицима кроз подршку КЈС |  |  | Q4 2027 |  |  |  |  | ЦЈХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 4.1.2 Унапређење упитника за годишње извештавање о ФУК за приоритетну групу КЈС |  |  | Q4 2027 |  |  |  |  | ЦЈХ |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Буџет РС/Редовна издвајања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 4.1.3 Израда модела интерног акта – модел за управљање неправилностима |  |  | Q4 2027 |  |  |  |  | ЦЈХ |  |  |  |  |  | МДУЛС и АСК, МФ - AFCOS |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 4.1.4 Промоција ФУК – примена добре праксе код КЈС |  |  | Q4 2028 |  |  |  |  | ЦЈХ |  |  |  |  |  | ОДУ |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |
| Мера 4.2. Унапређена функција интерне ревизије у јавном сектору у складу са међународним стандардима и начелима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Донаторска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026: 17.550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027: 5.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028: 5.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере: Министарство финансија- Сектор- Централна јединица за хармонизацију |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) |  |  | Јединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност у 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2027 |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2028 |  |  |  |
| Проценат приоритетних КЈС који имају интерног ревизора запосленог у тој организацији (од оних који су обавезни по пропису да имају јединицу за ИР) |  |  | Проценат (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КГИ |  |  |  |  |  | 80,82% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85% |  |  |  |  |  |  |  | 87% |  |  |  |
| Укупан број унапређених материјала из области ИФКЈ |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Материјали објављени на сајту |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| Назив активности: |  |  |  | Рок за завршетак активности |  |  |  |  |  | Институција одговорна за спровођење |  |  |  |  |  | Партнери у спровођењу активности |  |  |  |  |  | Финансијска средства у хиљадама РСД (000) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финансирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |
| 4.2.1 Унапређење регулаторног оквира и методолошких материјала (правилника и приручника) у складу са новим међународним стандардима |  |  |  | Q4 2028 |  |  |  |  |  | Министарство финансија-ЦЈХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства UNDP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.950 |  |  |  |  |  |  |  | 1.950 |  |  |
| 4.2.2 Унапређење процеса сертификације за стицање звања ОИР у ЈС |  |  |  | Q4 2028 |  |  |  |  |  | Министарство финансија-ЦЈХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства UNDP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.950 |  |  |  |  |  |  |  | 1.950 |  |  |
| 4.2.3 Тематске радионице из области ИР |  |  |  | Q4 2028 |  |  |  |  |  | Министарство финансија-ЦЈХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.300* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.300* |  |  |  |  |  |  |  | 1.300* |  |  |
| 4.2.4 Израда модела Повеље, Стратешког и Годишњег плана на бази матрице ризика за ревизорски универзум, извођење хоризонталних ревизија |  |  |  | Q4 2026 |  |  |  |  |  | Канцелaрија за ревизију система управљања средствима ЕУ |  |  |  |  |  | Министарство финансија – Централна јединица за хармонизацију |  |  |  |  |  | Донаторска средства* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.250* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Мера 4.3: Унапређење ИТ система ради укључивања модула за интерну контролу и интерну ревизију |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Буџет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026: 3.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027: 3.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028: 6.720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере: Министарство финансија- Сектор- Централна јединица за хармонизацију |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2030. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: Институционално управљачко организациона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) |  |  |  | Јединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност у 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2027 |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2028 |  |  |
| Укупан број успостављених модула у оквиру ИТ система |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Назив активности: |  |  |  | Рок за завршетак активности |  |  |  |  |  | Институција одговорна за спровођење |  |  |  |  |  | Партнери у спровођењу активности |  |  |  |  |  | Финансијска средства у хиљадама РСД (000) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финансирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |
| 4.3.1 Унапређење апликације за извештавање и развој софтвера за ИР |  |  |  | Q4 2028 |  |  |  |  |  | Министарство финансија- ЦЈХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.600 |  |  |  |  |  |  |  | 6.720 |  |
| ПОСЕБНИ ЦИЉ V: УНАПРЕЂЕНО РАЧУНОВОДСТВО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ ПРИМЕНОМ МЕЂУНАРОДНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ СТАНДАРДА ЗА ЈАВНИ СЕКТОР (ИПСАС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) |  |  |  | Јединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност у 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2027 |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2028 |  |  |
| Побољшан квалитет финансијских извештаја у погледу примене IPSAS на готовинској основи, према извештају ДРИ о ревизији завршног рачуна буџета |  |  |  | Да Не |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Годишњи извештај о раду ДРИ или Извештај ДРИ о ревизији завршног рачуна буџета Републике Србије |  |  |  |  |  | Не |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |
| Мера 5.1: Примена IPSAS стандарда на готовинској основи за све буџетске кориснике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Буџет РС |  |  |  | 2301-5002 2301-5007 2301-0008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026: 1.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027: - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028: - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере: Министарство финансија- Управа за трезор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2030. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: Институционално управљачко организациона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) |  |  |  | Јединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност у 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2027 |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2028 |  |  |
| Нацрт Финансијског извештаја припремљен у складу са IPSAS на готовинској основи |  |  |  | Да Не |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештај ДРИ |  |  |  |  |  | Не |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |
| Назив активности: |  |  |  | Рок за завршетак активности |  |  |  |  |  | Институција одговорна за спровођење |  |  |  |  |  | Партнери у спровођењу активности |  |  |  |  |  | Финансијска средства у хиљадама РСД (000) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финансирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |
| 5.1.1 Припрема и достављање финансијских извештаја у складу са IPSAS на готовинској основи |  |  |  | Q2 2026 |  |  |  |  |  | Управа за трезор |  |  |  |  |  | Министарство финансија |  |  |  |  |  | Буџет РС/Редовна издвајања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2301-5002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 5.1.2 Припрема напомена и додатних објашњења, која прате финансијске извештаје у складу са IPSАS на готовинској основи |  |  |  | Q2 2026 |  |  |  |  |  | Управа за трезор |  |  |  |  |  | Министарство финансија |  |  |  |  |  | Буџет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2301-5007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 5.1.3 Спровођење обука у циљу унапређења професионалне компетентности рачуновођа у јавном сектору у складу са Програмом стручног оспособљавања за вођење пословних књига, састављање и презентацију финансијских извештаја у складу са IPSAS на готовинској основи |  |  |  | Q4 2028 |  |  |  |  |  | Управа за трезор |  |  |  |  |  | НАЈУ |  |  |  |  |  | Буџет РС/Редовна издвајања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2301-0008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| Мера 5.2: Даља унапређења буџетског рачуноводства према Плану унапређења рачуноводства у јавном сектору у складу са IPSAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Буџет РС и донаторска средства |  |  |  | 2301-5007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026: - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027: 2.800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028: 2800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере: Министарство финансија- Управа за трезор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2030. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) |  |  |  | Јединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност у 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2027 |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2028 |  |  |
| Израђен План унапређења рачуноводства у јавном сектору у складу са IPSAS |  |  |  | Да Не |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сајт Управе за трезор |  |  |  |  |  | Не |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |
| Назив активности: |  |  |  | Рок за завршетак активности |  |  |  |  |  | Институција одговорна за спровођење |  |  |  |  |  | Партнери у спровођењу активности |  |  |  |  |  | Финансијска средства у хиљадама РСД (000) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финансирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |
| 5.2.1 Израда Плана унапређења рачуноводства у јавном сектору у складу са IPSAS, укључујући план унапређења ИТ система |  |  |  | Q4 2028 |  |  |  |  |  | Управа за трезор |  |  |  |  |  | Министарство финансија |  |  |  |  |  | Буџет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2301-5007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000 |  |  |  |  |  |  |  | 2.000 |  |
| 5.2.2 Обезбеђивање превода IPSAS |  |  |  | Q4 2028 |  |  |  |  |  | Управа за трезор |  |  |  |  |  | Министарство финансија Савез рачуновођа и ревизора Србије |  |  |  |  |  | Донаторска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 5.2.3 Унапређење капацитета запослених у Управи за трезор за примену IPSAS и студијске посете земљама које успешно примењују IPSAS |  |  |  | Q4 2028 |  |  |  |  |  | Управа за трезор |  |  |  |  |  | Министарство финансија |  |  |  |  |  | Донаторска средства* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800* |  |  |  |  |  |  |  | 800* |  |
| ПОСЕБНИ ЦИЉ VI: ЈАЧАЊЕ СПОЉНОГ НАДЗОРА НАД ЈАВНИМ ФИНАНСИЈАМА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) |  |  |  | Јединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност у 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2027 |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2028 |  |  |
| Проценат ревидираних корисника јавних средстава код којих постоје недостаци у систему интерних контрола |  |  |  | Проценат (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештај о раду ДРИ |  |  |  |  |  | 85% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83% |  |  |  |  |  |  |  | 82% |  |  |
| Мера 6.1: Јачање ефикасности и утицаја екстерне ревизије кроз интеграцију савремених технологија, унапређење методологије и комуникације са заинтересованим странама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Буџет РС и донаторска средства |  |  |  | 2304-0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026: 21.990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027: 21.990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028:21.990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере: Државна ревизорска институција |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2030. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: Институционално управљачко организациона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) |  |  |  | Јединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност у 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2027 |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2028 |  |  |
| Проценат реализованих препорука ДРИ у року од две године од објављивања извештаја |  |  |  | Проценат (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Интерни извештаји о праћењу спровођења препорука ДРИ |  |  |  |  |  | 78% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81% |  |  |  |  |  |  |  | 82% |  |  |
| Назив активности: |  |  |  | Рок за завршетак активности |  |  |  |  |  | Институција одговорна за спровођење |  |  |  |  |  | Партнери у спровођењу активности |  |  |  |  |  | Финансијска средства у хиљадама РСД (000) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финансирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |
| 6.1.1 Израда и усвајање смерница за ревизију сврсисходности и правилности, уз спровођење редовних обука за ревизоре у области ревизија сврсисходности |  |  |  | Q4 2026 |  |  |  |  |  | ДРИ |  |  |  |  |  | ДРИ – Сектор за методологију ревизије и развој; Сектори за ревизију |  |  |  |  |  | Буџет РС/Редовна издвајања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2304-0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 6.1.2 Развој методологије за избор и вршење ревизија праћења спровођења препорука (follow-up audits) |  |  |  | Q4 2027 |  |  |  |  |  | ДРИ |  |  |  |  |  | ДРИ - Ревизорске службе |  |  |  |  |  | Буџет РС/Редовна издвајања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2304-0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 6.1.3 Израда интерне базе добрих пракси и типичних налаза |  |  |  | Q2 2027 |  |  |  |  |  | ДРИ |  |  |  |  |  | ДРИ - Сектор за методологију ревизије и развој; Служба за ИКТ |  |  |  |  |  | Буџет РС/Редовна издвајања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2304-0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 6.1.4 Интегрисање савремених технологија у ревизију кроз развој и имплементацију аутоматизованих ревизорских тестова, пилотирање вештачке интелигенције у ревизији и увођење дигиталних платформи за колаборацију и размену података у ревизорским тимовима |  |  |  | Q4 2028 |  |  |  |  |  | ДРИ |  |  |  |  |  | ДРИ – Служба за ИКТ; екстерни добављачи; ИДИ/ЕУРОСАИ |  |  |  |  |  | Буџет РС/редовна издвајања Донаторска средства* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2304-0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.990 |  |  |  |  |  |  |  | 21.990 |  |
| Мера 6.2: Обезбеђивање ефикасног скупштинског надзора над јавним финансијама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Буџет РС и донаторска средства |  |  |  | 2101-0001 2101-0003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026: 2.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027: 2.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028: 2.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере: Народна скупштина- Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2030. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: Институционално управљачко организациона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) |  |  |  | Јединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност у 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2027 |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2028 |  |  |
| Проценат извештаја ДРИ разматраних у Народној скупштини |  |  |  | Проценат (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји и записници Одбора за финансије НС |  |  |  |  |  | 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60% |  |  |  |  |  |  |  | 65% |  |  |
| Број одржаних седница/састанака Одбора за разматрање препорука за измене закона у присуству ДРИ и Министарства финансија, годишње |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Записник са седнице/састанка |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Назив активности: |  |  |  | Рок за завршетак активности |  |  |  |  |  | Институција одговорна за спровођење |  |  |  |  |  | Партнери у спровођењу активности |  |  |  |  |  | Финансијска средства у хиљадама РСД (000) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финансирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |
| 6.2.1 Одржавање седница Одбора и Пододбора за разматрање извештаја о обављеним ревизијама ДРИ, ван седишта Народне скупштине |  |  |  | Q4 2028 |  |  |  |  |  | Народна скупштина - Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава -Пододбор за разматрање извештаја о обављеним ревизијама ДРИ |  |  |  |  |  | Државна ревизорска институција |  |  |  |  |  | Буџет РС/Редовна издвајања Донаторска средства* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2101-0001 2101-0003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000 |  |  |  |  |  |  |  | 2.000 |  |  |
| 6.2.2 Одржавање заједничких седница надлежних скупштинских одбора за разматрање извештаја о ревизијама сврсисходности |  |  |  | Q4 2028 |  |  |  |  |  | Народна скупштина - Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава -Пододбор за разматрање извештаја о обављеним ревизијама ДРИ и други надлежни одбори |  |  |  |  |  | Државна ревизорска институција |  |  |  |  |  | Буџет РС/Редовна издвајања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2101-0001 2101-0003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 6.2.3 Организовање јавног слушања поводом представљања Предлога закона о буџету и Предлога закона о завршном рачуну буџета |  |  |  | Q4 2028 |  |  |  |  |  | Народна скупштина - Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава |  |  |  |  |  | Министарство финансија, Државна ревизорска институција, Фискални савет и Народна банка Србије |  |  |  |  |  | Буџет РС/Редовна издвајања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2101-0001 2101-0003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |

# Анекс 1 – Редослед спровођења активности Акционог плана ПРУЈФ ЗА период 2026-2028

| МЕРЕ/АКТИВНОСТИ | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мера 1.1: Унапређење програмског буџета и средњорочног оквира расхода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 Увођење програмског буџета у здравствене установе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 Израда методологија и приручника за припрему програмског буџета и извештавање о учинку програма све нивое власти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 Унапређење модула за праћење и евалуацију учинка програма и израда обједињеног извештаја о учинку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 Унапређење система и развој модела за кредибилнију пројекцију расхода и повећање транспарентности буџета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 1.2: Јачање институционалних капацитета и унапређење методолошког оквира за зелено буџетирање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 Организација радионица за буџетске аналитичаре у циљу јачања капацитета за зелено буџетирање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 Проширење обухвата методологије за зелено буџетирање у погледу врсте расхода и нивоа власти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 Унапређење капацитета радне групе за зелено буџетирање кроз организацију обука и радионица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 Студијска посета – пример добре праксе зеленог буџетирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 1.3: Усклађивање буџетског процеса у Србији са буџетским процесом у Европској унији |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 Анализа процеса припреме буџета у Републици Србији и усклађеност са буџетским процесом у земљама ЕУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 Израда смерница за усклађивање буџетског процеса са стандардима ЕУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 Унапређење капацитета буџетских аналитичара за припрему буџета у складу са прописима ЕУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 1.4: Унапређење окружења за ефикасно управљање капиталним пројектима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 Измене и допуне правног оквира у складу са идентификованим слабостима примене у пракси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 Унапређење и стандардизација извештаја за јавност о статусу капиталних пројеката који се прате у складу са методологијом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 Упознавање службеника у Сектору за капиталне пројекте са добром међународном праксом која се односе на планирање, праћење и извештавање у области јавних инвестиција кроз једну студијску посету и организацију организацију радионице за запослене у Сектору за капиталне пројекте и за друге ресоре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4 Израда приручника о методологији у области капиталних пројеката (дизајн, припрема за штампу, лектура, консултантска подршка за садржај) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 1.5: Јачање капацитета Одељења за праћење фискалних ризика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 Унапређење и стандардизација извештавања о фискалним ризицима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2 Ревидовање методологије за праћење фискалних ризика везаних за пословање државних предузећа и локалних самоуправа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3 Израда методологије за повезивање буџетских резерви са квантификованим показатељима ризика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.4 Израда методологије за праћење фискалних ризика од климатских промена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 1.6: Успостављање система за координацију и управљање сопственим средствима ЕУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 Успостављање оперативних и процедуралних веза између институција у циљу унапређења координације и размене података у складу са обавезама поглавља 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2 Развој и унапређење система, процеса и процедура у организационом и информационом, односно техничко-технолошком смислу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.3 Успостављање и развој административних капацитета кроз формирање одговарајућих организационих јединица, запошљавање и обуку. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 1.7: Унапређење средњорочног планирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 Пружање системске менторске подршке изради средњорочних планова обвезника средњорочног планирања на републичком нивоу, за боље усклађивање са годишњим буџетима обвезника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.2 Успостављање мреже координатора средњорочног планирања, ради унапређења усклађености планирања јавних политика са средњорочним оквиром расхода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 2.1: Ефикасно прикупљање буџетских прихода који су у надлежности Пореске управе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 Имплементација готовог комерцијалног решења за интегрисани информациони систем за управљање порезима (COTS-ITMS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 Унапређење функције образовања у Пореској управи Републике Србије |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 Даље усаглашавање националног законодавства (Укључује и измене шест пореских закона) и израда мапе пута релевантног за подршку имплементације међународних система размене информација |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 Унапређење стратешких компетенција за управљање људским ресурсима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 Увођење прелиминарне пореске пријаве пореза на додату вредност кроз надоградњу система електронских фактура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 Унапређење система електронских отпремница |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 Даље унапређење система еАкциза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 Усклађивање одабраних пореских закона Републике Србије (ПДВ, Порез на доходак грађана, Порез на добит правних лица, Акцизе, Закон о пореском поступку и пореској администрацији) са правним тековинама ЕУ (Поглавље 16 – Опорезивање) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.9 Израда пратећих подзаконских аката |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.10 Израда плана управљања променама и изградња капацитета пословне заједнице о практичној примени фискалних прописа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.11. Успостављање централне евиденције факторинга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 2.2: Смањење административног оптерећења и унапређење ефикасности пружања електронских услуга у надлежности Управе за дуван |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 Припрема, објава и спровођење видео-обука и упутства за подршку привредним субјектима за коришћење портала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 Унапређење ефикасности обраде извештаја поднетих путем портала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 2.3: Јачање административних капацитета Управе царина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 Надоградња апликације за транзитни поступак NCTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 Унапређење капацитета за ефектне накнадне контроле, утврђивање царинске вредности и преференцијалног порекла и сврставања робе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 Модернизација царинске лабораторије |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4 Имплементација увозних и извозних аутоматизованих система (AIS-AES) и система управљања (CDS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.5 Развој система наплате буџетских прихода, праћења наплате и интеграција са аутоматизованим системима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.6 Имплементација софтвера за интегрисано управљање тарифом (ITMS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.7 Набавка и имплементација складишта за чување царинских података (data warehouse) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 2.4: Ефикасно управљање јавним дугом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 Проширивање обухвата извештавања (јединица) развојем и применом Информационог система за подношење финансијских извештаја |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 Емитовање зелених/одрживих еврообвезница на међународном тржишту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3 Емитовање зелених/одрживих државних обвезница на домаћем тржишту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4 Унапређење извештавања применом алата пословне интелигенције у постојећем информационом систему (PDMS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 2.5: Јачање капацитета службеника за јавне набавке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 Обуке за припрему за полагање испита за службенике за јавне набавке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.2 Израда практичних алата за службенике за јавне набавке за примену Закона о јавним набавкама и коришћење Портала јавних набавки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.3 Обуке и радионице за службенике за јавне набавке на тему планирања и истраживања тржишта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.4 Спровођење годишњих обука и радионица за службенике за јавне набавке на тему спречавања сукоба интереса и корупције |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 3.1: Проширење обухвата ревизије и развој нове ревизорске методологије у надлежности Канцеларије за ревизију система управљања средствима ЕУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 Попуњавање групе за интерну ревизију Генералног секретаријата и служби Владе запошљавањем интерних ревизора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 Развој методолошког оквира за ревизију IPARD III (мере 4 и 6) у складу са захтевима ЕУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 Развој методолошког оквира за ревизију Инструмента за реформе и раст |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 Развој капацитета за контролу и ревизију инструмента за реформу и раст кроз циљане обуке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 3.2: Јачање система за ефикасније и делотворније управљање средствима ЕУ и оснаживање капацитета надлежних институција у области заштите финансијских интереса ЕУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 Координација израде плана за спровођење континуираних стручних обука везаних за управљање и надзор у оквиру система за индиректно управљање средствима инструмента за претприступну помоћ ЕУ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 Осигуравање одговарајућег броја државних службеника и унапређење капацитета свих учесника у процесу управљања средствима Европске уније. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 Допуна и измена релевантних националних прописа у вези са коришћењем Смерница за примену финансијских корекција и усвајање Смерница за примену финансијских корекција у вези са коришћењем ЕУ средстава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 Израдa и усвајање Стратешког плана 2028 – 2030. ради унапређења рада националних институција релевантних за област заштите финансијских интереса ЕУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5 Одржавање регионалне конференције / семинара ради размене искустава у борби против превара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 3.3: Повећање ефикасности и делотворности инспекцијског надзора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 Доношење Водича кроз планирање и надзор буџетске инспекције (Стандарди рада буџетске инспекције) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 Професионално усавршавање буџетских инспектора и других запослених у буџетској инспекцији континуираном едукацијом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3 Обезбеђивање потребног броја запослених - 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 4.1: Унапређење система ФУК у институцијама јавног сектора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 Унапређење примене управљања ризицима кроз подршку КЈС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 Унапређење упитника за годишње извештавање о ФУК за приоритетну групу КЈС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 Израда модела интерног акта – модел за управљање неправилностима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 Промоција ФУК – примена добре праксе код КЈС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 4.2: Унапређена функција интерне ревизије у јавном сектору у складу са међународним стандардима и начелима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 Унапређење регулаторног оквира и методолошких материјала (правилника и приручника) у складу са новим међународним стандардима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 Унапређење процеса сертификације за стицање звања ОИР у ЈС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3 Тематске радионице из области ИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.4 Израда модела Повеље, Стратешког и Годишњег плана на бази матрице ризика за ревизорски универзум, извођење хоризонталних ревизија |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 4.3: Унапређење ИТ система ради укључивања модула за интерну контролу и интерну ревизију |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 Унапређење апликације за извештавање и развој софтвера за ИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 5.1: Примена IPSAS стандарда на готовинској основи за све буџетске кориснике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 Припрема и достављање финансијских извештаја у складу са IPSAS на готовинској основи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 Припрема напомена и додатних објашњења, која прате финансијске извештаје у складу са IPSАS на готовинској основи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 Спровођење обука у циљу унапређења професионалне компетентности рачуновођа у јавном сектору у складу са Програмом стручног оспособљавања за вођење пословних књига, састављање и презентацију финансијских извештаја у складу са IPSAS на готовинској основи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 5.2: Даља унапређења буџетског рачуноводства према Плану унапређења рачуноводства у јавном сектору у складу са IPSAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 Израда Плана унапређења рачуноводства у јавном сектору у складу са IPSAS, укључујући план унапређења ИТ система |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2 Обезбеђивање превода IPSAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.3 Унапређење капацитета запослених у Управи за трезор за примену IPSAS и студијске посете земљама које успешно примењују IPSAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 6.1: Јачање ефикасности и утицаја екстерне ревизије кроз интеграцију савремених методологија, унапређење методологије и комуникације са заинтересованим странама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 Израда и усвајање смерница за ревизију сврсисходности и правилности, уз спровођење редовних обука за ревизоре у области ревизија сврсисходности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 Развој методологије за избор и вршење ревизија праћења спровођења препорука (follow-up audits) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3 Израда интерне базе добрих пракси и типичних налаза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.4 Интегрисање савремених технологија у ревизију кроз развој и имплементацију аутоматизованих ревизорских тестова, пилотирање вештачке интелигенције у ревизији и увођење дигиталних платформи за колаборацију и размену података у ревизорским тимовима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 6.2: Обезбеђивање ефикасног скупштинског надзора над јавним финансијама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 Одржавање седница Одбора и Пододбора за разматрање извештаја о обављеним ревизијама ДРИ, ван седишта Народне скупштине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 Одржавање заједничких седница надлежних скупштинских одбора за разматрање извештаја о ревизијама сврсисходности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.3 Организовање јавног слушања поводом представљања Предлога закона о буџету и Предлога закона о завршном рачуну буџета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Анекс 2: Пасоши показатеља ефеката, исхода и резултата

Показатељ на нивоу општег циља

| Назив индикатора | Реални раст БДП |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера | Општи циљ: Остваривање одрживог буџета са стабилним јавним дугом у односу на БДП уз помоћ бољег финансијског управљања и контроле, процеса ревизије и повезивања буџетског планирања са политикама Владе |  |  |  |  |  |
| Тип показатеља | Квантитативни |  |  | Показатељ ефекта |  |  |
| Јединица мере и природа | Проценат |  |  | Виша вредност је боља |  |  |
| Извор података | Ревидирана Фискална стратегија - https://www.mfin.gov.rs/dokumenti2/fiskalna-strategija ; Програм економских реформи - https://www.mfin.gov.rs/dokumenti2/program-ekonomskih-reformi-erp |  |  |  |  |  |
| Назив носиоца прикупљања података | Министарство финансија |  |  |  |  |  |
| Учесталост | Квартална и годишња. Прелиминарна процена кварталне вредности показатеља се објављује у текућем кварталу за претходни квартал. Прелиминарна процена годишње вредности показатеља се објављује у октобру текуће године за претходну годину, а коначна процена годишње вредности показатеља се објављује у октобру текуће године за две године уназад |  |  |  |  |  |
| Кратак опис показатеља и методологије израчунавања (формуле/једначине) | Реални раст бруто домаћег производа се рачуна као стопа промене бруто домаћег производа (БДП) у сталним ценама (ценама претходне године) и у ланчаним мерама обима, и има за циљ да покаже реалне динамичке и структурне промене БДП, настале независно од утицаја цена. |  |  |  |  |  |
| Подаци о полазној вредности и години кад је измерена, као и о ранијем тренду | Ранији тренд |  |  |  | Полазна вредност |  |
|  | 2021. | 2022. | 2023. |  | 2024. |  |
|  | 7,9% | 2,7% | 3,7% |  | 3,9% |  |
| Подаци о циљној вредност | 2026. | 2027. | 2028. |  | 2029. | 2030. |
|  | 3% | 5% | 3,5% |  |  |  |
| Процена успешности: | Одступање реализоване од циљане стопе реалног раста БДП у износу до 0.8 процентних поена. |  |  |  |  |  |

| Назив индикатора | Ниво дуга сектора државе у БДП |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера | Општи циљ: Остваривање одрживог буџета са стабилним јавним дугом у односу на БДП уз помоћ бољег финансијског управљања и контроле, процеса ревизије и повезивања буџетског планирања са политикама Владе |  |  |  |  |  |
| Тип показатеља | Квантитативни |  |  | Показатељ ефекта |  |  |
| Јединица мере и природа | Проценат |  |  | Нижа вредност је боља |  |  |
| Извор података | Ревидирана Фискална стратегија (план) и УЈД (извршење) https://mfin.gov.rs/dokumenti2/fiskalna-strategija https://javnidug.gov.rs/rsc |  |  |  |  |  |
| Назив носиоца прикупљања података | Министарство финансија |  |  |  |  |  |
| Учесталост | Квартална, годишња Процена кварталне вредности показатеља се објављује у текућем кварталу за претходни квартал. Стање дуга сектора државе на дан 31.12. текуће године објављује Управа за јавни дуг у својим месечним и кварталним извештајима. |  |  |  |  |  |
| Кратак опис показатеља и методологије израчунавања (формуле/једначине) | Учешће дуга сектора државе у БДП се израчунава као однос номиналне вредности дуга сектора државе и номиналне вредности бруто домаћег производа (изражено у %). По ЗБС, дуг сектора државе обухвата директни дуг сектора државе и издате гаранције државе (индиректни дуг), према домаћим и страним повериоцима. Дуг сектора државе се алтернативно може рачунати по методологији ЕУ – Мастрихтска дефиниција. Управа за јавни дуг паралелно обрачунава и објављује податке о уделу дуга сектора државе у БДП-у на основу ЕУ и ЗБС дефиниције. |  |  |  |  |  |
| Подаци о полазној вредности и години кад је измерена, као и о ранијем тренду | Ранији тренд |  |  |  | Полазна вредност |  |
|  | 2021. | 2022. | 2023. |  | 2024. |  |
|  | 54,5% | 52,9% | 48,4% |  | 46,9% |  |
| Подаци о циљној вредност | 2026. | 2027. | 2028. |  | 2029. | 2030. |
|  | 44,5% | 44,3% | 44,1% |  |  |  |
| Процена успешности: | Одступање оствареног од циљаног учешћа дуга опште државе у БДП у износу до 2 процентна поена. |  |  |  |  |  |

Показатељ на нивоу посебног циља 1

| Назив индикатора | Дефицит сектора државе до 3% БДП |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера | Посебни циљ 1: Унапређени капацитети за буџетско планирање и управљање јавним инвестицијама |  |  |  |  |  |
| Тип показатеља | Квантитативни |  |  | Показатељ исхода |  |  |
| Јединица мере и природа | Проценат |  |  | Нижа вредност је боља. |  |  |
| Извор података | Ревидирана Фискална стратегија и макроекономски и фискални подаци (интернет страница Министарства финансија) - https://www.mfin.gov.rs/dokumenti2/fiskalna-strategija https://www.mfin.gov.rs/dokumenti2/makroekonomski-podaci |  |  |  |  |  |
| Назив носиоца прикупљања података | Министарство финансија, Сектор буџета |  |  |  |  |  |
| Учесталост | Једном годишње, подаци о извршењу за претходну годину се објављују почетком фебруара. Плански подаци се налазе у Ревидираној Фискалној стратегији за годину на коју се односи. |  |  |  |  |  |
| Кратак опис показатеља и методологије израчунавања (формуле/једначине) | Показатељ приказује дефицит сектора државе за сваку појединачну годину и објављује се у ревидираној фискалној стратегији која се, у складу са буџетским календаром и Законом о буџетском систему, усваја до 15. октобра. |  |  |  |  |  |
| Подаци о полазној вредности и години кад је измерена, као и о ранијем тренду | Ранији тренд |  |  |  | Полазна вредност |  |
|  | 2021. | 2022. | 2023. |  | 2024. |  |
|  | 3,9% | 3% | 2,1% |  | 2% |  |
| Подаци о циљној вредност | 2026. | 2027. | 2028. |  | 2029. | 2030. |
|  | 3% | 3% | 2,5% |  |  |  |
| Процена успешности: | Одступање није дозвољено. |  |  |  |  |  |

Показатељ на нивоу посебног циља 2

| Назив индикатора | Стварни приходи и расходи буџета сектора државе на годишњем нивоу су у опсегу 5% од пројектованих у фискалној стратегији |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера | Посебни циљ 2: Ефикасно прикупљање и управљање буџетским средствима |  |  |  |  |  |
| Тип показатеља | Квалитативни |  |  | Показатељ исхода |  |  |
| Јединица мере и природа | Проценат (%) |  |  | Побољшано планирање и управљање буџетским средствима. |  |  |
| Извор података | Ревидирана Фискална стратегија и макроекономски и фискални подаци (интернет страница МФ) - https://www.mfin.gov.rs/dokumenti2/makroekonomski-podaci и https://www.mfin.gov.rs/dokumenti2/fiskalna-strategija |  |  |  |  |  |
| Назив носиоца прикупљања података | Министарство финансија, Сектор за макроекономске и фискалне анализе и пројекције |  |  |  |  |  |
| Учесталост | Једном годишње, у фебруару за претходну годину. |  |  |  |  |  |
| Кратак опис показатеља и методологије израчунавања (формуле/једначине) | Показатељ прати фискалне пројекције стварних прихода и расхода приказаних у Ревидираној Фискалној стратегији чиме се мери и унапређује планирање јавних прихода и расхода, као и кредибилитет фискалних пројекција. Због разлике између резултата стварног прихода и расхода и пројектованих појединачних цифара у Ревидираној Фискалној стратегији, предвиђено је да ће стварни приходи и расходи од 2026. до 2030. године години бити у распону одступања од +/- 5% у односу на пројектоване износе у Ревидираној Фискалној стратегији која се усваја на годишњем нивоу. |  |  |  |  |  |
| Подаци о полазној вредности и години кад је измерена, као и о ранијем тренду | Ранији тренд |  |  |  |  | Полазна вредност |
|  | 2021. | 2022. | 2023. |  | 2024. | 2025. |
|  | 5% | 5% | 5% |  | 5% | 5% |
| Подаци о циљној вредност | 2026. | 2027. | 2028. |  | 2029. | 2030. |
|  | 5% | 5% | 5% |  |  |  |
| Процена успешности: | Одступање није дозвољено. |  |  |  |  |  |

Показатељ на нивоу посебног циља 3

| Назив индикатора | Ниво припремљености у оквиру преговарачког поглавља 22 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера | Посебни циљ 3: Унапређење буџетске дисциплине и транспарентније коришћење јавних средстава |  |  |  |  |  |
| Тип показатеља | Квалитативни |  |  | Показатељ исхода |  |  |
| Јединица мере и природа | Процена ЕК са вредносном скалом |  |  | Описни показатељ |  |  |
| Извор података | Годишњи извештај Европске комисије |  |  |  |  |  |
| Назив носиоца прикупљања података | Министарство финансија – Сектор за управљање средствима ЕУ |  |  |  |  |  |
| Учесталост | Једном годишње, у четвртом кварталу текуће године за годину у којој се објављује. |  |  |  |  |  |
| Кратак опис показатеља и методологије израчунавања (формуле/једначине) | Показатељ прати напредак у оквиру преговарачког процеса за поглавље 22 и мери се на основу годишњег извештаја Европске комисије о напретку Републике Србије у процесу европских интеграција. Вредносна скала: - Рана фаза припремљености - Известан ниво припремљености - Умерен ниво припремљености - Добар ниво припремљености - Напредан ниво припремљености |  |  |  |  |  |
| Подаци о полазној вредности и години кад је измерена, као и о ранијем тренду | Ранији тренд |  |  |  |  | Полазна вредност |
|  | 2021. | 2022. | 2023. |  | 2024. | 2025. |
|  | Умерен ниво припремљености | Умерен ниво припремљености | Умерен ниво припремљености |  | Умерен ниво припремљености | Умерен ниво припремљености |
| Подаци о циљној вредност | 2026. | 2027. | 2028. |  | 2029. | 2030. |
|  | Умерен ниво припремљености | Умерен ниво припремљености | Добар ниво припремљености |  |  |  |
| Процена успешности: | Одступање није дозвољено. |  |  |  |  |  |

Показатељ на нивоу посебног циља 4

| Назив индикатора | Идентификован напредак који се односи на ИФКЈ у оквиру ЕК извештаја о напретку Републике Србије за одређену годину |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера | Посебни циљ 4: Унапређење примене система интерне финансијске контроле у јавном сектору |  |  |  |  |  |
| Тип показатеља | Квалитативни |  |  | Показатељ исхода |  |  |
| Јединица мере и природа | Процена ЕК са вредносном скалом |  |  | Описни показатељ |  |  |
| Извор података | Годишњи извештај Европске комисије (поглавље 32) |  |  |  |  |  |
| Назив носиоца прикупљања података | Министарство финансија, Сектор-Централна јединица за хармонизацију |  |  |  |  |  |
| Учесталост | Једном годишње, у четвртом кварталу текуће године за годину у којој се објављује. |  |  |  |  |  |
| Кратак опис показатеља и методологије израчунавања (формуле/једначине) | Одабрани показатељ је екстерног типа и описног карактера, а заснива на процени Европске комисије са вредносном скалом Општe оценe припремљености: Вредносна скала: - Рана фаза припремљености - Известан ниво припремљености - Умерен ниво припремљености - Добар ниво припремљености - Напредан ниво припремљености |  |  |  |  |  |
| Подаци о полазној вредности и години кад је измерена, као и о ранијем тренду | Ранији тренд |  |  |  |  | Полазна вредност |
|  | 2021. | 2022. | 2023. |  | 2024. | 2025. |
|  | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 |
| Подаци о циљној вредност | 2026. | 2027. | 2028. |  | 2029. | 2030. |
|  | 3 | 4 | 4 |  | 4 | 4 |
| Процена успешности: | Крајњи циљ за 2030. годину је оцена ЕК да је Преговарачко поглавље 32 Финансијски надзор постигло добар ниво припремљености и да су испуњена мерила за затварање преговора. Одступање није прихватљиво. |  |  |  |  |  |

Показатељ на нивоу посебног циља 5

| Назив индикатора | Побољшан квалитет финансијских извештаја у погледу примене ИПСАС на готовинској основи, према извештају ДРИ о ревизији завршног рачуна буџета |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера | Посебни циљ 5: Унапређено рачуноводство у јавном сектору применом међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор (ИПСАС) |  |  |  |  |  |  |
| Тип показатеља | Квалитативни |  |  |  | Показатељ исхода |  |  |
| Јединица мере и природа | Да/Не |  |  |  | Да је најбоља вредност |  |  |
| Извор података | Годишњи извештај ДРИ или Извештај ДРИ о ревизији завршног рачуна буџета Републике Србије - https://www.dri.rs/izvestaji |  |  |  |  |  |  |
| Назив носиоца прикупљања података | Министарство финансија, Управа за трезор |  |  |  |  |  |  |
| Учесталост | Једном годишње у текућој години за претходну годину |  |  |  |  |  |  |
| Кратак опис показатеља и методологије израчунавања (формуле/једначине) | Показатељ мери квалитет финансијских извештаја у погледу примене ИПСАС на готовинској основи. |  |  |  |  |  |  |
| Подаци о полазној вредности и години кад је измерена, као и о ранијем тренду | Ранији тренд |  |  |  |  |  | Полазна вредност |
|  | 2021. |  | 2022. | 2023. |  | 2024. | 2025. |
|  |  |  |  |  |  |  | Не |
| Подаци о циљној вредност | 2026. | 2027. |  | 2028. |  | 2029. | 2030. |
|  | Да | Да |  | Да |  |  |  |
| Процена успешности: | Одступање није дозвољено. |  |  |  |  |  |  |

Показатељ на нивоу посебног циља 6

| Назив индикатора | Проценат ревидираних корисника јавних средстава код којих постоје недостаци у систему интерних контрола |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера | Посебни циљ 6: Јачање спољног надзора над јавним финансијама |  |  |  |  |  |
| Тип показатеља | Квантитативни |  |  | Показатељ исхода |  |  |
| Јединица мере и природа | Проценат |  |  | Мања вредност је боља. |  |  |
| Извор података | Извештај о раду ДРИ - Годишњи извештаји о раду |  |  |  |  |  |
| Назив носиоца прикупљања података | Државна ревизорска институција |  |  |  |  |  |
| Учесталост | Једном годишње у текућој години за претходну годину |  |  |  |  |  |
| Кратак опис показатеља и методологије израчунавања (формуле/једначине) | Индикатор се израчунава на крају текуће године као удео у укупном проценту субјеката ревизије – корисника јавних средстава, код којих су утврђени налази у систему интерних контрола. |  |  |  |  |  |
| Подаци о полазној вредности и години кад је измерена, као и о ранијем тренду | Ранији тренд |  |  |  |  | Полазна вредност |
|  | 2021. | 2022 | 2023. |  | 2024. | 2025. |
|  | 85% | 85% | 86% |  | 85% | 85% |
| Подаци о циљној вредност | 2026. | 2027. | 2028. |  | 2029. | 2030. |
|  | 84% | 83% | 82% |  |  |  |
| Процена успешности: | Дозвољено одступање до 1% у односу на циљану вредност. |  |  |  |  |  |

ПОКАЗАТЕЉИ НА НИВОУ МЕРА

Показатељ на нивоу мере 1.1

| Назив индикатора | Проценат здравствених установа које примењују програмски буџет |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера | Мера 1.1 - Унапређење програмског буџета и средњорочног оквира расхода |  |  |  |  |  |
| Тип показатеља | Квантитативни |  |  | Показатељ резултата |  |  |
| Јединица мере и природа | Проценат |  |  | Већа вредност је боља |  |  |
| Извор података | Интерни извештај Министарства финансија |  |  |  |  |  |
| Назив носиоца прикупљања података | Министарство финансија, Сектор буџета |  |  |  |  |  |
| Учесталост | Једном годишње, у првом кварталу текуће године за претходну. |  |  |  |  |  |
| Кратак опис показатеља и методологије израчунавања (формуле/једначине) | Индикатор се односи на проценат здравствених установа које су припремиле своје финансијске планове у складу са методологијом за припрему програмског буџета. |  |  |  |  |  |
| Подаци о полазној вредности и години кад је измерена, као и о ранијем тренду | Ранији тренд |  |  |  |  | Полазна вредност |
|  | 2021. | 2022. | 2023. |  | 2024. | 2025. |
|  | / | / | / |  | / | 0 |
| Подаци о циљној вредност | 2026. | 2027. | 2028. |  | 2029. | 2030. |
|  | / | 70% | 100% |  |  |  |
| Процена успешности: | Дозвољено одступање до 10%. |  |  |  |  |  |

Показатељ на нивоу мере 1.2

| Назив индикатора | Обухват примене методологије за зелено буџетирање за све нивое власти |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера | Мера 1.2 - Јачање институционалних капацитета и унапређење методолошког оквира за зелено буџетирање |  |  |  |  |  |
| Тип показатеља | Квантитативни |  |  | Показатељ резултата |  |  |
| Јединица мере и природа | Проценат |  |  | Већа вредност је боља |  |  |
| Извор података | Интерни извештај Министарства финансија |  |  |  |  |  |
| Назив носиоца прикупљања података | Министарство финансија, Сектор буџета |  |  |  |  |  |
| Учесталост | Једном годишње, у првом кварталу текуће године за претходну. |  |  |  |  |  |
| Кратак опис показатеља и методологије израчунавања (формуле/једначине) | Индикатор се односи на нивое власти које су у процесу израде буџета применили методологију за означавање зелених пројеката. |  |  |  |  |  |
| Подаци о полазној вредности и години кад је измерена, као и о ранијем тренду | Ранији тренд |  |  |  |  | Полазна вредност |
|  | 2021. | 2022. | 2023. |  | 2024. | 2025. |
|  | / | / | / |  | / | 50% |
| Подаци о циљној вредност | 2026. | 2027. | 2028. |  | 2029. | 2030. |
|  | 50% | 100% | 100% |  |  |  |
| Процена успешности: | Дозвољено одступање до 10%. |  |  |  |  |  |

Показатељ на нивоу мере 1.3

| Назив индикатора | Проценат обучених буџетских аналитичара у Министарству финансија |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера | Мера 1.3 - Усклађивање буџетског процеса у Републици Србији са буџетским процесом у Европској унији |  |  |  |  |  |
| Тип показатеља | Квантитативни |  |  | Показатељ резултата |  |  |
| Јединица мере и природа | Проценат |  |  | Већа вредност боља |  |  |
| Извор података | Интерни извештај Министарства финансија |  |  |  |  |  |
| Назив носиоца прикупљања података | Министарство финансија, Сектор буџета |  |  |  |  |  |
| Учесталост | Једном годишње, у првом кварталу текуће године за претходну. |  |  |  |  |  |
| Кратак опис показатеља и методологије израчунавања (формуле/једначине) | Индикатор се односи на проценат буџетских аналитичара који су прошли обуку за припрему буџета у складу са буџетским процесом у Европској унији. |  |  |  |  |  |
| Подаци о полазној вредности и години кад је измерена, као и о ранијем тренду | Ранији тренд |  |  |  |  | Полазна вредност |
|  | 2021. | 2022. | 2023. |  | 2024. | 2025. |
|  | / | / | / |  | / | 0 |
| Подаци о циљној вредност | 2026. | 2027. | 2028. |  | 2029. | 2030. |
|  | 80% | 100% | / |  |  |  |
| Процена успешности: | Дозвољено одступање до 10%. |  |  |  |  |  |

Показатељ на нивоу мере 1.4

| Назив индикатора | Проценат капиталних пројеката који су укључени у буџет, који подлежу оцени и који су оцењени у складу са методологијом која уређује капиталне пројекте |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера | Мера 1.4 - Унапређење окружења за ефикасно управљање капиталним пројектима |  |  |  |  |  |
| Тип показатеља | Квантитативни |  |  | Показатељ резултата |  |  |
| Јединица мере и природа | Проценат |  |  | Већа вредност је боља |  |  |
| Извор података | Закон о буџету/Листе Комисије за капиталне инвестиције - https://mfin.gov.rs/propisi/zakoni/1 |  |  |  |  |  |
| Назив носиоца прикупљања података | Министарство финансија, Сектор за капиталне пројекте |  |  |  |  |  |
| Учесталост | Једном годишње, након усвајања Закона о буџету |  |  |  |  |  |
| Кратак опис показатеља и методологије израчунавања (формуле/једначине) | Показатељ се односи на капиталне пројекте који су прошли фазу припреме сходно Уредби о капиталним пројектима, а укључени су у буџет Републике Србије, а нису проглашени пројектима од посебног значаја за Републику Србију (где су ресорна министарства у својству овлашћених предлагача). |  |  |  |  |  |
| Подаци о полазној вредности и години кад је измерена, као и о ранијем тренду | Ранији тренд |  |  |  |  | Полазна вредност |
|  | 2021. | 2022. | 2023. |  | 2024. | 2025. |
|  | / | / | / |  | 40% | 60% |
| Подаци о циљној вредност | 2026. | 2027. | 2028. |  | 2029. | 2030. |
|  | 70% | 80% | 90% |  |  |  |
| Процена успешности: | Одступање до 5% је прихватљиво. |  |  |  |  |  |

Показатељ на нивоу мере 1.5

| Назив индикатора | Објављен извештај о фискалним ризицима |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера | Мера 1.5 - Јачање капацитета Одељења за праћење фискалних ризика |  |  |  |  |  |
| Тип показатеља | Квалитативни |  |  | Показатељ резултата |  |  |
| Јединица мере и природа | Објављено/Није објављено |  |  | Објављено је боља вредност |  |  |
| Извор података | Интернет страница Министарства финансија - https://www.mfin.gov.rs/ |  |  |  |  |  |
| Назив носиоца прикупљања података | Министарство финансија, Сектор буџета – Одељење за праћење фискалних ризика |  |  |  |  |  |
| Учесталост | Једном годишње |  |  |  |  |  |
| Кратак опис показатеља и методологије израчунавања (формуле/једначине) | Показатељ мери да ли је извештај о фискалним ризицима припремљен и јавно објављен. Провера се врши на интернет страници Министарства финансија. |  |  |  |  |  |
| Подаци о полазној вредности и години кад је измерена, као и о ранијем тренду | Ранији тренд |  |  |  |  | Полазна вредност |
|  | 2021. | 2022. | 2023. |  | 2024. | 2025. |
|  | / | / | / |  | / | 0 |
| Подаци о циљној вредност | 2026. | 2027. | 2028. |  | 2029. | 2030. |
|  | Објављено | Објављено | Објављено |  |  |  |
| Процена успешности: | Одступање није дозвољено. |  |  |  |  |  |

| Назив индикатора | Измена и допуна Јединствене методологије за праћење фискалних ризика у Републици Србији |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера | Мера 1.5 - Јачање капацитета Одељења за праћење фискалних ризика |  |  |  |  |  |
| Тип показатеља | Квалитативни |  |  | Показатељ резултата |  |  |
| Јединица мере и природа | Усвојено/Није усвојено |  |  | Усвојено је боља вредност. |  |  |
| Извор података | Службени гласник РС |  |  |  |  |  |
| Назив носиоца прикупљања података | Министарство финансија, Сектор буџета – Одељење за праћење фискалних ризика |  |  |  |  |  |
| Учесталост | По потреби (једнократно у години усвајања) |  |  |  |  |  |
| Кратак опис показатеља и методологије израчунавања (формуле/једначине) | Показатељ мери да ли је методологија ревидирана и формално усвојена. Провера се врши кроз објаву у Службеном гласнику РС. |  |  |  |  |  |
| Подаци о полазној вредности и години кад је измерена, као и о ранијем тренду | Ранији тренд |  |  |  |  | Полазна вредност |
|  | 2021. | 2022. | 2023. |  | 2024. | 2025. |
|  | / | / | / |  | / | 0 |
| Подаци о циљној вредност | 2026. | 2027. | 2028. |  | 2029. | 2030. |
|  | / | / | Усвојено |  |  |  |
| Процена успешности: | Одступање није дозвољено. |  |  |  |  |  |

Показатељ на нивоу мере 1.6

| Назив индикатора | Ниво напретка у оквиру преговарачког поглавља 33 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера | Мера 1.6 - Успостављање система за координацију и управљање сопственим средствима ЕУ |  |  |  |  |  |
| Тип показатеља | Квалитативни |  |  | Показатељ резултата |  |  |
| Јединица мере и природа | Није остварен напредак Ограничен напредак Известан напредак |  |  | Описни индикатор |  |  |
| Извор података | Годишњи извештај Европске комисије о Србији |  |  |  |  |  |
| Назив носиоца прикупљања података | Европска комисија на основу прилога Министарства финансија |  |  |  |  |  |
| Учесталост | Једном годишње, у новембру за текућу годину |  |  |  |  |  |
| Кратак опис показатеља и методологије израчунавања (формуле/једначине) | Индикатор мери напредак у оквиру преговарачког поглавља 33 – Финансијске и буџетске одредбе. - Није остварен напредак - Ограничен напредак - Известан напредак |  |  |  |  |  |
| Подаци о полазној вредности и години кад је измерена, као и о ранијем тренду | Ранији тренд |  |  |  |  | Полазна вредност |
|  | 2021. | 2022. | 2023. |  | 2024. | 2025. |
|  | Известан напредак | Ограничен напредак | Ограничен напредак |  | Није остварен напредак | Није остварен напредак. |
| Подаци о циљној вредност | 2026. | 2027. | 2028. |  | 2029. | 2030. |
|  | Ограничен напредак | Известан напредак | Известан напредак |  |  |  |
| Процена успешности: | Одступање није дозвољено. |  |  |  |  |  |

Показатељ на нивоу мере 1.7

| Назив индикатора | Број усвојених и објављених средњорочних планова обвезника средњорочног планирања на републичком нивоу |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера | Мера 1.7 - Унапређење средњорочног планирања |  |  |  |  |  |
| Тип показатеља | Квантитативни |  |  | Показатељ резултата |  |  |
| Јединица мере и природа | Број |  |  | Већа вредност је боља |  |  |
| Извор података | Интернет странице обвезника средњорочног планирања |  |  |  |  |  |
| Назив носиоца прикупљања података | Републички секретаријат за јавне политике |  |  |  |  |  |
| Учесталост | Показатељ се објављује једном годишње и то у текућој години за претходну годину |  |  |  |  |  |
| Кратак опис показатеља и методологије израчунавања (формуле/једначине) | Показатељ прати број усвојених и објављених средњорочних планова обвезника средњорочног планирања на републичком нивоу, у одређеној години. Објављивање средњорочних планова врши се на сајту обвезника средњорочног планирања, а за верификацију да је средњорочни план усвојен служи потпис руководиоца органа обвезника средњорочног планирања. |  |  |  |  |  |
| Подаци о полазној вредности и години кад је измерена, као и о ранијем тренду | Ранији тренд |  |  |  |  | Полазна вредност |
|  | 2021. | 2022. | 2023. |  | 2024. | 2025 |
|  | 7 | 22 | 26 |  | 28 | 29 |
| Подаци о циљној вредност | 2026. | 2027. | 2028. |  | 2029. | 2030. |
|  | 30 | 32 | 34 |  | 35 | 35 |
| Процена успешности: | Одступање није дозвољено. |  |  |  |  |  |

| Назив индикатора | Проценат објављених извештаја о спровођењу средњорочних планова у односу на укупан број објављених средњорочних планова на републичком нивоу, који су важећи за годину за коју се извештава |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера | Мера 1.7 - Унапређење средњорочног планирања |  |  |  |  |  |
| Тип показатеља | Квантитативни |  | Показатељ резултата |  |  |  |
| Јединица мере и природа | Проценат |  | Већа вредност је боља |  |  |  |
| Извор података | Интернет странице обвезника средњорочног планирања |  |  |  |  |  |
| Назив носиоца прикупљања података | Републички секретаријат за јавне политике |  |  |  |  |  |
| Учесталост | Показатељ се објављује једном годишње и то у текућој години за претходну годину. |  |  |  |  |  |
| Кратак опис показатеља и методологије израчунавања (формуле/једначине) | Показатељ прати број објављених извештаја средњорочних планова обвезника средњорочног планирања на републичком нивоу у претходној години у односу на укупан број усвојених и објављених средњорочних планова који су били важећи за годину за коју се извештава. Израда и објављивање извештаја о спровођењу средњорочног плана се врши у текућој години за претходну годину, при чему се за важећи средњорочни план у претходној години сматра средњорочни план чија је претходна година за коју се извештава прва година у периоду важења средњорочног плана. Формула (број објављених извештаја о спровођењу средњорочних планова/укупан број објављених средњорочних планова, који су важећи за годину за коју се извештава)*100 |  |  |  |  |  |
| Подаци о полазној вредности и години кад је измерена, као и о ранијем тренду | Ранији тренд |  |  |  |  | Полазна вредност |
|  | 2021. | 2022. |  | 2023. | 2024. | 2025 |
|  | 75% | 86% |  | 77% | 88% | 93% |
| Подаци о циљној вредност | 2026. | 2027. |  | 2028. | 2029. | 2030. |
|  | 95% | 95% |  | 95% | 95% | 95% |
| Процена успешности: | Дозвољено одступање до 2%. |  |  |  |  |  |

Показатељ на нивоу мере 2.1

| Назив индикатора | Проценат остварене наплате у односу на одобрену буџетску процену (порез на доходак, порез на добит, бруто домаћи ПДВ, бруто акцизе) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера | Мера 2.1 - Ефикасно прикупљање буџетских прихода који су у надлежности Пореске управе |  |  |  |  |  |
| Тип показатеља | Квантитативни |  |  | Показатељ резултата |  |  |
| Јединица мере и природа | Проценат |  |  | Већа вредност је боља |  |  |
| Извор података | Закон о буџету и Извештај Пореске управе - https://mfin.gov.rs/propisi/zakoni/1 и https://www.purs.gov.rs/o-nama/Izvestaj.html |  |  |  |  |  |
| Назив носиоца прикупљања података | Министарство финансија – Пореска управа |  |  |  |  |  |
| Учесталост | Једном годишње, у јануару текуће године за претходну. |  |  |  |  |  |
| Кратак опис показатеља и методологије израчунавања (формуле/једначине) | Показатељ указује на проценат остварене наплате пореза у односу на одобрену буџетску процену која подразумева порез на доходак, порез на добит, бруто домаћи порез на додату вредност и акцизе. Остварена наплата која одговара пројектованој указује на ефикасан систем прикупљања буџетских прихода и тиме доприноси ефикасности целокупног система јавних финансија |  |  |  |  |  |
| Подаци о полазној вредности и години кад је измерена, као и о ранијем тренду | Ранији тренд |  |  |  |  | Полазна вредност |
|  | 2021. | 2022. | 2023. |  | 2024. | 2025. |
|  | 110% | 109,7% | 107,6% |  | 109,4% | 104,4% |
| Подаци о циљној вредност | 2026. | 2027. | 2028. |  | 2029. | 2030. |
|  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% |
| Процена успешности: | Дозвољено одступање до 10%. |  |  |  |  |  |

Показатељ на нивоу мере 2.2

| Назив индикатора | Проценат привредних субјеката који електронски подносе извештаје путем портала |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера | Мера 2.2 - Смањење административног оптерећења и унапређење ефикасности пружања електронских услуга у надлежности Управе за дуван |  |  |  |  |  |
| Тип показатеља | Квантитативни |  |  | Показатељ резултата |  |  |
| Јединица мере и природа | Проценат |  |  | Већа вредност је боља |  |  |
| Извор података | Портал за електронско подношење извештаја од стране привредних субјеката - https://portal.duvan.gov.rs |  |  |  |  |  |
| Назив носиоца прикупљања података | Министарство финансија, Управа за дуван |  |  |  |  |  |
| Учесталост | Квартално, полугодишње и годишње у текућој години за претходну годину |  |  |  |  |  |
| Кратак опис показатеља и методологије израчунавања (формуле/једначине) | Показатељ указује на повећање коришћења електронских услуга Управе за дуван од стране привредних субјеката који послују на тржишту дувана, дуванских и сродних производа. Очекује се да ће повећање коришћења електронских услуга на ширем плану допринети повећању квалитета услуга које Управа за дуван пружа, чиме би се обезбедило ефикасније прикупљање буџетских средстава. |  |  |  |  |  |
| Подаци о полазној вредности и години кад је измерена, као и о ранијем тренду | Ранији тренд |  |  |  |  | Полазна вредност |
|  | 2021. | 2022. | 2023. |  | 2024. | 2025. |
|  | 20% | 40% | 60% |  | 60% | 60% |
| Подаци о циљној вредност | 2026. | 2027. | 2028. |  | 2029. | 2030. |
|  | 70% | 100% | 100% |  | 100% | 100% |
| Процена успешности: | Дозвољено одступање до 5%. |  |  |  |  |  |

Показатељ на нивоу мере 2.3

| Назив индикатора | Проценат остварене наплате царинских дажбина у односу на пројектовану буџетску процену |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера | Мера 2.3 - Јачање административних капацитета Управе царина |  |  |  |  |  |
| Тип показатеља | Квантитативни |  |  | Показатељ резултата |  |  |
| Јединица мере и природа | Проценат |  |  | Већа вредност је боља |  |  |
| Извор података | Закон о буџету - https://mfin.gov.rs/propisi/zakoni/1 |  |  |  |  |  |
| Назив носиоца прикупљања података | Министарство финансија, Управа царина |  |  |  |  |  |
| Учесталост | Једном годишње у текућој години за претходну годину |  |  |  |  |  |
| Кратак опис показатеља и методологије израчунавања (формуле/једначине) | Показатељ прати остварену наплату царинских дажбина у односу на пројектовану буџетску процену за календарску годину. |  |  |  |  |  |
| Подаци о полазној вредности и години кад је измерена, као и о ранијем тренду | Ранији тренд |  |  |  | Полазна вредност |  |
|  | 2021. | 2022. | 2023. |  | 2024. |  |
|  | 105,49% | 99,93% | 97,89% |  | 101,64% |  |
| Подаци о циљној вредност | 2026. | 2027. | 2028. |  | 2029. | 2030. |
|  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% |
| Процена успешности: | Дозвољено одступање до 5%. |  |  |  |  |  |

| Назив индикатора | Проценат остварене наплате ПДВ-а из увоза у односу на пројектовану буџетску процену |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера | Мера 2.3 - Јачање административних капацитета Управе царина |  |  |  |  |
| Тип показатеља | Квантитативни |  | Показатељ резултата |  |  |
| Јединица мере и природа | Проценат |  | Већа вредност је боља |  |  |
| Извор података | Закон о буџету - https://mfin.gov.rs/propisi/zakoni/1 |  |  |  |  |
| Назив носиоца прикупљања података | Министарство финансија, Управа царина |  |  |  |  |
| Учесталост | Једном годишње у текућој години за претходну годину |  |  |  |  |
| Кратак опис показатеља и методологије израчунавања (формуле/једначине) | Показатељ прати остварену наплату ПДВ-а из увоза у односу на пројектовану буџетску процену за календарску годину. |  |  |  |  |
| Подаци о полазној вредности и години кад је измерена, као и о ранијем тренду | Ранији тренд |  |  | Полазна вредност |  |
|  | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. |  |
|  | 101,86% | 98,95% | 97,55% | 97,72% |  |
| Подаци о циљној вредност | 2026. | 2027. | 2028. | 2029. | 2030. |
|  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Процена успешности: | Дозвољено одступање до 5%. |  |  |  |  |

Показатељ на нивоу мере 2.4

| Назив индикатора | Учешће трошкова камата у БДП |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера | Мера 2.4 - Ефикасно управљање јавним дугом |  |  |  |  |  |
| Тип показатеља | Квантитативни |  |  | Показатељ резултата |  |  |
| Јединица мере и природа | Проценат |  |  | Нижа вредност је боља |  |  |
| Извор података | Министарство финансија, Управа за јавни дуг |  |  |  |  |  |
| Назив носиоца прикупљања података | Министарство финансија, Управа за јавни дуг |  |  |  |  |  |
| Учесталост | Једном годишње у текућој години за претходну годину |  |  |  |  |  |
| Кратак опис показатеља и методологије израчунавања (формуле/једначине) | Учешће трошкова камата у БДП = Укупни трошкови камата / БДП |  |  |  |  |  |
| Подаци о полазној вредности и години кад је измерена, као и о ранијем тренду | Ранији тренд |  |  |  |  | Полазна вредност |
|  | 2021. | 2022. | 2023. |  | 2024. | 2025. |
|  | 1.6% | 1.4% | 1.7% |  | 1.8% | 2.0% |
| Подаци о циљној вредност | 2026. | 2027. | 2028. |  | 2029. | 2030. |
|  | 1.9% | 1.9% | 1.9% |  |  |  |
| Процена успешности: | Уколико је остварена вредност мања или једнака циљаној. |  |  |  |  |  |

Показатељ на нивоу мере 2.5

| Назив индикатора | Број сертификованих службеника за јавне набавке |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера | Мера 2.5 - Јачање капацитета службеника за јавне набавке |  |  |  |  |  |
| Тип показатеља | Квантитативни |  |  | Показатељ резултата |  |  |
| Јединица мере и природа | Број |  |  | Већа вредност је боља |  |  |
| Извор података | Годишњи извештај о јавним набавкама https://jnportal.ujn.gov.rs/annual-reports-ppo-public |  |  |  |  |  |
| Назив носиоца прикупљања података | Канцеларија за јавне набавке |  |  |  |  |  |
| Учесталост | Годишњи извештај Канцеларије за јавне набавке подноси Влада и објављује на Порталу јавних набавки до 31. марта текуће године за претходну годину |  |  |  |  |  |
| Кратак опис показатеља и методологије израчунавања (формуле/једначине) | Укупан број лица који су успешно положили испит и стекли сертификат службеника за јавне набавке од дана увођења система сертификације службеника |  |  |  |  |  |
| Подаци о полазној вредности и години кад је измерена, као и о ранијем тренду | Ранији тренд |  |  |  |  | Полазна вредност |
|  | 2021. | 2022. | 2023. |  | 2024. | 2025. |
|  | 4.845 | 5.026 | 5.231 |  | 5.529 | 5.790 |
| Подаци о циљној вредност | 2026. | 2027. | 2028. |  | 2029. | 2030. |
|  | 5.850 | 5.950 | 6.100 |  | 6.200 | 6.300 |
| Процена успешности: | Дозвољено одступање до 1% од циљане вредности. |  |  |  |  |  |

Показатељ на нивоу мере 3.1

| Назив индикатора | Број развијених методолошких оквира за ревизију |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера | Мера 3.1 - Проширење обухвата ревизије и развој нове ревизорске методологије у надлежности Канцеларије за ревизију система управљања средствима ЕУ |  |  |  |  |  |
| Тип показатеља | Квантитативни |  |  | Показатељ резултата |  |  |
| Јединица мере и природа | Број |  |  | Већа вредност је боља |  |  |
| Извор података | Одлука директора канцеларије о усвајању методологије |  |  |  |  |  |
| Назив носиоца прикупљања података | Канцеларија за ревизију система управљања средствима ЕУ |  |  |  |  |  |
| Учесталост | Једном за време трајања ПРУЈФ |  |  |  |  |  |
| Кратак опис показатеља и методологије израчунавања (формуле/једначине) | Показатељ представља укупан број развијених методолошких оквира који су усвојени од стране директора у посматраном периоду. Рачуна се збир (број) усвојених методолошких оквира у току године, на основу званичне одлуке о усвајању. |  |  |  |  |  |
| Подаци о полазној вредности и години кад је измерена, као и о ранијем тренду | Ранији тренд |  |  |  |  | Полазна вредност |
|  | 2021. | 2022. | 2023. |  | 2024. | 2025. |
|  | / | / | / |  | / | / |
| Подаци о циљној вредност | 2026. | 2027. | 2028. |  | 2029. | 2030. |
|  | 2 | / | / |  |  |  |
| Процена успешности: | Успешност се процењује поређењем остварене вредности показатеља са планираном циљном вредношћу. Показатељ се сматра успешно оствареним ако је у 2026. години развијено и усвојено 2 методолошка оквира. Одступање није дозвољено. |  |  |  |  |  |

Показатељ на нивоу мере 3.2

| Назив индикатора | Проценат потврђених неправилности које су уочене приликом спровођења теренских и административних контрола у односу на укупан број потврђених случајева неправилности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера | Мера 3.2 - Јачање система за ефикасније и делотворније управљање средствима ЕУ и оснаживање капацитета надлежних институција у области заштите финансијских интереса ЕУ |  |  |  |  |  |
| Тип показатеља | Квантитативни |  |  | Показатељ резултата |  |  |
| Јединица мере и природа | Проценат |  |  | Виша вредност је боља |  |  |
| Извор података | AFIS-IMS систем, годишњи извештаји о спровођењу IPA програма |  |  |  |  |  |
| Назив носиоца прикупљања података | Министарство финансија, Сектор за управљање средствима ЕУ |  |  |  |  |  |
| Учесталост | Једном годишње, до 15. фебруара текуће године за претходну |  |  |  |  |  |
| Кратак опис показатеља и методологије израчунавања (формуле/једначине) | Показатељ прати проценат потврђених неправилности које су уочене приликом спровођења редовних теренских и административних контрола које обавља оперативна структура за управљање средствима ЕУ у односу на укупан број потврђених случајева неправилности које могу бити пријављене и ван оперативне структуре. Већи проценат уочених и потврђених неправилности у оквиру структуре је показатељ ефикасног функционисања надлежног система за управљање средствима ЕУ. |  |  |  |  |  |
| Подаци о полазној вредности и години кад је измерена, као и о ранијем тренду | Ранији тренд |  |  |  |  | Полазна вредност |
|  | 2021. | 2022. | 2023. |  | 2024. | 2025. |
|  | 75% | 77,8% | 68,2% |  | 85% | 85% |
| Подаци о циљној вредност | 2026. | 2027. | 2028. |  | 2029. | 2030. |
|  | 85% | 85% | 85% |  |  |  |
| Процена успешности: | Дозвољено одступање до 5%. |  |  |  |  |  |

Показатељ на нивоу мере 3.3

| Назив индикатора | Проценат извршених надзора по представкама које су обухваћене планом надзора у текућој години у односу на број примљених представки у надлежности буџетске инспекције у претходној години |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера | Мера 3.3 - Повећање ефикасности и делотворности инспекцијског надзора |  |  |  |  |  |
| Тип показатеља | Квантитативни |  |  | Показатељ резултата |  |  |
| Јединица мере и природа | Проценат |  |  | Већа вредност је боља |  |  |
| Извор података | Годишњи извештај о раду буџетске инспекције - https://mfin.gov.rs/kontrola-javnih-sredstava/budzetska-inspekcija |  |  |  |  |  |
| Назив носиоца прикупљања података | Министарство финансија, Сектор за буџетску инспекцију |  |  |  |  |  |
| Учесталост | Једном годишње у текућој години за претходну годину |  |  |  |  |  |
| Кратак опис показатеља и методологије израчунавања (формуле/једначине) | Проценат извршених надзора по представкама које су обухваћене планом надзора у текућој години у односу на број примљених представки у надлежности буџетске инспекције у претходној години израчунава се на следећи начин: Број представки које су обухваћене планом надзора у текућој години дели се са бројем примљених представки у надлежности буџетске инспекције у претходној години и представљају се као проценат. |  |  |  |  |  |
| Подаци о полазној вредности и години кад је измерена, као и о ранијем тренду | Ранији тренд |  |  |  | Полазна вредност |  |
|  | 2021. | 2022. | 2023. |  | 2024. |  |
|  | 26% | 40% | 37% |  | 47% |  |
| Подаци о циљној вредност | 2026. | 2027. | 2028. |  | 2029. | 2030. |
|  | 48% | 50% | 52% |  | 56% | 61% |
| Процена успешности: | Повећан проценат извршених надзора по представкама. Одступање није дозвољено. |  |  |  |  |  |

Показатељ на нивоу мере 4.1

| Назив индикатора | Проценат приоритетних КЈС који достављају извештај о стању система ФУК |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера | Мера 4.1 - Унапређење система ФУК-а у институцијама јавног сектора |  |  |  |  |  |
| Тип показатеља | Квантитативни |  |  | Показатељ резултата |  |  |
| Јединица мере и природа | Проценат |  |  | Већа вредност је боља |  |  |
| Извор података | Консолидовани извештај о стању интерне финансијске контроле у Републици Србији - https://mfin.gov.rs/o-ministarstvu/konsolidovani-godinji-izvetaj |  |  |  |  |  |
| Назив носиоца прикупљања података | Министарство финансија, Сектор – Централна јединица за хармонизацију |  |  |  |  |  |
| Учесталост | Једном годишње у текућој години за претходну годину |  |  |  |  |  |
| Кратак опис показатеља и методологије израчунавања (формуле/једначине) | Показатељ указује на број корисника јавних средстава (Министарства, ООСО, ПСРС као и градови који достављају извештај МФ о стању система ФУК како би се допринело општем унапређењу система финансијског управљања и контроле у јавном сектору). Израчунат је као проценат/учешће поменутих корисника од укупног броја истих који су доставили извештај МФ-ЦЈХ кроз апликацију за извештавање. |  |  |  |  |  |
| Подаци о полазној вредности и години кад је измерена, као и о ранијем тренду | Ранији тренд |  |  |  | Полазна вредност |  |
|  | 2021. | 2022. | 2023. |  | 2024. |  |
|  | 93,48% | 95,83% | 96,15% |  | 86,78% |  |
| Подаци о циљној вредност | 2026. | 2027. | 2028. |  | 2029. | 2030. |
|  | 90% | 92% | 95% |  | 96% | 97% |
| Процена успешности: | Дозвољено одступање до 1%. |  |  |  |  |  |

| Назив индикатора | Проценат приоритетних КЈС који су сачинили регистар ризика |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера | Мера 4.1 - Унапређење система ФУК-а у институцијама јавног сектора |  |  |  |  |  |
| Тип показатеља | Квантитативни |  |  | Показатељ резултата |  |  |
| Јединица мере и природа | Проценат |  |  | Већа вредност је боља |  |  |
| Извор података | Консолидовани годишњи извештај о стању интерне финансијске контроле у Републици Србији - https://mfin.gov.rs/o-ministarstvu/konsolidovani-godinji-izvetaj |  |  |  |  |  |
| Назив носиоца прикупљања података | Министарство финансија, Сектор – Централна јединица за хармонизацију |  |  |  |  |  |
| Учесталост | Једном годишње у текућој години за претходну годину |  |  |  |  |  |
| Кратак опис показатеља и методологије израчунавања (формуле/једначине) | Показатељ указује на број корисника јавних средстава (Министарства, ООСО, ПСРС као и градови који достављају извештај МФ о стању система ФУК како би се допринело општем унапређењу система финансијског управљања и контроле у јавном сектору). Израчунат је као проценат/учешће поменутих корисника од укупног броја истих који су доставили извештај МФ-ЦЈХ кроз апликацију за извештавање. |  |  |  |  |  |
| Подаци о полазној вредности и години кад је измерена, као и о ранијем тренду | Ранији тренд |  |  |  | Полазна вредност |  |
|  | 2021. | 2022. | 2023. |  | 2024. |  |
|  | 70,93% | 78,26% | 79,05% |  | 72,19% |  |
| Подаци о циљној вредност | 2026. | 2027. | 2028. |  | 2029. | 2030. |
|  | 77% | 82% | 87% |  | 88% | 90% |
| Процена успешности: | Дозвољено одступање до 1%. |  |  |  |  |  |

Показатељ на нивоу мере 4.2

| Назив индикатора | Проценат приоритетних КЈС који имају интерног ревизора запосленог у тој организацији (од оних који су обавезни по пропису да имају јединицу за ИР) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера | Мера 4.2 - Унапређена функција интерне ревизије у јавном сектору у складу са међународним стандардима и начелима |  |  |  |  |  |
| Тип показатеља | Квантитативни |  |  | Показатељ резултата |  |  |
| Јединица мере и природа | Проценат |  |  | Већа вредност је боља |  |  |
| Извор података | Консолидовани годишњи извештај о стању интерне финансијске контроле у Републици Србији - https://mfin.gov.rs/o-ministarstvu/konsolidovani-godinji-izvetaj |  |  |  |  |  |
| Назив носиоца прикупљања података | Министарство финансија, Сектор – Централна јединица за хармонизацију |  |  |  |  |  |
| Учесталост | Једном годишње у текућој години за претходну годину |  |  |  |  |  |
| Кратак опис показатеља и методологије израчунавања (формуле/једначине) | Показатељ указује на број корисника јавних средстава (у складу са Правилник о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору). Израчунат је као проценат/учешће поменутих корисника који имају интерног ревизора запосленог у организацији од укупног броја истих који су доставили извештај МФ-ЦЈХ кроз апликацију за извештавање. |  |  |  |  |  |
| Подаци о полазној вредности и години кад је измерена, као и о ранијем тренду | Ранији тренд |  |  |  | Полазна вредност |  |
|  | 2021. | 2022. | 2023. |  | 2024. |  |
|  | / | / | / |  | 80,82% |  |
| Подаци о циљној вредност | 2026. | 2027. | 2028. |  | 2029. | 2030. |
|  | 83% | 85% | 87% |  | 88% | 90% |
| Процена успешности: | Дозвољено одступање до 2%. |  |  |  |  |  |

| Назив индикатора | Укупан број унапређених материјала из области ИФКЈ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера | Мера 4.2 - Унапређена функција интерне ревизије у јавном сектору у складу са међународним стандардима и начелима |  |  |  |  |  |
| Тип показатеља | Квалитативни |  |  | Показатељ резултата |  |  |
| Јединица мере и природа | Број |  |  | Унапређени материјали из области ИФКЈ у складу са глобалним стандардима интерне ревизије, већа вредност је боља |  |  |
| Извор података | Материјали објављени на сајту Министарства финансија https://mfin.gov.rs/o-ministarstvu/materijali-za-uenje https://mfin.gov.rs/o-ministarstvu/modeli-akata-za-uspostavljanje-interne-revizije https://mfin.gov.rs/o-ministarstvu/finansijsko-upravljanje-i-kontrola https://mfin.gov.rs/o-ministarstvu/obuke |  |  |  |  |  |
| Назив носиоца прикупљања података | Министарство финансија, Сектор – Централна јединица за хармонизацију |  |  |  |  |  |
| Учесталост | Једном годишње у текућој години за претходну годину |  |  |  |  |  |
| Кратак опис показатеља и методологије израчунавања (формуле/једначине) | Усклађивање регулаторног оквира и методолошких материјала са глобалним стандардима за интерну ревизију. |  |  |  |  |  |
| Подаци о полазној вредности и години кад је измерена, као и о ранијем тренду | Ранији тренд |  |  |  |  | Полазна вредност |
|  | 2021. | 2022. | 2023. |  | 2024. | 2025. |
|  | / | / | / |  | / | 0 |
| Подаци о циљној вредност | 2026. | 2027. | 2028. |  | 2029. | 2030. |
|  | 2 | 3 | 4 |  | / | / |
| Процена успешности: | Одступање није дозвољено. |  |  |  |  |  |

Показатељ на нивоу мере 4.3

| Назив индикатора | Укупан број успостављених модула у оквиру ИТ система |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера | Мера 4.3 - Унапређење ИТ система ради укључивања модула за интерну контролу и интерну ревизију |  |  |  |  |  |
| Тип показатеља | Квантитативни |  |  | Показатељ резултата |  |  |
| Јединица мере и природа | Број |  |  | Успостављање и унапређење модула у оквиру ИТ система |  |  |
| Извор података | Консолидовани годишњи извештај о стању интерне финансијске контроле у Републици Србији - https://mfin.gov.rs/o-ministarstvu/konsolidovani-godinji-izvetaj |  |  |  |  |  |
| Назив носиоца прикупљања података | Министарство финансија, Сектор – Централна јединица за хармонизацију |  |  |  |  |  |
| Учесталост | Једном годишње у текућој години за претходну годину |  |  |  |  |  |
| Кратак опис показатеља и методологије израчунавања (формуле/једначине) | У складу са све већим бројем корисника који извештавају о ФУК и ИР као и са потребом вођења регистара за ИР у наредном периоду планирано је унапређење апликације за извештавање. Израђена је техничка спецификација која предвиђа унапређење модула за извештавање као и развој нових модула за ФУК и интерну ревизију који би омогућили систематичније и ефикасније вођење регистара из области интерне ревизије, вођење регистра ризика и олакшано праћење препорука интерне ревизије. |  |  |  |  |  |
| Подаци о полазној вредности и години кад је измерена, као и о ранијем тренду | Ранији тренд |  |  |  |  | Полазна вредност |
|  | 2021. | 2022. | 2023. |  | 2024. | 2025. |
|  | / | / | / |  | / | 1 |
| Подаци о циљној вредност | 2026. | 2027. | 2028. |  | 2029. | 2030. |
|  | 2 | 3 | / |  | / | / |
| Процена успешности: | Унапређена апликација за извештавање и развијени модули за ФУК и ИР. Одступање није дозвољено. |  |  |  |  |  |

Показатељ на нивоу мере 5.1

| Назив индикатора | Нацрт финансијског извештаја припремљен у складу са IPSAS на готовинској основи |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера | Мера 5.1 - Примена IPSAS стандарда на готовинској основи за све буџетске кориснике |  |  |  |  |  |
| Тип показатеља | Квалитативни |  |  | Показатељ резултата |  |  |
| Јединица мере и природа | Да/Не |  |  | Да је боља вредност |  |  |
| Извор података | Извештај ДРИ о ревизији завршног рачуна буџета Републике Србије https://www.dri.rs/izvestaji |  |  |  |  |  |
| Назив носиоца прикупљања података | Министарство финансија, Управа за трезор |  |  |  |  |  |
| Учесталост | Једном годишње у текућој години за претходну годину |  |  |  |  |  |
| Кратак опис показатеља и методологије израчунавања (формуле/једначине) | Показатељ указује на јачање система рачуноводства кроз примену рачуноводствених стандарда за јавни сектор на готовинској основи. Израда нацрта Финансијског извештаја у складу са IPSAS за готовинску основу ојачаће рачуноводство на готовинској основи које је примењено у Републици Србији и тиме допринети општем јачању система рачуноводства у јавном сектору. |  |  |  |  |  |
| Подаци о полазној вредности и години кад је измерена, као и о ранијем тренду | Ранији тренд |  |  |  |  | Полазна вредност |
|  | 2021. | 2022. | 2023. |  | 2024. | 2025. |
|  | / | / | / |  | / | Не |
| Подаци о циљној вредност | 2026. | 2027. | 2028. |  | 2029. | 2030. |
|  | Да | Да | Да |  |  |  |
| Процена успешности: | Одступање није дозвољено. |  |  |  |  |  |

Показатељ на нивоу мере 5.2

| Назив индикатора | Израђен План унапређења рачуноводства у јавном сектору у складу са IPSAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера | Мера 5.2 - Даља унапређења буџетског рачуноводства према Плану унапређења рачуноводства у јавном сектору у складу са IPSAS |  |  |  |  |  |
| Тип показатеља | Квалитативни |  |  | Показатељ резултата |  |  |
| Јединица мере и природа | Да/Не |  |  | Да је боља вредност |  |  |
| Извор података | Интернет страница Управе за трезор https://www.trezor.gov.rs/src/documents/regulations/ostala dokumenta/ |  |  |  |  |  |
| Назив носиоца прикупљања података | Министарство финансија, Управа за трезор |  |  |  |  |  |
| Учесталост | Једном за време трајања ПРУЈФ 2026-2030. |  |  |  |  |  |
| Кратак опис показатеља и методологије израчунавања (формуле/једначине) | Показатељ указује на израду плана даљег унапређења рачуноводства у јавном сектору које треба да се спроведе у фазама. Усвајање Плана унапређења рачуноводства има за циљ јачање целокупног рачуноводственог система уз помоћ примене међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор. |  |  |  |  |  |
| Подаци о полазној вредности и години кад је измерена, као и о ранијем тренду | Ранији тренд |  |  |  |  | Полазна вредност |
|  | 2021. | 2022. | 2023. |  | 2024. | 2025. |
|  | / | / | / |  | / | / |
| Подаци о циљној вредност | 2026. | 2027. | 2028. |  | 2029. | 2030. |
|  | / | / | Да |  |  |  |
| Процена успешности: | Одступање није дозвољено. |  |  |  |  |  |

Показатељ на нивоу мере 6.1

| Назив индикатора | Проценат реализованих препорука ДРИ у року од две године од објављивања извештаја |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера | Мера 6.1 - Јачање ефикасности и утицаја екстерне ревизије кроз интеграцију савремених технологија, унапређење методологије и комуникације са заинтересованим странама |  |  |  |  |  |
| Тип показатеља | Квалитативан |  |  | Показатељ резултата |  |  |
| Јединица мере и природа | Проценат |  |  | Већа вредност је боља |  |  |
| Извор података | Интерни извештаји о праћењу спровођења препорука ДРИ |  |  |  |  |  |
| Назив носиоца прикупљања података | Државна ревизорска институција |  |  |  |  |  |
| Учесталост | Једном годишње |  |  |  |  |  |
| Кратак опис показатеља и методологије израчунавања (формуле/једначине) | Индикатор се израчунава на крају текуће године као удео препорука првог и другог приоритета које су дате субјектима ревизије претходној години, а субјекти ревизије су поступили по њима у претходној и текућој години, у односу на укупан број препорука првог и другог приоритета датих од стране ДРИ у претходној години. |  |  |  |  |  |
| Подаци о полазној вредности и години кад је измерена, као и о ранијем тренду | Ранији тренд |  |  |  |  | Полазна вредност |
|  | 2021. | 2022. | 2023. |  |  | 2024. |
|  |  |  |  |  |  | 77% |
| Подаци о циљној вредност | 2026. | 2027. | 2028. |  | 2029. | 2030. |
|  | 80% | 81% | 82% |  |  |  |
| Процена успешности: | Дозвољено одступање до 2% у односу на циљану вредност. |  |  |  |  |  |

Показатељ на нивоу мере 6.2

| Назив индикатора | Проценат извештаја ДРИ разматраних у Народној скупштини |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера | Мера 6.2 – Обезбеђивање ефикасног скупштинског надзора над јавним финансијама |  |  |  |  |  |
| Тип показатеља | Квантитативни |  |  | Показатељ резултата |  |  |
| Јединица мере и природа | Проценат |  |  | Већа вредност је боља |  |  |
| Извор података | Извештаји и записници Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Народне скупштине |  |  |  |  |  |
| Назив носиоца прикупљања података | Народна скупштина, Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава |  |  |  |  |  |
| Учесталост | Једном годишње |  |  |  |  |  |
| Кратак опис показатеља и методологије израчунавања (формуле/једначине) | Показатељ се односи на прикупљање података о броју разматраних и усвојених извештаја ДРИ. |  |  |  |  |  |
| Подаци о полазној вредности и години кад је измерена, као и о ранијем тренду | Ранији тренд |  |  |  |  | Полазна вредност |
|  | 2021. | 2022. | 2023. |  | 2024. | 2025. |
|  |  |  |  |  |  | 50% |
| Подаци о циљној вредност | 2026. | 2027. | 2028. |  | 2029. | 2030. |
|  | 55% | 60% | 65% |  | 70% | 75% |
| Процена успешности: | Дозвољено одступање до 5%. |  |  |  |  |  |

| Назив индикатора | Број одржаних седница/састанака Одбора за разматрање препорука за измене закона у присуству ДРИ и Министарства финансија |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера | Мера 6.2 – Обезбеђивање ефикасног скупштинског надзора над јавним финансијама |  |  |  |  |  |
| Тип показатеља | Квантитативни |  |  | Показатељ резултата |  |  |
| Јединица мере и природа | Број |  |  | Већа вредност је боља |  |  |
| Извор података | Записници са седница/састанака Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Народне скупштине. |  |  |  |  |  |
| Назив носиоца прикупљања података | Народна скупштина, Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава |  |  |  |  |  |
| Учесталост | Једном годишње |  |  |  |  |  |
| Кратак опис показатеља и методологије израчунавања (формуле/једначине) | Показатељ се односи на праћење броја одржаних седница/састанака Одбора за разматрање препорука за измене закона у присуству ДРИ и Министарства финансија |  |  |  |  |  |
| Подаци о полазној вредности и години кад је измерена, као и о ранијем тренду | Ранији тренд |  |  |  |  | Полазна вредност |
|  | 2021. | 2022. | 2023. |  | 2024. | 2025. |
|  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
| Подаци о циљној вредност | 2026. | 2027. | 2028. |  | 2029. | 2030. |
|  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
| Процена успешности: | Одступање није дозвољено. |  |  |  |  |  |

TAIEX подршка се реализује кроз техничку помоћ коју директно финансира Европска комисија, без додељивања унапред дефинисаног буџета корисничкој институцији. У пракси то подразумева добијање експертске подршке, а не финансијских средстава.

ИДИ – Развојна иницијатива ИНТОСАИ (Међународне организације врховних ревизорских институција)

ЕУРОСАИ – Европска организација врховних ревизорских институција