| # AКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ Програма реформе управљања јавним финансијама ЗА ПЕРИОД 2026-2028. ГОДИНЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # ОПШТИ ЦИЉ: ОСТВАРИВАЊЕ ОДРЖИВОГ БУЏЕТА СА СТАБИЛНИМ ЈАВНИМ ДУГОМ У ОДНОСУ НА БДП УЗ ПОМОЋ БОЉЕГ ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ, ПРОЦЕСА РЕВИЗИЈЕ И ПОВЕЗИВАЊA БУЏЕТСКОГ ПЛАНИРАЊА СА ПОЛИТИКАМА ВЛАДЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Акциони план за спровођење Програма реформе управљања јавним финансијама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министарство финансија |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Документ јавне политике за који је акциони план утврђен: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Програм реформе управљања јавним финансијама 2026-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кровни документ јавних политика |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стратегија реформе јавне управе 2021-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ (и) на нивоу општег циља (показатељ ефекта) |  |  |  |  |  |  | Јединица мере |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  | Циљана вредност 2026 |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2027 |  |  |  |  | Циљана вредност 2028 |  |  |  |  | Циљана вредност 2029 |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2030 |  |
| Реални раст БДП |  |  |  |  |  |  | Проценат (%) |  |  |  |  | Фискална стратегија, Програм економских реформи |  |  |  |  |  |  |  | 3,9 |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  | 4,2 |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ниво дуга сектора државе у БДП-у |  |  |  |  |  |  | Проценат (%) |  |  |  |  | Фискална стратегија, Програм економских реформи |  |  |  |  |  |  |  | 46,9 |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  | 44,5 |  |  |  |  |  |  | 44,3 |  |  |  |  | 44,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # ПОСЕБНИ ЦИЉ I: УНАПРЕЂЕНИ КАПАЦИТЕТИ ЗА БУЏЕТСКО ПЛАНИРАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ИНВЕСТИЦИЈАМА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) |  |  |  |  |  |  | Јединица мере |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  | Циљана вредност 2026 |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2027 |  |  |  |  | Циљана вредност 2028 |  |  |  |  | Циљана вредност 2029 |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2030 |  |
| Дефицит сектора државе до 3% БДП-а |  |  |  |  |  |  | Проценат (%) |  |  |  |  | Ревидирана Фискална стратегија; |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Мера 1.1: Унапређење програмског буџета и средњорочног оквира расхода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере: Министарство финансија – Сектор буџета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Период спровођења: 2026-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## Тип мере: Информативно едукативна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) |  |  |  |  |  |  | Jединица мере |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  | Циљана вредност 2026 |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2027 |  |  |  |  | Циљана вредност 2028 |  |  |  |  | Циљана вредност 2029 |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2030 |  |
| Проценат здравствених установа које примењују програмски буџет |  |  |  |  |  |  | Проценат (%) |  |  |  |  | Софтвер за припрему буџета здравствених установа |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив активности: |  |  |  |  |  |  | Рок за завршетак активности |  |  | Институција одговорна за спровођење |  | Партнери у спровођењу активности |  |  |  |  |  |  |  | Финансијска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финансирања |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ) |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |
| 1.1.1 Увођење програмског буџета у здравствене установе |  |  |  |  |  |  | Q4 2026 |  |  | Министарство финансија |  | РФЗО |  |  |  |  |  |  |  | IPA2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 Израда методологија и приручника за све нивое власти |  |  |  |  |  |  | Q4 2027 |  |  | Министарство финансија |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 Унапређење модула за праћење и евалуацију учинка програма и израда обједињеног извештаја о учинку |  |  |  |  |  |  | Q4 2028 |  |  | Министарство финансија |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 Унапређење система и развој модела за кредибилнију пројекцију расхода и повећање транспарентности буџета |  |  |  |  |  |  | Q4 2028 |  |  | Министарство финансија |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Мера 1.2: Јачање институционалних капацитета и унапређење методолошког оквира за зелено буџетирање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере: Министарство финансија – Сектор буџета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Период спровођења: 2026-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## Тип мере: Институционално управљачко организациона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) |  |  |  |  |  |  | Јединица мере |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  | Циљана вредност 2026 |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2027 |  |  |  |  | Циљана вредност 2028 |  |  |  |  | Циљана вредност 2029 |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2030 |  |
| Обухват примене методологије за зелено буџетирање за све нивое власти |  |  |  |  |  |  | Проценат (%) |  |  |  |  | Извештај МФ |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив активности: |  |  |  |  |  |  | Рок за завршетак активности |  |  | Институција одговорна за спровођење |  | Партнери у спровођењу активности |  |  |  |  |  |  |  | Финансијска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финансирања |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ) |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |
| 1.2.1 Организација радионица за буџетске аналитичаре у циљу јачања капацитета за зелено буџетирање |  |  |  |  |  |  | 4Q 2028 |  |  | Министарство финансија – сектор буџета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 1.2.2 Проширење обухвата методологије за зелено буџетирање у погледу врсте расхода и нивоа власти |  |  |  |  |  |  | 4Q 2028 |  |  | Министарство финансија – сектор буџета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 Унапређење капацитета радне групе за зелено буџетирање кроз организацију обука и радионица |  |  |  |  |  |  | 4Q 2028 |  |  | Министарство финансија – сектор буџета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. Студијска посета – пример добре праксе зеленог буџетирања |  |  |  |  |  |  | 4Q 2028 |  |  | Министарство финансија – сектор буџета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Мера 1.3: Усклађивање буџетског процеса у Републици Србији са буџетским процесом у Европској унији |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере: Републички секретаријат за јавне политике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Период спровођења: 2026-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Тип мере: Информативно едукативна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) |  |  |  |  |  |  | Јединица мере |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  | Циљана вредност 2026 |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2027 |  |  |  |  | Циљана вредност 2028 |  |  |  |  | Циљана вредност 2029 |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2030 |  |
| Проценат обучених буџетских аналитичара у Министарству финансија |  |  |  |  |  |  | Проценат (%) |  |  |  |  | Извештај МФ |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив активности: |  |  |  |  |  |  | Рок за завршетак активности |  |  | Институција одговорна за спровођење |  | Партнери у спровођењу активности |  |  |  |  |  |  |  | Финансијска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финансирања |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ) |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |
| 1.3.1 Анализа процеса припреме буџета у Републици Србији и усклађеност са буџетским процесом у земљама ЕУ |  |  |  |  |  |  | Q4 2027 |  |  | Министарство финансија Сектор буџета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 Израда смерница за усклађивање буџетског процеса са стандардима ЕУ |  |  |  |  |  |  | Q4 2028 |  |  | Министарство финансија Сектор буџета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 Унапређење капацитета буџетских аналитичара за припрему буџета у складу са прописима ЕУ |  |  |  |  |  |  | Q4 2028 |  |  | Министарство финансија Сектор буџета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Мера 1.4: Унапређење окружења за ефикасно управљање капиталним пројектима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере: Министарство финансија-Сектор за праћење фискалних ризика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: Регулаторна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) |  |  |  |  |  |  | Јединица мере |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  | Циљана вредност 2026 |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2027 |  |  |  |  | Циљана вредност 2028 |  |  |  |  | Циљана вредност 2029 |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2030 |  |
| Проценат капиталних пројеката који су укључени у буџет, који подлежу оцени и који су оцењени у складу са методологијом која уређује капиталне пројекте |  |  |  |  |  |  | Проценат (%) |  |  |  |  | Закон о буџету/Листа РККИ |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |
| Назив активности: |  |  |  |  |  |  | Рок за завршетак активности |  |  | Институција одговорна за спровођење |  | Партнери у спровођењу активности |  |  |  |  |  |  |  | Финансијска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финансирања |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ) |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |
| 1.4.1 Измене и допуне правног оквира у складу са идентификованим слабостима примене у пракси |  |  |  |  |  |  | Q4 2026 |  |  | Министарство финансија |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 1.4.2 Унапређење и стандардизација извештаја за јавност о статусу капиталних пројеката који се прате у складу са методологијом |  |  |  |  |  |  | Q4 2027 |  |  | Министарство финансија |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 1.4.3 Упознавање службеника у Сектору за капиталне пројекте са добром међународном праксом која се односе на планирање, праћење и извештавање у области јавних инвестиција (кроз студијска путовања, радионице и сл) |  |  |  |  |  |  | Q4 2026 |  |  | Министарство финансија |  | World Bank, SECO, IMF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 1.4.4 Израда приручника о методологији у области капиталних пројеката (дизајн, припрема за штампу, лектура, консултантска подршка за садржај) |  |  |  |  |  |  | Q1 2028 |  |  | Министарство финансија |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| ## Мера 1.5: Јачање капацитета Одељења за праћење фискалних ризика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере: Министарство финансија- Одељење за праћење фискалних ризика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Период спровођења: 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## Тип мере: Институционално управљачко организациона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) |  |  |  |  |  |  | Јединица мере |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  | Циљана вредност 2026 |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2027 |  |  |  |  | Циљана вредност 2028 |  |  |  |  | Циљана вредност 2029 |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2030 |  |
| Објављен извештај о фискалним ризицима |  |  |  |  |  |  | Објављено/Није објављено |  |  |  |  | Интернет страница Министарства финансија |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  | Објављено |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | / |  |
| Ревидована методологија за праћење фискалних ризика везаних за пословање државних предузећа и локалних самоуправа |  |  |  |  |  |  | Усвојено/Није усвојено |  |  |  |  | Службени гласник РС |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | Усвојено |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | / |  |
| Назив активности: |  |  |  |  |  |  | Рок за завршетак активности |  |  | Институција одговорна за спровођење |  | Партнери у спровођењу активности |  |  |  |  |  |  |  | Финансијска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финансирања |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ) |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |
| 1.5.1 Унапређење и стандардизација извештавања о фискалним ризицима |  |  |  |  |  |  | Q4 2026 |  |  | Министарство финансија Одељење за фискалне ризике |  | Светска банка |  |  |  |  |  |  |  | Буџет РС, Донаторска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2 Ревидовање методологије за праћење фискалних ризика везаних за пословање државних предузећа и локалних самоуправа |  |  |  |  |  |  | Q4 2027 |  |  | Министарство финансија Одељење за фискалне ризике |  | Светска банка |  |  |  |  |  |  |  | Буџет РС, Донаторска средства |  |  |  |  |  | 2301 (Редовна издвајања) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3 Израда методологије за повезивање буџетских резерви са квантификованим показатељима ризика |  |  |  |  |  |  | Q4 2028 |  |  | Министарство финансија Одељење за фискалне ризике |  | Светска банка |  |  |  |  |  |  |  | Буџет РС, Донаторска средства |  |  |  |  |  | 2031 (Редовна издвајања) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.4 Израда методологије за праћење фискалних ризика од климатских промена |  |  |  |  |  |  | Q4 2028 |  |  | Министарство финансија Одељење за фискалне ризике |  | Светска банка |  |  |  |  |  |  |  | Буџет РС, Донаторска средства |  |  |  |  |  | 2031 (Редовна издвајања) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 1.6: Успостављање система за координацију и управљање сопственим средствима ЕУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере: Сектор за макроекономске и фискалне анализе и пројекције, Министарство финансија |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2028. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: информативно-едукативна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељи на нивоу мере (показатељ резултата) |  |  |  |  | Јединица мере |  |  | Извор провере |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  | Циљана вредност 2026 |  |  |  |  | Циљана вредност 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2029 |  |  | Циљана вредност 2030 |  |  |  |  |  |
| Ниво напретка у оквиру преговарачког поглавља 33 |  |  |  |  | 1.Није остварен напредак 2.Ограничен напредак 3.Известан напредак |  |  | Годишњи извештај Европске комисије о Србији |  |  |  | 1.Није остварен напредак |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2.Ограничен напредак |  |  |  |  | 3.Известан напредак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив активности: |  |  |  |  | Рок за завршетак активности |  |  | Институција одговорна за спровођење |  |  |  | Партнери у спровођењу активности |  |  |  |  |  | финансирање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финансирања |  |  |  | Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ) |  |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 Успостављање оперативних и процедурних веза између институција у циљу унапређења координације и размене података у складу са обавезама поглавља 33 |  |  |  |  | Q4 2026 |  |  | Министарство финансија, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2 Развој и унапређење система, процеса и процедура у организационом и информационом, односно техничко-технолошком смислу |  |  |  |  | Q4 2028 |  |  | Министарство финансија, |  |  |  | НБС, РЗС, Министарство за заштиту животне средине |  |  |  |  |  | Буџет РС и IPA2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.3 Успостављање и развој административних капацитета |  |  |  |  | Q4 2028 |  |  | Министарство финансија, |  |  |  | НБС, РЗС, Министарство за заштиту животне средине |  |  |  |  |  | Буџет РС и IPA2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 1.7: Унапређење средњорочног планирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере: Републички секретаријат за јавне политике (РСЈП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2028. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: информативно-едукативна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељи на нивоу мере (показатељ резултата) |  |  |  |  | Јединица мере |  |  | Извор провере |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  | Циљана вредност 2026 |  |  |  |  | Циљана вредност 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2029 |  |  | Циљана вредност 2030 |  |  |  |  |  |
| Број усвојених и објављених средњорочних планова обвезника средњорочног планирања на републичком нивоу |  |  |  |  | Број |  |  | Интернет странице обвезника средњорочног планирања |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проценат објављених извештаја о спровођењу средњорочних планова у односу на укупан број објављених средњорочних планова, који су важећи за годину за коју се извештава |  |  |  |  | Проценат % |  |  | Интернет странице обвезника средњорочног планирања |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  | 95 |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив активности: |  |  |  |  | Рок за завршетак активности |  |  | Институција одговорна за спровођење |  |  |  | Партнери у спровођењу активности |  |  |  |  |  | финансирање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финансирања |  |  |  | Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ) |  |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 Менторска подршка изради средњорочних планова обевезника средњорочног планирања на републичком нивоу, за боље усклађивање са годишњим буџетима обвезника |  |  |  |  | Q4 2028 |  |  | РСЈП |  |  |  | Обвезници средњорочног планирања |  |  |  |  |  | 01-буџет РС/редовна издвајања |  |  |  | 0610-0006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # ПОСЕБНИ ЦИЉ II: ЕФИКАСНО ПРИКУПЉАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ БУЏЕТСКИМ СРЕДСТВИМА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) |  |  |  |  |  |  | Јединица мере |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  | Циљaна вредност 2026 |  |  |  |  |  |  | Циљaна вредност 2027 |  |  |  |  | Циљaна вредност 2028 |  |  |  |  | Циљaна вредност 2029 |  |  |  |  |  |  | Циљaна вредност 2030 |  |
| Стварни приходи и расходи буџета сектора државе на годишњем нивоу су у опсегу 5% од пројектованих у фискалној стратегији. |  |  |  |  |  |  | Проценат (%) |  |  |  |  | Фискална стратегија |  |  |  |  |  |  |  | У опсегу до 5 |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  | У опсегу до 5 |  |  |  |  |  |  | У опсегу до 5 |  |  |  |  | У опсегу до 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Мера 2.1: Ефикасно прикупљање буџетских прихода који су у надлежности Пореске управе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере: Министарство финансија-Пореска управа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Период спровођења: 2026-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## Тип мере: Институционално управљачко организациона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) |  |  |  |  |  |  | Јединица мере |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  | Циљана вредност 2026 |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2027 |  |  |  |  | Циљана вредност 2028 |  |  |  |  | Циљана вредност 2029 |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2030 |  |
| Проценат оствaрене наплате у односу на одобрену буџетску процену (порез на доходак, порез на добит, бруто домаћи ПДВ, бруто акцизе) |  |  |  |  |  |  | Проценат (%) |  |  |  |  | Закон о буџету и Извештај Пореске управе |  |  |  |  |  |  |  | 109,8 |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив активности: |  |  |  |  |  |  | Рок за завршетак активности |  |  | Институција одговорна за спровођење |  | Партнери у спровођењу активности |  |  |  |  |  |  |  | Финансијска средства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финансирања |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ) |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |
| 2.1.1 Имплементација готовог комерцијалног решења за интегрисани информациони систем за управљање порезима (COTS-ITMS) |  |  |  |  |  |  | Q4 2028 |  |  | Министарство финансија, Пореска управа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Чека се потписивање Закона о потврђивању Споразума о зајму (додатно финансирање ТАМП) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој |  |  |  |  |  | TAMP projekat (zajam 8936-YF) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 Унапређена функција образовања у Пореској управи Републике Србије |  |  |  |  |  |  | Q2 2027 |  |  | Министарство финансија, Пореска управа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IPA 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 Даље усаглашавање националног законодавства и израда мапе пута релевантног за подршку имплементације међународних система размене информација |  |  |  |  |  |  | Q4 2027 |  |  | Министарство финансија, Пореска управа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VIES - IPA 2021 (за остале системе извор финансирања доставићемо накнадно) |  |  |  |  |  | UNDP (zajam 8936-YF) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 Унапређене стратешке компетенције за управљање људским ресурсима |  |  |  |  |  |  | Q4 2027 |  |  | Министарство финансија, Пореска управа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 Увођење прелиминарне пореске пријаве пореза на додату вредност кроз надоградњу система електронских фактура |  |  |  |  |  |  | Q1 2027 |  |  | Министарство финансија, Сектор за дигитализацију у области финансија |  | Пореска управа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 Унапређење система електронских отпремница |  |  |  |  |  |  | Q4 2027 |  |  | Министарство финансија, Сектор за дигитализацију у области финансија |  | Органи надлежни за инспекцијски надзор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 Успостављање модула за праћење дуванских производа кроз унапређење система електронских акциза |  |  |  |  |  |  | Q1 2027 |  |  | Министарство финансија, Сектор за дигитализацију у области финансија |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Мера 2.2: Смањење административног оптерећења и унапређење ефикасности пружања електронских услуга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере: Министарство финансија- Управа за дуван |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Период спровођења: 2026-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## Тип мере: Информативно едукативна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) |  |  |  |  |  |  | Јединица мере |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  | Циљана вредност 2026 |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2027 |  |  |  |  | Циљана вредност 2028 |  |  |  |  | Циљана вредност 2029 |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2030 |  |
| Проценат привредних субјеката који електронски подносе извештаје путем портала |  |  |  |  |  |  | Проценат (%) |  |  |  |  | Портал за електорнско подношење извештаја |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| Назив активности: |  |  |  |  |  |  | Рок за завршетак активности |  |  |  |  | Институција одговорна за спровођење |  |  |  |  |  |  |  | Партнери у спровођењу активности |  |  |  |  |  | финансијска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. Извор финансирања |  |  |  | Веза са програмским буџетом Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ) |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  | 2030 |
| 2.2.1 Припрема, објава и спровођење видео-обука и упутства за подршку привредним субјектима за коришћење портала |  |  |  |  |  |  | Q4 2026 |  |  |  |  | Управа за дуван |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Буџет/донаторска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |
| 2.2.2 Унапређење ефикасности обраде извештаја поднетих путем портала |  |  |  |  |  |  | Q4 2027 |  |  |  |  | Управа за дуван |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџетска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |
| ## Мера 2.3: Јачање административних капацитета Управе царина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере: Министарство финансија- Управа царина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Период спровођења: 2026-2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## Тип мере: Институционално управљачко организациона мера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) |  |  |  |  |  |  | Јединица мере |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  | Циљана вредност 2026 |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2027 |  |  |  |  | Циљана вредност 2028 |  |  |  |  | Циљана вредност 2029 |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2030 |  |
| Проценат оствaрене наплате царинских дажбина у односу на одобрену буџетску процену. |  |  |  |  |  |  | Проценат (%) |  |  |  |  | Закон о буџету |  |  |  |  |  |  |  | Царина 101,64 |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проценат остварене наплате ПДВ-а из увоза у односу на одобрену буџетску процену |  |  |  |  |  |  | Проценат (%) |  |  |  |  | Закон о буџету |  |  |  |  |  |  |  | ПДВ 97,72 |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив активности: |  |  |  |  |  |  | Рок за завршетак активности |  |  | Институција одговорна за спровођење |  | Партнери у спровођењу активности |  |  |  |  |  |  |  | финансијска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финансирања |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ) |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |
| 2.3.1 Надоградња апликације за транзитни поступак NCTS |  |  |  |  |  |  | Q4 2028 |  |  | Управа царина |  | - |  |  |  |  |  |  |  | Буџет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 Унапређење капацитета за ефектне накнадне контроле, утврђивање царинске вредности и преференцијалног порекла и сврставања робе |  |  |  |  |  |  | Q4 2027 |  |  | Управа царина |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IPA неалоцирана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 2.3.3 Модернизација царинске лабораторије |  |  |  |  |  |  | Q4 2027 |  |  | Управа царина |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IPA2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 2.3.4 Имплементација увозних и извозних аутоматизованих система (AIS-AES) и система управљања (CDS) |  |  |  |  |  |  | Q4 2027 |  |  | Управа царина |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IPA2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 2.3.5 Развој система наплате буџетских прихода, праћења наплате и интеграција са аутоматизованим системима |  |  |  |  |  |  | Q4 2027 |  |  | Управа царина |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 2.3.6 Набавка софтвера и хардвера за интегрисано управљање тарифом (ITMS) |  |  |  |  |  |  | Q4 2026 |  |  | Управа царина |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IPA2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.7 Набавка складишта за чување царинских података (data warehouse) |  |  |  |  |  |  | Q4 2027 |  |  | Управа царина |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IPAIII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Мера 2.4: Ефикасно управљање јавним дугом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере: Министарство финансија- Управа за јавни дуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Период спровођења: 2026-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## Тип мере: Институционално управљачко организациона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) |  |  |  |  |  |  | Јединица мере |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  | Циљана вредност 2026 |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2027 |  |  |  |  | Циљана вредност 2028 |  |  |  |  | Циљана вредност 2029 |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2030 |  |
| Учешће дуга у домаћој валути |  |  |  |  |  |  | Проценат (%) |  |  |  |  | Годишњи извештај о раду Управе за јавни дуг |  |  |  |  |  |  |  | 21,8 |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив активности: |  |  |  |  |  |  | Рок за завршетак активности |  |  | Институција одговорна за спровођење |  | Партнери у спровођењу активности |  |  |  |  |  |  |  | финансијска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финансирања |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ) |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |
| 2.4.1 Проширивање обухвата извештавања (јединица) развојем и применом Информационог система за подношење финансијских извештаја |  |  |  |  |  |  | Q4 2027 |  |  | Управа за јавни дуг |  | - |  |  |  |  |  |  |  | Буџет |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 2.4.2 Емитовање зелених/одрживих еврообвезница на међународном тржишту |  |  |  |  |  |  | Q4 2028 |  |  | Управа за јавни дуг |  | - |  |  |  |  |  |  |  | Буџет |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3 Емитовање зелених/одрживих државних обвезница на домаћем тржишту |  |  |  |  |  |  | Q4 2028 |  |  | Управа за јавни дуг |  | - |  |  |  |  |  |  |  | Буџет |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4 Унапређење извештавања применом алата пословне интелигенције у постојећем информационом систему (PDMS) |  |  |  |  |  |  | Q4 2028 |  |  | Управа за јавни дуг |  | - |  |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Мера 2.5: Јачање капацитета службеника за јавне набавке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере: Канцеларија за јавне набавке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Период спровођења: 2026-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## Тип мере: Институционално управљачко организациона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) |  |  |  |  |  |  | Јединица мере |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  | Циљана вредност 2026 |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2027 |  |  |  |  | Циљана вредност 2028 |  |  |  |  | Циљана вредност 2029 |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2030 |  |
| Број сертификованих службеника за јавне набавке |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  | Годишњи извештај о јавним набавкама |  |  |  |  |  |  |  | 5529 |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  | 5650 |  |  |  |  |  |  | 5800 |  |  |  |  | 5950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив активности: |  |  |  |  |  |  | Рок за завршетак активности |  |  | Институција одговорна за спровођење |  | Партнери у спровођењу активности |  |  |  |  |  |  |  | финансијска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финансирања |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ) |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |
| 2.5.1 Обуке за припрему за полагање испита за службенике за јавне набавке |  |  |  |  |  |  | Q4 2028 континуирано |  |  | Канцеларија за јавне набавке |  | НАЛЕД ПКС ЕУ/УНДП |  |  |  |  |  |  |  | Приходи из буџета /редовна издвајања за плате, апропријација 411 и 412 *Донаторска средства |  |  |  |  |  | 0612 – 0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.2 Израда практичних алата за службенике за јавне набавке за примену Закона о јавним набавкама и коришћење Портала јавних набавки |  |  |  |  |  |  | Q4 2028 континуирано |  |  | Канцеларија за јавне набавке |  | НАЛЕД ПКС ЕУ/УНДП |  |  |  |  |  |  |  | Приходи из буџета /редовна издвајања за плате, апропријација 411 и 412 *Донаторска средства |  |  |  |  |  | 0612 – 0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.3 Обуке и радионице за службенике за јавне набавке на тему планирања и истраживања тржишта |  |  |  |  |  |  | Q4 2028 континуирано |  |  | Канцеларија за јавне набавке |  | НАЛЕД ПКС ЕУ/УНДП |  |  |  |  |  |  |  | Приходи из буџета /редовна издвајања за плате, апропријација 411 и 412 *Донаторска средства |  |  |  |  |  | 0612-0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.4 Обуке и радионице за службенике за јавне набавке на тему спречавања сукоба интереса и корупције и коришћењa ЕНП критеријума |  |  |  |  |  |  | Q4 2028 континуирано |  |  | Канцеларија за јавне набавке |  | НАЛЕД ПКС ЕУ/УНДП |  |  |  |  |  |  |  | Приходи из буџета /редовна издвајања за плате, апропријација 411 *Донаторска средства и 412 |  |  |  |  |  | 0612-0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # ПОСЕБНИ ЦИЉ III: УНАПРЕЂЕЊЕ БУЏЕТСКЕ ДИСЦИПЛИНЕ И ТРАНСПАРЕНТНИЈЕ КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА. Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода); Јединица мере; Извор провере; Почетна вредност; Базна година; Циљaна вредност 2026; Циљaна вредност 2027; Циљaна вредност 2028; Циљaна вредност 2029; Циљaна вредност 2030. Ниво оствареног напретка у оквиру преговарачког поглавља 22; - Није остварен напредак - Ограничен напредак - Известан напредак; Годишњи извештај; Известан напредак; 2024; Ограничен напредак; Ограничен напредак; Известан напредак. ## Мера 3.1: Проширење обухвата ревизије и развој нове ревизорке методологије. Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере: Канцеларија за ревизију система управљања средствима ЕУ. Период спровођења: 2026-2028; Тип мере:. Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата); Jединица мере; Извор провере; Почетна вредност; Базна година; Циљана вредност у 2026; Циљана вредност 2027; Циљана вредност 2028; Циљана вредност 2029; Циљана вредност 2030. Број развијених методолошких оквира за ревизију; Број; Одлука о усвајању; 0; 2025; 2. Назив активности:; Рок за завршетак активности; Институција одговорна за спровођење; Партнери у спровођењу активности; финансијска средства. Извор финансирања; Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ); 2026; 2027; 2028; 2029; 2030. 3.1.1 Попуњавање групе за интерну ревизију Генералног секретаријата и служби Владе запошљавањем интерних ревизора (веза са активности 4..); Q4 2026; Канцелaрија за ревизију система управљања средствима ЕУ; Служба за управљање кадровима; Буџет РС. ## 3.1.2 Развој методолошког оквира за ревизију ИПАРД III (мере 4 и 5) у складу са захтевима ЕУ; ## Q4 2026; ## Канцелaрија за ревизију система управљања средствима ЕУ; ## TAIEX. ## 3.1.3 Развој методолошког оквира за ревизију Инструмента за реформе и раст; ## Q4 2026; ## Канцелaрија за ревизију система управљања средствима ЕУ; ## Донаторска средства. ## 3.1.4 Развој капацитета за контролу и ревизију инструмента за реформу и раст кроз циљане обуке; ## Q4 2026; ## Канцеларија за ревизију система управљања средствима ЕУ, МФ, МЕИ, ДРИ.; ## Донаторска средства. ## Mera 3.2: Јачање система за ефикасније и делотворније управљање средствима ЕУ и оснаживање капацитета надлежних институција у области заштите финансијских интереса ЕУ. ## Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере: Министарство финансија- Сектор за управљање средствима ЕУ. ## Период спровођења: 2026-2030; ## Тип мере: Институционално управљачко организациона. Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата); Јединица мере; Извор провере; Почетна вредност; Базна година; Циљана вредност 2026; Циљана вредност 2027; Циљана вредност 2028; Циљана вредност 2029; Циљана вредност 2030. Проценат потврђених неправилности које су уочене приликом спровођења теренских и административних контрола у односу на укупан број потврђених случајева неправилности; Проценат (%); AFIS-IMS систем за извештавање Годишњи извештаји о спровођењу ИПА програма; 85; 2025; 85; 85; 85. Назив активности:; Рок за завршетак активности; Институција одговорна за спровођење; Партнери у спровођењу активности; финансијска средства. Извор финансирања; Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ); 2026; 2027; 2028; 2029; 2030. 3.2.1 Координација израде плана за спровођење континуираних стручних обука везаних за управљање и надзор у оквиру система за индиректно управљање средствима ЕУ.; Q4 2028; Министарство финансија Сектор за управљање средствима ЕУ; НАЈУ; Буџет РС; 4004-3212. 3.2.2 Осигуравање одговарајућег броја државних службеника и унапређење капацитета свих учесника у процесу управљања средствима Европске уније.; Q4 2028; Министарство финансија Сектор за управљање средствима ЕУ; СУК; Буџет РС; 4004-3212. 3.2.3 Допуна и измена релевантних националних прописа у вези са коришћењем Смерница за примену финансијскх корекција и усвајање Смерница за примену финансијских корекција у вези са коришћењем ЕУ средстава; Q4 2026; Министарство финансија Сектор за управљање средствима ЕУ; Буџет РС; 4004-3212. 3.2.4 Израдa и усвајање Стратешког плана 2028 – 2030 ради унапређења рада националних институција релевантних за област заштите финансијских интереса ЕУ; Q4 2027; Министарство финансија - АФКОС; АФКОС Мрежа; Донаторска средства. 3.2.5 Одржавање регионалне конференције / семинара ради размене искустава у борби против превара; Q4 2027; Министарство финансија - АФКОС; Европска канцеларија за борбу против превара (ОЛАФ); Донаторска средства. ## Мера 3.3: Повећање ефикасности и делотворности инспекцијског надзора. ## Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере: Министарство финансија- Сектор за буџетску инспекцију. Период спровођења: 2026-2030; Тип мере: Институционално управљачко организациона. Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата); Јединица мере; Извор провере; Почетна вредност; Базна година; Циљана вредност у 2026; Циљана вредност 2027; Циљана вредност 2028; Циљана вредност 2029; Циљана вредност 2030. Проценат извршених надзора по представкама које су обухваћене планом надзора у текућој години у односу на број примљених представки у надлежности буџетске инспекције у претходној години.; Проценат (%); Годишњи извештај о раду буџетске инспекције; 47; 2024; 48; 50; 52. Назив активности:; Рок за завршетак активности; Институција одговорна за спровођење; Партнери у спровођењу активности; финансијска средства. Извор финансирања; Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ); 2026; 2027; 2028; 2029; 2030. 3.3.1 Доношење Водича кроз планирање и надзор буџетске инспекције (Стандарди рада буџетске инспекције); Q1 2026; Министарство финансија-Сектор за буџетску инспекцију; -; Донаторска средства (GIZ) - (Пројекат Реформа јавних финансиja – финансирање Агенде 2030); -; -; -. 3.3.2 Професионално усавршавање буџетских инспектора и других запослених у буџетској инспекцији континуираном едукацијом; Q4 2028; Министарство финансија-Сектор за буџетску инспекцију; -. 3.3.3 Обезбеђивање потребног броја запослених - 66; Q4 2028; Министарство финансија-Сектор за буџетску инспекцију; -; 66. # ПОСЕБНИ ЦИЉ IV: УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМЕНЕ СИСТЕМА ИНТЕРНЕ ФИНАНСИЈСКЕ КОНТРОЛЕ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ. Показатељ (и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода); Јединица мере; Извор провере; Почетна вредност; Базна година; Циљaна вредност 2026; Циљана вредност 2027; Циљана вредност 2028; Циљана вредност 2029; Циљана вредност 2030. Идентификован напредак који се односи на ИФКЈ у оквиру ЕК извештаја о напретку Републике Србије за одређену годину; 1.Рана фаза припремљености 2.Известан ниво припремљености 3.Умерена припремљеност 4.Добар ниво припремљености; ЕК извештај о Србији за одређену годину (поглавље 32); Умерена припремље-ност; 2025; Умерена припремљеност; Добар ниво припремљености; Добар ниво припремљености. Мера 4.1: Унапређење система ФУК-а у институцијама јавног сектора. Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере: Министарство финансија- Сектор- Централна јединица за хармонизацију. Период спровођења: 2026-2030; Тип мере: Институционално управљачко организациона. Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата); Jединица мере; Извор провере; Почетна вредност; Базна година; Циљана вредност 2026; Циљана вредност 2027; Циљана вредност 2028; Циљана вредност 2029; Циљана вредност 2030. Проценат приоритетних КЈС који достављају извештај о стању система ФУК; Проценат (%); Консолидовани годишњи извештај; 86,78; 2024; 90; 92; 95. Проценат приоритетних КЈС који су сачинили регистар ризика; Проценат (%); Консолидовани годишњи извештај; 72,19%; 2024; 77; 82; 87. Назив активности:; Рок за завршетак активности; Институција одговорна за спровођење; Партнери у спровођењу активности; финансијска средства. Извор финансирања; Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ); 2026; 2027; 2028; 2029; 2030. 4.1.1 Унапређење примене управљања ризицима кроз подршку КЈС; Q4 2027; ЦЈХ; Донаторска средства; -; -. 4.1.2 Унапређење упитника за годишње извештавање о ФУК за приоритетну групу КЈС; Q4 2027; ЦЈХ; -; Донаторска средства; -; -. 4.1.3 Израда модела интерног акта – модел за управљање неправилностима; Q4 2027; ЦЈХ; МДУЛС и АСК; Донаторска средства; -; -. 4.1.4 Промоција ФУК – примена добре праксе код КЈС; Q4 2027; ЦЈХ; ОДУ; Донаторска средства; -; -. ## Мера 4.2. Унапређена функција интерне ревизије у јавном сектору у складу са међународним стандардима и начелима. ## Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере: Министарство финансија- Сектор- Централна јединица за хармонизацију. ## Период спровођења: 2026-2028; Тип мере:. Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата); Јединица мере; Извор провере; Почетна вредност; Базна година; Циљана вредност 2026; Циљана вредност 2027; Циљана вредност 2028; Циљана вредност 2029; Циљана вредност 2030. Проценат приоритетних КЈС који имају интерног ревизора запосленог у тој организацији (од оних који су обавезни по пропису да имају јединицу за ИР); Проценат (%); КГИ; 75,34; 2024; 80; 84; 87. Укупан број унапређених материјала из области ИФКЈ; Број; Материјали објављени на сајту; 0; 2025; 2; 3; 4. Назив активности:; Рок за завршетак активности; Институција одговорна за спровођење; Партнери у спровођењу активности; финансијска средства. Извор финансирања; Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ); 2026; 2027; 2028; 2029; 2030. 4.2.1 Унапређење регулаторног оквира и методолошких материјала (правилника и приручника) у складу са новим међународним стандардима; Q4 2026; Министарство финансија-ЦЈХ; Донаторска средства; -; -. 4.2.2 Унапређење процеса сертификације за стицање звања ОИР у ЈС; Q4 2026; Министарство финансија-ЦЈХ; Донаторска средства; -; -. 4.2.3 Тематске радионице из области ИР; Q4 2028; Министарство финансија-ЦЈХ; Донаторска средства; -. 4.2.4 Израда модела Повеље, Стратешког и Годишњег плана на бази матрице ризика за ревизорски универзум, извођење хоризонталних ревизија; Q4 2026; Канцелaрија за ревизију система управљања средствима ЕУ; Министарство финансија – Централна јединица за хармонизацију; Буџет РС. Мера 4.3: Унапређење ИТ система ради укључивања модула за интерну контролу и интерну ревизију. ## Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере: Министарство финансија- Сектор- Централна јединица за хармонизацију. Период спровођења: 2026-2030; Тип мере: Институционално управљачко организациона. Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата); Jединица мере; Извор провере; Почетна вредност; Базна година; Циљана вредност 2026; Циљана вредност 2027; Циљана вредност 2028; Циљана вредност 2029; Циљана вредност 2030. Укупан број успостављених модула у оквиру ИТ система; Број; 1; 2025; 2; 3. Назив активности:; Рок за завршетак активности; Институција одговорна за спровођење; Партнери у спровођењу активности; финансијска средства. Извор финансирања; Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ); 2026; 2027; 2028; 2029; 2030. 4.3.1 Унапређење апликације за извештавање и развој софтвера за ИР; Q4 2028; Министарство финансија- ЦЈХ; Буџетска средства Донаторска средства. |
| # ПОСЕБНИ ЦИЉ V: УНАПРЕЂЕНО РАЧУНОВОДСТВО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ ПРИМЕНОМ МЕЂУНАРОДНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ СТАНДАРДА ЗА ЈАВНИ СЕКТОР (ИПСАС) И УВОЂЕЊЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ СТАНДАРДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) |  |  |  |  |  |  | Јединица мере |  |  | Извор провере |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  | Циљaна вредност 2026 |  |  |  |  |  |  | Циљaна вредност 2027 |  |  |  |  |  |  | Циљaна вредност 2028 |  |  |  |  | Циљaна вредност 2029 |  |  |  |  |  |  | Циљaна вредност 2030 |  |  |  |
| Побољшан квалитет финансијских извештаја у погледу примене ИПСАС на готовинској основи, према извештају ДРИ о ревизији завршног рачуна буџета |  |  |  |  |  |  | Да Не |  |  | Годишњи извештај о раду ДРИ или Извештај ДРИ о ревизији завршног рачуна буџета Републиике Србије |  |  |  |  |  | Не |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  | Да |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 5.1: Примена IPSAS стандарда на готовинској основи за све буџетске кориснике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере: Министарство финансија- Управа за трезор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: Институционално управљачко организациона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) |  |  | Јединица мере |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  | Базна година |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2026 |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2027 |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2028 |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2029 |  |  |  |  | Циљана вредност 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нацрт Финансијског извештаја припремљен у складу са IPSAS на готовинској основи |  |  | Да Не |  |  |  | Извештај ДРИ |  |  |  |  | Не |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив активности: |  |  |  | Рок за завршетак активности |  |  | Институција одговорна за спровођење |  |  |  |  | Партнери у спровођењу активности |  |  |  |  |  |  |  | финансијска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финансирања |  |  |  | Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ) |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |
| 5.1.1 Припрема и достављање финансијских извештаја у складу са IPSAS на готовинској основи |  |  |  | Q2 2026 |  |  | Управа за трезор |  |  |  |  | Министарство финансија |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 Припрема напомена и додатних објашњења, која прате финансијске извештаје у складу са IPSАS на готовинској основи |  |  |  | Q2 2026 |  |  | Управа за трезор |  |  |  |  | Министарство финансија |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 Спровођење обука у циљу унапређења професионалне компетентности рачуновођа у јавном сектору у складу са Програмом стручног оспособљавања за вођење пословних књига, састављање и презентацију финансијских извештаја у складу са IPSAS на готовинској основи |  |  |  | Q4 2028 |  |  | Управа за трезор |  |  |  |  | НАЈУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 5.2: Даља унапређења буџетског рачуноводства према Плану унапређења рачуноводства у јавном сектору у складу са IPSAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере: Министарство финансија- Управа за трезор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) |  | Jединица мере |  |  |  |  | Извор провере |  |  | Почетна вредност |  |  |  | Базна година |  |  | Циљана вредност 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2028 |  |  |  |  | Циљана вредност 2029 |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2030 |  |  |  |  |  |  |
| Израђен План унапређења рачуноводста у јавном сектору у складу са IPSAS |  | Да Не |  |  |  |  | Сајт Управе за трезор |  |  | Не |  |  |  | 2025 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив активности: |  |  |  |  | Рок за завршетак активности |  | Институција одговорна за спровођење |  |  | Партнери у спровођењу активности |  |  |  |  |  | финансијска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финансирања |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ) |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |
| 5.2.1 Израда Плана унапређења рачуноводства у јавном сектору у складу са IPSAS, укључујући план унапређења ИТ система |  |  |  |  | Q4 2028 |  | Управа за трезор |  |  | Министарство финансија |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 5.2.2 Обезбеђивање превода IPSAS |  |  |  |  | Q4 2028 |  | Управа за трезор |  |  | Министарство финансија |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.3 Унапређење капацитета запослених у Управи за трезор за примену IPSAS и студијске посете земљама које успешно примењују IPSAS |  |  |  |  | Q4 2028 |  | Управа за трезор |  |  | Министарство финансија |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # ПОСЕБНИ ЦИЉ VI: ЈАЧАЊЕ СПОЉНОГ НАДЗОРА НАД ЈАВНИМ ФИНАНСИЈАМА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) |  |  |  |  |  |  | Јединица мере |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  | Базна година |  |  |  | Циљaна вредност 2026 |  |  |  |  |  |  | Циљaна вредност 2027 |  |  |  |  |  |  | Циљaна вредност 2028 |  |  |  |  | Циљaна вредност 2029 |  |  |  |  |  |  | Циљaна вредност 2030 |  |  |  |
| Проценат ревидираних корисника јавних средстава код којих постоје недостаци у систему интерних контрола |  |  |  |  |  |  | Проценат (%) |  |  |  |  | Извештај о раду ДРИ |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  | 2024: |  |  |  | 84 |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |  | 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 6.1: Јачање ефикасности и утицаја екстерне ревизије кроз интеграцију савремених технологија, унапређење методологије и комуникације са заинтересованим странама. ## Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере: Државна ревизорска институција. Период спровођења: 2026-2030; Тип мере: Институционално управљачко организациона. Показатељ(и) на нивоу мере ( показатељ резултата); Јединица мере; Извор провере; Почетна вредност; Базна година; Циљана вредност 2026; Циљана вредност 2027; Циљана вредност 2028; Циљана вредност 2029; Циљана вредност 2030. Проценат реализованих препорука ДРИ у року од 2 године од објављивања извештаја; Проценат (%); Интерни извештаји о праћењу спровођења препорука ДРИ; 75; 2025; 77; 79; 81. Назив активности:; Рок за завршетак активности; Институција одговорна за спровођење; Партнери у спровођењу активности; финансијска средства. Извор финансирања; Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ); 2026; 2027; 2028; 2029; 2030. 6.1.1 Израда и усвајање смерница за ревизију сврсисходности и правилности, уз спровођење редовних обука за ревизоре у области ревизија сврсисходности; Q4 2026 Обуке континуирано; ДРИ; ДРИ – Сектор за методологију ревизије и развој; Сектори за ревизију; Буџетска средства; 1601-0401-0010-000; -; -; -; -; -. 6.1.2 Развој методологије за избор и вршење ревизија праћења спровођења препорука (follow-up audits); Q4 2027; ДРИ; ДРИ - Ревизорске службе; Буџетска средства; 1601-0401-0010-000. 6.1.3 Израда интерне базе добрих пракси и типичних налаза; Q2 2027; ДРИ; ДРИ - Сектор за методологију ревизије и развој; Служба за ИКТ; Буџетска средства; 1601-0401-0010-000. 6.1.4 Интегрисање савремених технологија у ревизију кроз развој и имплементацију аутоматизованих ревизорских тестова, пилотирање вештачке интелигенције у ревизији и увођење дигиталних платформи за колаборацију и размену података у ревизорским тимовима; Q4 2028 континуирано; ДРИ; ДРИ – Служба за ИКТ; екстерни добављачи; ИДИ/ЕУРОСАИ; Буџетска средства /донаторска средства; 1601-0401-0010-000; -; -; -; -; -. |
| ## Мера 6.2: Обезбеђивање ефикасног скупштинског надзора над јавним финансијама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере: Народна скупштина- Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Период спровођења: 2026-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## Тип мере: Институционално управљачко организациона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) |  |  |  |  |  |  | Јединица мере |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  | Базна година |  |  |  | Циљана вредност 2026 |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2027 |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2028 |  |  |  |  | Циљана вредност 2029 |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност 2030 |  |  |  |
| Проценат извештаја ДРИ разматраних у Народној скупштини |  |  |  |  |  |  | Проценат (%) |  |  |  |  | Извештаји и записници Одбора за финансије НС |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 2025 |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број одржаних седница/састанака Одбора за разматрање препорука за измене закона у присуству ДРИ и Министарства финансија, годишње |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  | Записник са седнице/састанка |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2025 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив активности: |  |  |  |  |  |  | Рок за завршетак активности |  |  | Институција одговорна за спровођење |  | Партнери у спровођењу активности |  |  | финансијска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финансирања |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ) |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |
| 6.2.1 Одржавање седница Одбора и Пододбора за разматрање извештаја о обављеним ревизијама ДРИ, ван седишта Народне скупштине |  |  |  |  |  |  | Q4 2028 |  |  | Народна скупштина - Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава -Пододбор за разматрање извештаја о обављеним ревизијама ДРИ |  | Државна ревизорска институција |  |  | Буџетска средства Донаторска средства) |  |  |  |  |  |  | 2101-0003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 Одржавање заједничких седница надлежних скупштинских одбора за разматрање извештаја о ревизијама сврсисходности |  |  |  |  |  |  | Q4 2028 |  |  | Народна скупштина - Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава -Пододбор за разматрање извештаја о обављеним ревизијама ДРИ и други надлежни одбори |  | Државна ревизорска институција |  |  | Буџетска средства |  |  |  |  |  |  | 2101-0003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.3 Организовање јавног слушања поводом представљања Предлога закона о буџету и Предлога закона о завршном рачуну буџета |  |  |  |  |  |  | Q4 2028 |  |  | Народна скупштина - Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава |  | Министарство финансија, Државна ревизорска институција, Фискални савет и Народна банка Србије |  |  | Буџетска средства Донаторска средства |  |  |  |  |  |  | 2101-0003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ИДИ – Развојна иницијатива ИНТОСАИ (Међународне организације врховних ревизорских институција)

ЕУРОСАИ – Европска организација врховних ревизорских институција