Р е п у б л и к а  С р б и ј а

АКЦИОНИ ПЛАН

СА РОКОВИМА ЗА УСКЛАЂИВАЊЕ

НЕУСКЛАЂЕНИХ ШЕМА ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ

Јун, 2026. године

АКЦИОНИ ПЛАН СА РОКОВИМА ЗА УСКЛАЂИВАЊЕ НЕУСКЛАЂЕНИХ ШЕМА ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ

I УВОД

Акциони план са роковима за усклађивање неусклађених шема државне помоћи (у даљем тексту: Акциони план) је састављен у складу са одредбама Закона о планском систему („Службени гласник РС”, број 30/18). Према члану 49. овог закона, плански документи који се припремају у процесу приступања Европској унији морају се израђивати у форми, са садржајем, по процедури и у роковима предвиђеним методолошким препорукама Европске комисије, односно методолошким упутствима Владе, у складу са потребама које произлазе из процеса приступања.

Поред тога, овај члан предвиђа и да се приликом припреме тих докумената има у виду усклађеност међународних обавеза са националним приоритетним циљевима развоја, као и да се избегава дуплирање јавних политика које су садржане у различитим планским документима. Даље је предвиђено да се плански и програмски документи који се односе на коришћење средстава ЕУ и средстава међународне развојне помоћи припремају у складу са утврђеним јавним политикама, упутством које издаје руководилац институције надлежне за координацију планирања и програмирања ових средстава, као и да се правила која се примењују на ова средства примењују на програме, пројекте и активности финансиране или суфинансиране из расположивих средстава Европске уније и друге међународне развојне помоћи. На крају, исти члан прописује да се акциони планови које Влада усваја у процесу преговора о приступању Републике Србије Европској унији израђују у складу са правним оквиром о вођењу преговора о приступању Републике Србије Европској унији.

Полазећи од обавеза проистеклих из преговора о приступању Републике Србије Европској унији, Република Србија je, на основу члана 73. став 6. Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране („Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 83/08 – у даљем тексту: ССП) обавезана да сачини свеобухватан попис шема државне пoмoћи кoje су успoстaвљeнe прe oснивaњa Комисије за контролу државне помоћи и да те шeмe усклaди сa правилима за доделу државне помоћи у рoку нe дужeм oд четири гoдинe oд ступaњa нa снaгу ССП-а.

Ова обавеза је додатно уређена чланом 51. Закона о контроли државне помоћи („Службени гласник РС”, број 73/19), на основу кога је Комисији поверена израда годишњег извештаја о попису шема државне помоћи, док су облик и садржина Годишњег извештаја ближе уређени Правилником о облику и садржини годишњег извештаја о попису шема државне помоћи („Службени гласник РС”, број 19/26).

Такође, Европска комисија је у Извештају о скринингу за Поглавље 8 - Политика конкуренције, као два од шест мерила за отварање овог поглавља, истакла управо усклађивање шема државне помоћи, а посебно фискалних. Наиме, РС је у обавези да употпуни постојећи попис шема државне помоћи и утврди акциони план, који ће прихватити Европска комисија, и који ће садржати јасан временски план усклађивања свих преосталих постојећих шема државне помоћи са правилима за доделу, као и да усклади постојеће фискалне шеме, тачније Закон о порезу на добит правних лица, Закон о порезу на доходак грађана, Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање и Закон о слободним зонама, са правним тековинама ЕУ у области контроле државне помоћи. Ради испуњавања обавеза које произилазе из ССП-а и испуњавања стандарда постављених у Извештају о скринингу за Поглавље 8 – Политика конкуренције, припремљен је Акциони план полазећи од препорука Европске комисије. План садржи јасно дефинисан временски оквир за спровођење хармонизације, као и свеобухватан преглед постојећих шема државне помоћи, са предложеним начинима њихове хармонизације и повезаним роковима, који чине саставни део овог документа.

Поред шема које су оцењене као неусклађене, у правном систему Републике Србије на снази је још неколико шема државне помоћи, које је Комисија за контролу државне помоћи претходно оценила као усклађене у складу са тада важећим правилима Републике Србије. То су шеме које нису временски ограничене и које је Комисија оценила као усклађене по старим правилима због чега ће ове шеме бити измењене како би биле усклађене са тренутно важећим правилима. Коначно, постоје и шеме које су у складу са важећим правилима, али нису временски ограничене.

Република Србија планира да премости усклађивање постојећих шема са потенцијалним изменама правила у области државне помоћи доношењем новог закона којим се мења Закон о контроли државне помоћи („Службени гласник Републике Србије”, број 73/19 – у даљем тексту: Закон) којима ће бити прописана правила за усклађивање шема након измена правила о контроли државне помоћи, односно временско ограничење за трајање шеме.

Имајући у виду наведено, потребно је обратити пажњу на чињеницу да приликом измене или укидања шеме државне помоћи није дозвољено кршење стечених права, будући да се таква стечена субјективна права не смеју дерогирати или ограничавати, како према правном систему Републике Србије, тако и према правном систему ЕУ.

Дакле, акциони план има за циљ да дефинише конкретне кораке за испуњење обавеза из процеса приступања, да утврди активности потребне за усклађивање са ЕУ правилима, да одреди надлежне институције за спровођење мера, да постави кораке (рокове) за имплементацију, индикаторе учинка и да обезбеди финансијске и административне ресурсе за реализацију.

II МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА

Израда Акционог плана заснива се на свеобухватној анализи постојећих шема државне помоћи и њихове усклађености са правним тековинама Европске уније, уз строго поштовање препорука Европске комисије и обавеза преузетих у оквиру процеса приступања.

Процес израде плана је обухватио низ међусобно повезаних фаза. Прва фаза је подразумевала идентификацију и анализу шема државне помоћи, што је укључивало детаљан преглед свих актуелних шема у Републици Србији и процену њиховог степена усклађености са регулаторним оквиром Европске уније. Након тога, спроведено је мапирање законодавног и институционалног оквира, што је обухватило темељну анализу постојећих прописа и институционалних капацитета, као и прецизан преглед надлежности појединих органа за спровођење неопходних реформи. Следећи корак је био дефинисање циљева и активности, у оквиру кога су формулисане конкретне мере за усклађивање, уз утврђивање приоритета на основу препорука Европске уније.

Значајан део процеса посвећен је успостављању временског оквира и одговорности, што је подразумевало јасну доделу надлежности појединим институцијама и реалистично одређивање рокова за имплементацију предвиђених мера. Паралелно је извршена процена финансијских и административних потреба, укључујући израду детаљних буџетских процена за спровођење мера и идентификацију потенцијалних извора финансирања. Кључни аспект процеса израде представљао је инклузиван и транспарентан приступ, што је подразумевало активно укључивање свих релевантних институција и стручњака, као и обезбеђивање отворене јавне расправе и потпуне прегледности целокупног процеса.

Поред тога, како би се обезбедио свеобухватан приступ и пратио процес хармонизације, Акциони план са роковима за усклађивање неусклађених шема државне помоћи, у оквиру одељка о статусу, укључује шеме које су усвојене током припреме акционог плана и које су у складу са правилима о додели државне помоћи и које су временски ограничене. Овај свеобухватни приступ омогућио је припрему акционог плана који не само да испуњава постављене захтеве, већ и пружа јасан оквир за ефикасно спровођење реформи државне помоћи.

III ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР

За успешну реализацију мера утврђених акционим планом, дефинисан је јасан институционални оквир. Овај систем заснива се на прецизној подели надлежности и међусобној координацији свих учесника, што представља предуслов за ефикасно остваривање стратешких циљева.

Комисија за контролу државне помоћи (у даљем тексту: ККДП), у складу са одредбама члана 51. Закона и одговарајућим Правилником о облику и садржини годишњег извештаја о попису шема државне помоћи, израдила је Годишњи извештај о попису шема државне помоћи.

На основу спроведене анализе, утврђено је да поједини прописи захтевају хармонизацију са европским стандардима о државној помоћи, и то:

Шеме које је ККДП оценила као неусклађене и које нису временски ограничене

Министарство финансија је задужено за усклађивање следећих прописа:

- Закон о порезу на добит правних лица („Службени гласник РС”, бр. 25/01, 80/02 -др. закон, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 - др. закон, 142/14, 91/15 -др. прописи, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 118/21 и 94/24);

- Закон о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС”, бр. 24/01, 80/02, 80/02 - др. закон, 135/04, 62/06, 65/06 - исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 - УС, 93/12, 114/12 - УС, 47/13, 48/13 - исправка, 108/13, 57/14, 68/14 - др. закон, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21, 118/21, 138/22, 92/23, 94/24, 19/25 и 109/25), са сродним подзаконским актима, укључујући: Правилник о начину и поступку остваривања пореске олакшице за запошљавање приправника и лица млађих од 30 година („Службени гласник РС”, бр. 72/06, 74/13 и 118/13), Правилник о обрасцу захтева за повраћај плаћених пореза и доприноса по основу олакшица за запошљавање („Службени гласник РС”, број 3/20) и Правилник о начину и поступку остваривања пореске олакшице за запошљавање лица са инвалидитетом („Службени гласник РС”, број 72/06, 74/13 и 118/13);

- Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 − др. закон, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21, 118/21, 138/22, 92/23, 94/24 и 109/25);

- Закон о слободним зонама („Службени гласник РС”, број 62/06);

- Закон о јавном дугу („Службени гласник РС” бр. 61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18, 91/19 и 149/20).

Министарство заштите животне средине је задужено за усклађивање следећих прописа:

- Уредба о висини и условима за доделу подстицајних средства („Службени гласник РС”, бр. 88/09, 67/10, 101/10, 86/11 и 35/12), заједно са сродним подзаконским актима: Правилником о усклађеним износима подстицајних средстава („Службени гласник РС”, број 16/11) и Правилником о усклађеним износима подстицаја за поновну употребу, рециклажу и коришћење одређених врста отпада („Службени гласник РС”, број 48/12, 41/13, 81/14, 30/15, 44/16, 43/17, 45/18, 20/19, 49/20, 51/21, 49/22, 25/23, 71/23, 53/24 и 28/25).

Шеме које нису временски ограничене и које је ККДП оценила као усклађене према старим правилима, због чега ће ове шеме бити измењене како би биле у складу са новим правилима која су тренутно на снази

Министарство културе је задужено за усклађивање следећих прописа:

- Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, бр. 105/16 и 112/17).

Национална служба за запошљавање је задужена за усклађивање следећих прописа:

- Правилник о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18).

Усклађене шеме које нису временски ограничене

На захтев Европске комисије, потребно је прописати временско ограничење за трајање свих шема државне помоћи. Следеће шеме су усклађене са правилима ЕУ, осим у погледу временског ограничења трајања шеме.

Министарство привреде је задужено за усклађивање следећих прописа:

- Уредба о утврђивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења директних улагања („Службени гласник РС”, бр. 1/19, 39/23 и 43/23);

- Уредба о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења директних улагања у сектору услуга хотелског смештаја („Службени гласник РС”, бр. 33/19, 42/19, 18/22, 103/23, 20/25 и 71/25);

- Уредба о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења директних улагања у аутоматизацију постојећих капацитета и иновацију („Службени гласник РС”, бр. 18/22 и 89/23);

- Уредба о условима, начину и поступку ослобођења од царинских и других дажбина на увоз опреме („Службени гласник РС”, број 34/19);

- Програм о расподели и коришћењу средстава за унапређење производње у производним гранама од значаја за равномерни локални и регионални развој;

- Програм о расподели и коришћењу средстава за унапређење производње у сектору прерађивачке индустрије.

Министарство информисања и телекомуникација задужено је за усклађивање следећих прописа:

- Закон о јавним медијским сервисима („Службени гласник РС”, бр. 83/14, 103/15, 108/16, 161/20, 129/21, 142/22, 92/23, 51/25 и 109/25);

- Закон о поштанским услугама („Службени гласник РС”, број 19/25);

- Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС”, бр. 6/24, 106/24 и 98/25).

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања задужено је за усклађивање следећих прописа:

- Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 32/13 и 14/22 – други закон);

- Правилник о ближим критеријумима и условима за укључивање запосленог у обуке за потребе послодавца ради стицања додатних знања и вештина („Службени гласник РС”, бр. 13/18, 57/18 и 45/22).

Министарство рударства и енергетике задужено је за усклађивање следећих прописа:

- Уредба о тржишној премији и фид-ин тарифи („Службени гласник РС”, број 90/24).

Фонд за иновациону делатност је задужен за усклађивање следећих прописа:

- Правилник Фонда за иновациону делатност о правилима за доделу државне помоћи.

Филмски центар Србије је задужен за усклађивање следећих прописа:

- Упутство о додели средстава Филмског центра Србије.

Све институције су дужне да предузму неопходне кораке у оквиру својих надлежности ради правног усклађивања и практичне примене прописа у складу са захтевима Европске уније.

IV ПЛАН МЕРА СА НАЧИНОМ УСКЛАЂИВАЊА И РОКОВИМА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ

У циљу ефективног усклађивања националних прописа са европским стандардима у области државне помоћи, предлаже се следећи план конкретних мера. Овај део детаљно дефинише активности неопходне за испуњење обавеза из процеса приступања Европској унији, са прецизним одређивањем надлежних институција, временских оквира и очекиваних резултата. План мера представља оперативни оквир за системско спровођење реформи, осигуравајући транспарентност и мерљивост у процесу хармонизације законодавства.

Шеме које је ККДП оценила као неусклађене и које нису временски ограничене

| Мера 1. | Члан 25а, став 3 и члан 30а Закона о порезу на добит правних лица |
| --- | --- |
| Одговорна институција и шема државне помоћи | Министарство финансија - Закон о порезу на добит правних лица |
| Активност Комисије за контролу државне помоћи | Обавештење број: 401-00-00259/2021-01/6 од 31. марта 2022. године, у којем је утврђено да овај пропис садржи елементе државне помоћи, јер омогућава фискалну олакшицу. |
| Опис мере државне помоћи | Закон о порезу на добит правних лица - Члан 25а став 3. и члан 30а Наведеним члановима је прописан минимални износ вредности концесије (најмање 50 милиона евра) којим се омогућава: а) да приходи обвезника који је давалац концесије, настали по основу преноса неновчане имовине без накнаде који је, у поступку реализације уговора о концесији, извршио приватни партнер, односно друштво за посебне намене у смислу прописа којима се уређује јавно приватно партнерство, не улазе у пореску основицу у пореском периоду у ком су исказани, б) да капитални добици настали по основу преноса непокретности даваоцу концесије који је извршио приватни партнер у поступку реализације уговора о концесији, не улазе у пореску основицу приватног партнера у пореском периоду у ком су исказани. ККДП је усвојила Обавештење број: 401-00-00259/2021-01/6 од 31. марта 2022. године, којом је ова шема оцењена као неусклађена са правилима о државној помоћи. |
| Предлог ККДП за усклађивање | Опција 1: Допуна акта прописивањем обавезе поштовања правила о државној помоћи (кумулација, селективност...) Опција 2: Укидање селективности брисањем услова о минималној вредности концесије (50 мил. €) – што би значило да мера не представља државну помоћ Опција 3: Ако није могуће усклађивање са условима државне помоћи, размотрити укидање мере. |
| Активност надлежне институције (изабрани начин за усклађивање) | Опција 3: Неусклађена мера ће бити укинута |
| Кораци: - Припрема акта надлежног министарства - Јавне консултације - Оцена ККДП - Прибављање мишљења надлежних органа - Усвајање од стране одбора Владе - Усвајање од стране Владе - Усвајање од стране одбора Скупштине - Усвајање од стране пленума Скупштине - Указ председника - Ступање на снагу | 1. Припрема акта надлежног министарства. Рок: до 15. октобра 2026. године 2. Јавне консултације. Рок: од 16. до 31. октобра 2026. године 3. Оцена од стране ККДП. Рок: до 5. новембра 2026. године 4. Прибављање мишљења надлежних органа. Рок: до 10. новембра 2026. године 5. Усвајање од стране одбора Владе. Рок: до 16. новембра 2026. године 6. Усвајање акта од стране Владе. Рок: до 20. новембра 2026. године 7. Усвајање од стране одбора Народне скупштине. Рок: до 25. новембра 2026. године 8. Усвајање акта од стране пленума Народне скупштине. Рок: до 15. децембра 2026. године 9. Указ председника Републике. Рок: до 23. децембра 2026. године 10. Ступање на снагу закона. Рок: најкасније до 31. децембра 2026. године |
| Индикатор резултата: - Број ревидираних норми - Степен усклађености са препорукама ККДП - Објава у „Службеном гласнику” | Објава у „Службеном гласнику” Републике Србије |
| Потреба за: - Административним капацитетима - Буџетом | / |
| Статус | Усклађивање у току |
| Мера 2. | Члан 46 Закона о порезу на добит правних лица |
| Одговорна институција и шеме државне помоћи | Министарство финансија - Закон о порезу на добит правних лица |
| Активност Комисије за контролу државне помоћи | Обавештење број: 401-00-00259/2021-01/6 од 31. марта 2022. године, у којем је утврђено да овај пропис садржи елементе државне помоћи, јер омогућава фискалну олакшицу. |
| Опис мере државне помоћи | Закон о порезу на добит правних лица Члан 46. – прописује ослобађање од плаћања пореза на добит правних лица одређеним учесницима на тржишту (предузеће за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица) сразмерно учешћу инвалидних лица у укупном броју запослених. ККДП је усвојила Обавештење број: 401-00-00259/2021-01/6 од 31. марта 2022. године, којим је утврђено да ова шема није усклађена са правилима о државној помоћи. |
| Предлог ККДП за усклађивање | Опција 1: Детаљно усклађивање са: - Уредбом о хоризонталној државној помоћи - Посебним условима за помоћ инвалидима - Упутством за оцењивање помоћи за запошљавање Опција 2: Измена мере као de minimis помоћи у складу са прописима са којима се уређују de minimis правила Опција 3: Ако није могуће усклађивање са условима државне помоћи, размотрити укидање мере. |
| Активност надлежне институције (изабрани начин за усклађивање) | Опција 3: Неусклађена мера ће бити укинута |
| Кораци: - Припрема акта надлежног министарства - Јавне консултације - Оцена ККДП - Прибављање мишљења надлежних органа - Усвајање од стране одбора Владе - Усвајање од стране Владе - Усвајање од стране одбора Скупштине - Усвајање од стране пленума Скупштине - Указ председника - Ступање на снагу | 1. Припрема акта надлежног министарства. Рок: до 15. октобра 2026. године 2. Јавне консултације. Рок: од 16. до 31. октобра 2026. године 3. Оцена од стране ККДП. Рок: до 5. новембра 2026. године 4. Прибављање мишљења надлежних органа. Рок: до 10. новембра 2026. године 5. Усвајање од стране одбора Владе. Рок: до 16. новембра 2026. године 6. Усвајање акта од стране Владе. Рок: до 20. новембра 2026. године 7. Усвајање од стране одбора Народне скупштине. Рок: до 25. новембра 2026. године 8. Усвајање акта од стране пленума Народне скупштине. Рок: до 15. децембра 2026. године 9. Указ председника Републике. Рок: до 23. децембра 2026. године 10. Ступање на снагу закона. Рок: најкасније до 31. децембра 2026. године |
| Индикатор резултата: - Број ревидираних норми - Степен усклађености са препорукама ККДП - Објава у „Службеном гласнику” | Објава у „Службеном гласнику” Републике Србије |
| Потреба за: - Административним капацитетима - Буџетом | / |
| Статус | Усклађивање у току |
| Мера 3. | Члан 50а Закона о порезу на добит правних лица |
| Одговорна Институција и шема државне помоћи | Министарство финансија - Закон о порезу на добит правних лица |
| Активност Комисије за контролу државне помоћи | Обавештење број: 401-00-00259/2021-01/6 од 31. марта 2022. године, у којем је утврђено да овај пропис садржи елементе државне помоћи, јер омогућава фискалну олакшицу. |
| Опис мере државне помоћи | Закон о порезу на добит правних лица - Члан 50а Прописује доделу државне помоћи у виду ослобађања од плаћања пореза на добит правних лица за одређене учеснике на тржишту који изврше улагања у своја основна средства у износу од најмање милијарду динара и додатно запосле најмање 100 лица. ККДП је усвојила Обавештење број: 401-00-00259/2021-01/6 од 31. марта 2022. године, којим је утврђено да ова шема није усклађена са правилима о државној помоћи. |
| Предлог ККДП за усклађивање | Ова пореска олакшица представља само инструмент, док је врсту помоћи неопходно утврђивати од случаја до случаја у зависности од врсте улагања, након чега би се и одредила примена одговарајућих правила (нпр. регионална или државна помоћ за енергетику и др.), а нарочито обавеза кумулације. Опција 1:Регионална државна помоћ за улагања Пропис о ослобађању од пореза на добит за инвеститоре (1 милијарда динара + 100 нових запослених) мора бити усклађен са општим условима из прописа којима се уређује регионална државна помоћ. Потребно је јасно дефинисати предмет помоћи или упутити на релевантне законске одредбе. Обавезно поштовање кумулације државне помоћи из члана 7. Закона о контроли државне помоћи и пратећих прописа – интензитет помоћи мора бити усклађен са врстом подршке. Опција 2: De minimis помоћ Ако се средстава додељују као de minimis помоћ, неопходно је експлицитно навести да се ради о de minimis помоћи складу са прописом којим се уређује ова врста помоћи. Обезбедити да укупна додељена помоћ не прелази дозвољене износе. Опција 3: Ако није могуће усклађивање са условима државне помоћи, размотрити укидање мере. |
| Активност надлежне институције (изабрани начин за усклађивање) | Опција 3: Неусклађена мера ће бити укинута |
| Кораци: - Припрема акта надлежног министарства - Јавне консултације - Оцена ККДП - Прибављање мишљења надлежних органа - Усвајање од стране одбора Владе - Усвајање од стране Владе - Усвајање од стране одбора Скупштине - Усвајање од стране пленума Скупштине - Указ председника - Ступање на снагу | 1. Припрема акта надлежног министарства. Рок: до 15. октобра 2026. године 2. Јавне консултације. Рок: од 16. до 31. октобра 2026. године 3. Оцена од стране ККДП. Рок: до 5. новембра 2026. године 4. Прибављање мишљења надлежних органа. Рок: до 10. новембра 2026. године 5. Усвајање од стране одбора Владе. Рок: до 16. новембра 2026. године 6. Усвајање акта од стране Владе. Рок: до 20. новембра 2026. године 7. Усвајање од стране одбора Народне скупштине. Рок: до 25. новембра 2026. године 8. Усвајање акта од стране пленума Народне скупштине. Рок: до 15. децембра 2026. године 9. Указ председника Републике. Рок: до 23. децембра 2026. године 10. Ступање на снагу закона. Рок: најкасније до 31. децембра 2026. године |
| Индикатор резултата: - Број ревидираних норми - Степен усклађености са препорукама ККДП - Објава у „Службеном гласнику” | Објава у „Службеном гласнику” Републике Србије |
| Потреба за: - Административним капацитетима - Буџетом | / |
| Статус | Усклађивање у току |
| Мера 4. | Члан 50ј Закона о порезу на добит правних лица |
| Одговорна институција и шема државне помоћи | Министарство финансија - Закон о порезу на добит правних лица |
| Активност Комисије за контролу државне помоћи | Обавештење број: 401-00-00259/2021-01/6 од 31. марта 2022. године, у којем је утврђено да овај пропис садржи елементе државне помоћи, јер омогућава фискалну олакшицу. |
| Опис мере државне помоћи | Закон о порезу на добит правних лица - Члан 50ј Прописује право на порески кредит у висини од 30% извршеног улагања и то обвезнику који се не може сматрати новооснованим привредним друштвом које обавља иновациону делатност, а који изврши улагање у капитал новооснованог привредног друштва које обавља иновациону делатност, при чему се највиши износ пореског кредита који се може признати појединачном пореском обвезнику по основу улагања у капитал једног новооснованог привредног друштва које обавља иновациону делатност износи 100.000.000,00 динара. ККДП је усвојила Обавештење број: 401-00-00259/2021-01/6 од 31. марта 2022. године, којим је утврђено да ова шема није усклађена са правилима о државној помоћи. |
| Предлог ККДП за усклађивање | Опција 1: Ускладити са прописима којим се уређује хоризонтална државна помоћ за финансирање ризичних улагања Опција 2: De minimis помоћ Ако се средства додељују као de minimis помоћ, неопходно је експлицитно навести да се ради о de minimis помоћи у складу са прописом којим се уређује ова врста помоћи. Обезбедити да укупна додељена помоћ не прелази дозвољене износе. Опција 3: Ако није могуће усклађивање са условима државне помоћи, размотрити укидање мере. |
| Активност надлежне институције (изабрани начин за усклађивање) | Опција 3: Неусклађена мера ће бити укинута |
| Кораци: - Припрема акта надлежног министарства - Јавне консултације - Оцена ККДП - Прибављање мишљења надлежних органа - Усвајање од стране одбора Владе - Усвајање од стране Владе - Усвајање од стране одбора Скупштине - Усвајање од стране пленума Скупштине - Указ председника - Ступање на снагу | 1. Припрема акта надлежног министарства. Рок: до 15. октобра 2026. године 2. Јавне консултације. Рок: од 16. до 31. октобра 2026. године 3. Оцена од стране ККДП. Рок: до 5. новембра 2026. године 4. Прибављање мишљења надлежних органа. Рок: до 10. новембра 2026. године 5. Усвајање од стране одбора Владе. Рок: до 16. новембра 2026. године 6. Усвајање акта од стране Владе. Рок: до 20. новембра 2026. године 7. Усвајање од стране одбора Народне скупштине. Рок: до 25. новембра 2026. године 8. Усвајање акта од стране пленума Народне скупштине. Рок: до 15. децембра 2026. године 9. Указ председника Републике. Рок: до 23. децембра 2026. године 10. Ступање на снагу закона. Рок: најкасније до 31. децембра 2026. године |
| Индикатор резултата: - Број ревидираних норми - Степен усклађености са препорукама ККДП - Објава у „Службеном гласнику” | Објава у „Службеном гласнику” Републике Србије |
| Потреба за: - Административним капацитетима - Буџетом | / |
| Статус | Усклађивање у току |
| Мера 5. | Члан 21в и 21д Закона о порезу на доходак грађана |
| Одговорна институција и шема државне помоћи | Министарство финансија - Закон о порезу на доходак грађана |
| Активност Комисије за контролу државне помоћи | Обавештење број: 401-00-00259/2021-01/6 од 31. марта 2022. године и Обавештење број: 401-00-00259/2021-01/7 од 8. јуна 2022. године у којима је утврђено да овај пропис садржи елементе државне помоћи, јер омогућава фискалну олакшицу. |
| Опис мере државне помоћи | Закон о порезу на доходак грађана - Чл. 21в и 21д Према члану 21в Закона о порезу на доходак грађана, послодавац – прaвнo лицe, прeдузeтник, предузетник паушалац или предузетник пољопривредник, кojи зaпoсли нoвo лицe имa прaвo нa пoврaћaj дeлa плaћeнoг пoрeзa нa зaрaду зa нoвoзaпoслeнo лицe, исплaћeну зaкључнo сa 31. дeцeмбрoм 2026. године. Пореску олакшицу може остварити послодавац ако се заснивањем радног односа са новозапосленим лицем повећа број запослених код послодавца у односу на број запослених на дан 31. марта 2014. године. Пореску олакшицу може да користи и послодавац који започне обављање делатности после 31. марта 2014. године и то: 1) 65% ако је засновао радни однос са најмање једним, а највише са девет новозапослених лица; 2) 70% ако је засновао радни однос са најмање 10, а највише са 99 новозапослених лица; 3) 75% ако је засновао радни однос са најмање 100 новозапослених лица и др. Према члану 21д Закона о порезу на доходак грађана, пoслoдaвaц – прaвнo лицe кoje сe, у смислу зaкoнa кojим сe урeђуje рaчунoвoдствo, рaзврстaвa у микрo и мaлa прaвнa лицa, кao и прeдузeтник, предузетник паушалац или предузетник пољопривредник, кojи зaснуje рaдни oднoс сa нajмaњe двa нoвa лицa, имa прaвo нa пoврaћaj 75% плaћeнoг пoрeзa нa зaрaду зa нoвoзaпoслeнo лицe, исплaћeну зaкључнo сa 31. дeцeмбрoм 2025. године. Правилником о начину и поступку остваривања пореске олакшице за запошљавање приправника и лица млађих од 30 година („Службени гласник РС”, број 72/06, 74/13 и 118/13) уређује се начин и поступак остваривања пореске олакшице за запошљавање приправника и новозапослених лица млађих од 30 година у складу са чланом 21в Закона о порезу на доходак грађана. Правилником о обрасцу захтева за повраћај плаћених пореза и доприноса по основу олакшица за запошљавање („Службени гласник РС”, број 3/20) прописује се образац захтева за повраћај плаћених пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање по основу зарада новозапослених лица за које послодавац користи олакшице за запошљавање по чл. 21в и 21д Законa о порезу на доходак грађана и чл. 45. и 45в Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање. Одредбе наведених чланова Законa о порезу на доходак грађана прописују доделу државне помоћи у виду повраћаја дела плaћeнoг пoрeзa нa зaрaду зa нoвoзaпoслeнo лицe које је било незапослено најмање шест месеци, односно у случају приправника, ако је било незапослено најмање три месеца. ККДП је усвојила Обавештење број: 401-00-00259/2021-01/6 од 31. марта 2022. године и допуну Обавештења број: 401-00-00259/2021-01/7 од 8. јуна 2022. године, којима је утврђено да ова шема није усклађена са правилима о државној помоћи. |
| Предлог ККДП за усклађивање | Опција 1: Усклађивање са хоризонталном државном помоћи за запошљавање Усклађивање са општим условима о хоризонталној државној помоћи - основни критеријуми, транспарентност, ефекат подстицаја, кумулација, као и са посебним условима за запошљавање, додатним захтевима и Упутством за оцењивање усклађености за запошљавање. Опција 2: Регионална државна помоћ за улагања Неопходно је усклађивање са прописима којима се уређује регионална државна помоћ - транспарентност, ефекат подстицаја, посебни услови за улагања, као и додатним условима прописаним упутством. Опција 3: De minimis помоћ Ако се средстава додељују као de minimis помоћ, неопходно је експлицитно навести да се ради о de minimis помоћи складу са прописом којим се уређује ова врста помоћи. Обезбедити да укупна додељена помоћ не прелази дозвољене износе. Опција 4: Ако није могуће усклађивање са условима државне помоћи, размотрити укидање мере. |
| Активност надлежне институције (изабрани начин за усклађивање) | Опција 4: Неусклађена мера ће бити укинута |
| Кораци: - Припрема акта надлежног министарства - Јавне консултације - Оцена ККДП - Прибављање мишљења надлежних органа - Усвајање од стране одбора Владе - Усвајање од стране Владе - Усвајање од стране одбора Скупштине - Усвајање од стране пленума Скупштине - Указ председника - Ступање на снагу | 1. Припрема акта надлежног министарства. Рок: до 15. октобра 2026. године 2. Јавне консултације. Рок: од 16. до 31. октобра 2026. године 3. Оцена од стране ККДП. Рок: до 5. новембра 2026. године 4. Прибављање мишљења надлежних органа. Рок: до 10. новембра 2026. године 5. Усвајање од стране одбора Владе. Рок: до 16. новембра 2026. године 6. Усвајање акта од стране Владе. Рок: до 20. новембра 2026. године 7. Усвајање од стране одбора Народне скупштине. Рок: до 25. новембра 2026. године 8. Усвајање акта од стране пленума Народне скупштине. Рок: до 15. децембра 2026. године 9. Указ председника Републике. Рок: до 23. децембра 2026. године 10. Ступање на снагу закона. Рок: најкасније до 31. децембра 2026. године |
| Индикатор резултата: - Број ревидираних норми - Степен усклађености са препорукама ККДП - Објава у „Службеном гласнику” | Објава у „Службеном гласнику” Републике Србије |
| Потреба за: - Административним капацитетима - Буџетом | / |
| Статус | Усклађивање у току |
| Мера 6. | Члан 21г Закона о порезу на доходак грађана |
| Одговорна институција и шема државне помоћи | Министарство финансија - Закон о порезу на доходак грађана |
| Активност Комисије за контролу државне помоћи | Обавештење број: 401-00-00259/2021-01/6 од 31. марта 2022. године којим је утврђено да овај пропис садржи елементе државне помоћи, јер омогућава фискалну олакшицу. |
| Опис мере државне помоћи | Закон о порезу на доходак грађана - Члан 21г Овим чланом је прописано ослобађање од обавезе плаћања обрачунатог и обустављеног пореза из зараде тог лица, за период од три године од дана заснивања радног односа (...) послодавца који на неодређено време запосли лице са инвалидитетом у складу са законом који уређује спречавање дискриминације лица са инвалидитетом, за које одговарајућом правно-медицински валидном документацијом докаже инвалидност. Правилник о начину и поступку остваривања пореске олакшице за запошљавање лица са инвалидитетом („Службени гласник РС”, број 72/06, 74/13 и 118/13) уређује начин и поступак остваривања пореске олакшице за запошљавање лица са инвалидитетом, сагласно члану 21г Закона о порезу на доходак грађана. ККДП је усвојила Обавештење број: 401-00-00259/2021-01/6 од 31. марта 2022. године, којим је утврђено да ова шема није усклађена са правилима о државној помоћи. |
| Предлог ККДП за усклађивање | Опција 1: Усклађивање са хоризонталном државном помоћи за запошљавање Усклађивање са општим условима о хоризонталној државној помоћи - основни критеријуми, транспарентност, ефекат подстицаја, кумулација, као и са посебним условима за запошљавање, додатним захтевима и Упутством за оцењивање усклађености за запошљавање. Опција 2: De minimis помоћ Ако се средстава додељују као de minimis помоћ, неопходно је експлицитно навести да се ради о de minimis помоћи складу са прописом којим се уређује ова врста помоћи. Обезбедити да укупна додељена помоћ не прелази дозвољене износе. Опција 3: Ако није могуће усклађивање са условима државне помоћи, размотрити укидање мере. |
| Активност надлежне институције (изабрани начин за усклађивање) | Опција 3: Неусклађена мера ће бити укинута |
| Кораци: - Припрема акта надлежног министарства - Јавне консултације - Оцена ККДП - Прибављање мишљења надлежних органа - Усвајање од стране одбора Владе - Усвајање од стране Владе - Усвајање од стране одбора Скупштине - Усвајање од стране пленума Скупштине - Указ председника - Ступање на снагу | 1. Припрема акта надлежног министарства. Рок: до 15. октобра 2026. године 2. Јавне консултације. Рок: од 16. до 31. октобра 2026. године 3. Оцена од стране ККДП. Рок: до 5. новембра 2026. године 4. Прибављање мишљења надлежних органа. Рок: до 10. новембра 2026. године 5. Усвајање од стране одбора Владе. Рок: до 16. новембра 2026. године 6. Усвајање акта од стране Владе. Рок: до 20. новембра 2026. године 7. Усвајање од стране одбора Народне скупштине. Рок: до 25. новембра 2026. године 8. Усвајање акта од стране пленума Народне скупштине. Рок: до 15. децембра 2026. године 9. Указ председника Републике. Рок: до 23. децембра 2026. године 10. Ступање на снагу закона. Рок: најкасније до 31. децембра 2026. године |
| Индикатор резултата: - Број ревидираних норми - Степен усклађености са препорукама ККДП - Објава у „Службеном гласнику” | Објава у „Службеном гласнику” Републике Србије |
| Потреба за: - Административним капацитетима - Буџетом | / |
| Статус | Усклађивање у току |
| Мера 7. | Члан 45 и 45в Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање |
| Одговорна институција и шема државне помоћи | Министарство финансија - Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање |
| Активност Комисије за контролу државне помоћи | Обавештење број: 401-00-00259/2021-01/6 од 31. марта 2022. године и Обавештење број: 401-00-00259/2021-01/7 од 8. јуна 2022. године, у којима је утврђено да овај пропис садржи елементе државне помоћи, јер омогућава фискалну олакшицу. |
| Опис мере државне помоћи | Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање - Чл. 45 и 45в Одредбе наведених чланова Законa о доприносима за обавезно социјално осигурање прописују доделу државне помоћи у виду повраћаја дела плаћених доприноса за обавезно социјално осигурање, на терет запосленог и на терет послодавца зa нoвoзaпoслeнo лицe које је било незапослено најмање шест месеци, односно у случају приправника, ако је било незапослено најмање три месеца. ККДП је усвојила Обавештење број: 401-00-00259/2021-01/6 од 31. марта 2022. године и допуну Обавештења број: 401-00-00259/2021-01/7 од 8. јуна 2022. године, којима је утврђено да ова шема није усклађена са правилима о државној помоћи. |
| Предлог ККДП за усклађивање | Имајући у виду да наведени чланови прописују доделу државне помоћи под истим условима као и чл. 21в и 21д Закона о порезу на доходак грађана, усклађивање поменутих чланова Законa о доприносима за обавезно социјално осигурање врши се на истоветан начин као и усклађивање чл. 21в и 21д Закона о порезу на доходак грађана. Опција 1: Усклађивање са хоризонталном државном помоћи за запошљавање Усклађивање са општим условима о хоризонталној државној помоћи - основни критеријуми, транспарентност, ефекат подстицаја, кумулација, као и са посебним условима за запошљавање, додатним захтевима и Упутством за оцењивање усклађености за запошљавање. Опција 2: Регионална државна помоћ за улагања Неопходно је усклађивање са прописима којима се уређује регионална државна помоћ - транспарентност, ефекат подстицаја, посебни услови за улагања, као и додатним условима прописаним упутством. Опција 3: De minimis помоћ Ако се средстава додељују као de minimis помоћ, неопходно је експлицитно навести да се ради о de minimis помоћи складу са прописом којим се уређује ова врста помоћи. Обезбедити да укупна додељена помоћ не прелази дозвољене износе. Опција 4: Ако није могуће усклађивање са условима државне помоћи, размотрити укидање мере. |
| Активност надлежне институције (изабрани начин за усклађивање) | Опција 4: Неусклађена мера ће бити укинута |
| Кораци: - Припрема акта надлежног министарства - Јавне консултације - Оцена ККДП - Прибављање мишљења надлежних органа - Усвајање од стране одбора Владе - Усвајање од стране Владе - Усвајање од стране одбора Скупштине - Усвајање од стране пленума Скупштине - Указ председника - Ступање на снагу | 1. Припрема акта надлежног министарства. Рок: до 15. октобра 2026. године 2. Јавне консултације. Рок: од 16. до 31. октобра 2026. године 3. Оцена од стране ККДП. Рок: до 5. новембра 2026. године 4. Прибављање мишљења надлежних органа. Рок: до 10. новембра 2026. године 5. Усвајање од стране одбора Владе. Рок: до 16. новембра 2026. године 6. Усвајање акта од стране Владе. Рок: до 20. новембра 2026. године 7. Усвајање од стране одбора Народне скупштине. Рок: до 25. новембра 2026. године 8. Усвајање акта од стране пленума Народне скупштине. Рок: до 15. децембра 2026. године 9. Указ председника Републике. Рок: до 23. децембра 2026. године 10. Ступање на снагу закона. Рок: најкасније до 31. децембра 2026. године |
| Индикатор резултата: - Број ревидираних норми - Степен усклађености са препорукама ККДП - Објава у „Службеном гласнику” | Објава у „Службеном гласнику” Републике Србије |
| Потреба за: - Административним капацитетима - Буџетом | / |
| Статус | Усклађивање у току |
| Мера 8. | Члан 45б Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање |
| Одговорна институција и шема државне помоћи | Министарство финансија - Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање |
| Активност Комисије за контролу државне помоћи | Обавештење број: 401-00-00259/2021-01/6 од 31. марта 2022. године у коме је утврђено да овај пропис садржи елементе државне помоћи, јер омогућава фискалну олакшицу. |
| Опис мере државне помоћи | Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање - Члан 45б Овим чланом Законa о доприносима за обавезно социјално осигурање је прописано да послодавац који на неодређено време запосли лице са инвалидитетом у складу са законом који уређује спречавање дискриминације лица са инвалидитетом, за које одговарајућом правно-медицински валидном документацијом докаже инвалидност, ослобађа се обавезе плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање које се плаћа на основицу, односно на терет средстава послодавца, за период од три године од дана заснивања радног односа тог лица. ККДП је усвојила Обавештење број: 401-00-00259/2021-01/6 од 31. марта 2022. године, којим је утврђено да ова шема није усклађена са правилима о државној помоћи. |
| Предлог ККДП за усклађивање | Опција 1: Усклађивање са хоризонталном државном помоћи за запошљавање Усклађивање са општим условима о хоризонталној државној помоћи - основни критеријуми, транспарентност, ефекат подстицаја, кумулација, као и са посебним условима за запошљавање, додатним захтевима и Упутством за оцењивање усклађености за запошљавање. Опција 2: De minimis помоћ Ако се средстава додељују као de minimis помоћ, неопходно је експлицитно навести да се ради о de minimis помоћи складу са прописом којим се уређује ова врста помоћи. Обезбедити да укупна додељена помоћ не прелази дозвољене износе. Опција 3: Ако није могуће усклађивање са условима државне помоћи, размотрити укидање мере. |
| Активност надлежне институције (изабрани начин за усклађивање) | Опција 3: Неусклађена мера ће бити укинута |
| Кораци: - Припрема акта надлежног министарства - Јавне консултације - Оцена ККДП - Прибављање мишљења надлежних органа - Усвајање од стране одбора Владе - Усвајање од стране Владе - Усвајање од стране одбора Скупштине - Усвајање од стране пленума Скупштине - Указ председника - Ступање на снагу | 1. Припрема акта надлежног министарства. Рок: до 15. октобра 2026. године 2. Јавне консултације. Рок: од 16. до 31. октобра 2026. године 3. Оцена од стране ККДП. Рок: до 5. новембра 2026. године 4. Прибављање мишљења надлежних органа. Рок: до 10. новембра 2026. године 5. Усвајање од стране одбора Владе. Рок: до 16. новембра 2026. године 6. Усвајање акта од стране Владе. Рок: до 20. новембра 2026. године 7. Усвајање од стране одбора Народне скупштине. Рок: до 25. новембра 2026. године 8. Усвајање акта од стране пленума Народне скупштине. Рок: до 15. децембра 2026. године 9. Указ председника Републике. Рок: до 23. децембра 2026. године 10. Ступање на снагу закона. Рок: најкасније до 31. децембра 2026. године |
| Индикатор резултата: - Број ревидираних норми - Степен усклађености са препорукама ККДП - Објава у „Службеном гласнику” | Објава у „Службеном гласнику” Републике Србије |
| Потреба за: - Административним капацитетима - Буџетом | / |
| Статус | Усклађивање у току |
| Мера 9. | Чл. 19. и 29. став 3 Закона о слободним зонама |
| Одговорна институција и шема државне помоћи | Министарство финансија - Закон о слободним зонама |
| Активност Комисије за контролу државне помоћи | Обавештење број: 401-00-00259/2021-01/6 од 31. марта 2022. године, којим је утврђено да овај пропис садржи елементе државне помоћи, јер предвиђа повлашћени фискални режим за субјекте у слободним зонама. |
| Опис мере државне помоћи | Закон о слободним зонама - Члан 19. и члан 29. став 3. Наведени чланови садрже меру доделе државне помоћи у виду ослобађања од плаћања царина и других дажбина на увоз робе намењене обављању делатности и изградњи објеката у слободној зони. ККДП је усвојила Обавештење број: 401-00-00259/2021-01/6 од 31. марта 2022. године, којим је утврђено да ова шема није усклађена са правилима о државној помоћи. |
| Предлог ККДП за усклађивање | У зависности од циља слободне зоне али и врсте делатности којом се учесник на тржишту бави, зависи и сходна примена одговарајућих правила о усклађености државне помоћи која је у вези са конкретном врстом улагања (нпр. регионална државна помоћ за улагање, државна помоћ за истраживање, развој и иновације и сл.). Опција 1: Регионална државна помоћ за улагање Неопходно је усклађивање са прописима којима се уређује регионална државна помоћ - транспарентност, ефекат подстицаја, посебни услови за улагања, као и додатним условима прописаним упутством. Опција 2: De minimis помоћ Ако се средстава додељују као de minimis помоћ, неопходно је експлицитно навести да се ради о de minimis помоћи складу са прописом којим се уређује ова врста помоћи. Обезбедити да укупна додељена помоћ не прелази дозвољене износе. Опција 3: Ако није могуће усклађивање са условима државне помоћи, размотрити укидање мере. |
| Активност надлежне институције (изабрани начин за усклађивање) | Опција 3: Неусклађена мера ће бити укинута |
| Кораци: - Припрема акта надлежног министарства - Јавне консултације - Оцена ККДП - Прибављање мишљења надлежних органа - Усвајање од стране одбора Владе - Усвајање од стране Владе - Усвајање од стране одбора Скупштине - Усвајање од стране пленума Скупштине - Указ председника - Ступање на снагу | 1. Предлог закона о изменама Закона о слободним зонама (II/26) 2. Консултације са ЕК (III/26) 3. Усвајање од стране Владе (IV/26) 4. Усвајање од стране Народне скупштине (IV/26) 5. Ступање на снагу IV/26 |
| Индикатор резултата: - Број ревидираних норми - Степен усклађености са препорукама ККДП - Објава у „Службеном гласнику” | Објављивање Закона о изменама и допунама Закона о слободним зонама у „Службеном гласнику Републике Србије” |
| Потреба за: - Административним капацитетима - Буџетом | Нема потребе за додатним административним капацитетима или буџетским средствима. |
| Статус | Усклађивање је у току Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о слободним зонама завршена је 27. марта 2026. године. Усвајањем предложених измена, горе поменута шема државне помоћи биће усклађена са препорукама Комисије. Нови Закон о слободним зонама више неће представљати правни основ за доделу било ког облика државне помоћи. Основ за доделу државне помоћи у вези са слободним зонама биће утврђен другим актима. |
| Мера 10. | Чл. 16. и 18. Закона о јавном дугу |
| Одговорна институција и шема државне помоћи | Министарство финансија - Закон о јавном дугу |
| Активност Комисије за контролу државне помоћи | Обавештење број: 401-00-00129/2022-01/19 од 8. јуна 2022. године, у којем је закључила да имајући у виду да се ради о давању гаранција Републике Србије, свако давање предметних гаранција ван тржишних услова, доводи до потенцијалног расхода (активирање гаранције), односно умањења прихода (пропуштени приход од ненаплаћене премије) у буџету Републике Србије. Овакав вид државне помоћи у својој основи значи да држава сноси ризик уместо корисника гаранције, чиме том кориснику омогућава да прибави финансијска средства на тржишту капитала, која вероватно не би успео да обезбеди у конкурентским тржишним околностима, или би кредите обезбедио под много неповољнијим условима. У здравом пословном амбијенту држава, или било који други давалац гаранције, тражиће заузврат од корисника гаранције одређену накнаду за дату гаранцију. Имајући у виду да је мера намењена само одређеним учесницима на тржишту, таква мера је селективна и ставља те учеснике у повољнији положај на тржишту у односу на конкуренте, што доводи до нарушавања конкуренције и утиче на трговину између Републике Србије и земаља чланица Европске уније. Сходно претходном, мера садржана у одредбама Закона о јавном дугу, представља шему државне помоћи како је то одређено чланом 3. Закона о контроли државне помоћи. |
| Опис мере државне помоћи | Закон о јавном дугу Чл. 16. и 18. Члан 16. Закона о јавном дугу прописује да Република може дати гаранцију за измирење дуга локалне власти и правних лица из члана 1. овог закона (у даљем тексту: дужник). Република може дати гаранције из става 1. овог члана у складу са законом којим се уређује буџет Републике за текућу годину. Република може дати гаранције из става 1. овог члана само ако се средствима кредита за који се даје гаранција финансирају капитална улагања дужника. Република не може дати гаранције из става 1. овог члана ако се средствима кредита за који се даје гаранција финансира текуће пословање дужника односно за потребе ликвидности дужника. Гаранције из става 1. овог члана дају се у форми закона. Члан 18. Закона о јавном дугу прописује да се за давање гаранције може наплаћивати провизија. Министар финансија ближе уређује услове које морају да испуњавају дужници да би Република дала гаранцију, поступак за подношење захтева, садржину захтева за давање гаранције, услове у погледу инструмената обезбеђења, као и висину провизије из става 1. овог члана. ККДП је усвојила Обавештење број: 401-00-00129/2022-01/19 од 8. јуна 2022. године, којом је ова шема оцењена као неусклађена са правилима о државној помоћи |
| Предлог ККДП за усклађивање | Избор опција за усклађивање зависи од врсте државне помоћи (регионална, де минимис, запошљавање, итд.) јер се у случају давања државних гаранција ради о инструменту доделе државне помоћи. Неопходно је прописати прецизну методологију за израчунавање бруто новчане противвредности и омогућити претходно одређивање износа државне помоћи у еквиваленту бесповратних средстава. Опција 1: гаранције по тржишним условима (без државне помоћи) Мера се може дефинисати без елемента државне помоћи што подразумева давање гаранција по комерцијалним условима (тржишна каматна стопа, адекватно колатерално осигурање, итд.). Опција 2: De minimis помоћ Ако се средстава додељују као de minimis помоћ, неопходно је експлицитно навести да се ради о de minimis помоћи складу са прописом којим се уређује ова врста помоћи. Обезбедити да укупна додељена помоћ не прелази дозвољене износе. Опција 3: Ако није могуће усклађивање са условима државне помоћи, размотрити укидање мере. |
| Активност надлежне институције (изабрани начин за усклађивање) | Опција 1: Мера се може дефинисати без елемента државне помоћи, што подразумева давање гаранција под комерцијалним условима (тржишна каматна стопа, адекватно осигурање колатерала, итд.) |
| Кораци: - Припрема акта надлежног министарства - Јавне консултације - Оцена ККДП - Прибављање мишљења надлежних органа - Усвајање од стране одбора Владе - Усвајање од стране Владе - Усвајање од стране одбора Скупштине - Усвајање од стране пленума Скупштине - Указ председника - Ступање на снагу | 1. Припрема акта од стране надлежног министарства – трећи квартал 2026. године 2. Јавне консултације – трећи квартал 2026. године 3. Оцена од стране ККДП – до краја трећег квартала 2026. године 4. Прибављање мишљења од надлежних органа – трећи квартал 2026. године 5. Усвајање од стране Владиног одбора – трећи квартал 2026. године 6. Усвајање од стране Владе – до краја трећег квартала 2026. године 7. Усвајање од стране Одбора Народне скупштине – четврти квартал 2026. године 8. Усвајање на пленарној седници Народне скупштине – четврти квартал 2026. године 9. Председнички декрет – четврти квартал 2026. године 10. Ступање на снагу – четврти квартал 2026. године |
| Индикатор резултата: | Потпуно усклађено са препорукама ККДП |
| Потреба за: - Административним капацитетима - Буџетом | - Нема потребе за додатним административним капацитетима - Нема финансијских ефеката |
| Статус | Усклађивање у току |
| Мера 11. | Уредба о висини и условима за доделу подстицајних средстава |
| Одговорна институција и шема државне помоћи | Министарство заштите животне средине - Уредба о висини и условима за доделу подстицаја („Службени гласник РС”, бр. 88/09, 67/10, 101/10, 86/11 и 35/12) - Правилник о усклађеним износима подстицајних средстава („Службени гласник РС”, број 16/11) - Правилник о усклађеним износима подстицаја за поновну употребу, рециклажу и коришћење одређених врста отпада („Службени гласник РС”, број 48/12, 41/13, 81/14, 30/15, 44/16, 43/17, 45/18, 20/19, 49/20, 51/21, 49/22, 25/23, 71/23, 53/24 и 28/25) |
| Активност Комисије за контролу државне помоћи | Обавештење број :401-00-00259/2021-01/4 од 31. марта 2022. године у којем је ККДП утврдила да предметне одредбе садрже мере којима се одређеним учесницима додељују подстицајна средстава из буџета Републике Србије за поновну употребу и искоришћење отпада као секундарне сировине или за добијање енергије, за производњу кеса - трегерица за вишекратну употребу, као и за инвестицију у нова постројења за управљање отпадном електричном и електронском опремом, сходно чему наведена подстицајна средства имају карактер јавних средстава. Имајући у виду да су мере намењене само одређеним учесницима на тржишту који испуњавају прописане услове, такве мере су селективне и стављају те учеснике у повољнији положај на тржишту у односу на конкуренте, чиме се омогућава да одређени учесници на тржишту стекну предност која не би била доступна под нормалним тржишним условима. Омогућавање само одређеним учесницима на тржишту да стекну предност која не би била доступна под нормалним тржишним условима може довести до нарушавања конкуренције. Комисија је такође узела у обзир да се отпадом као секундарном сировином, односно производима насталим поновном употребом и прерадом отпада увелико тргује у оквиру Европске уније, као и између Републике Србије и држава чланица Европске уније, сходно чему мера може да наруши конкуренцију на релевантном тржишту и утиче на трговину са Европском унијом. Имајући у виду претходно, Уредба о висини и условима за доделу подстицајних средстава је пропис који уређује доделу подстицајних средстава из буџета Републике Србије одређеним учесницима на тржишту чиме се они стављају у повољнији економски положај у односу на конкретне, што може довести до нарушавања конкуренције и истовремено утиче на трговину са Европском унијом. Наведено јасно указује да је ова уредба пропис на основу којег се додељује државна помоћ корисницима који нису унапред одређени, односно да представља шему државне помоћи како је то одређено чланом 3. Закона о контроли државне помоћи. |
| Опис мере државне помоћи | Уредба о висини и условима за доделу подстицајних средстава Чл. 2, 2а, 2б, 2в и 4б уредбе уређују се подстицаји за оперативне трошкове пословања и улагање колективног оператора у нова постројења за рециклажу и поновну употребу отпада. ККДП је усвојила Обавештење број: 401-00-00259/2021-01/4 од 31. марта 2022. године, којом је ова шема оцењена као неусклађена са правилима о државној помоћи |
| Предлог ККДП за усклађивање | Опција 1: Усклађивање са прописима којима се уређује додела државне помоћи за заштиту животне средине у сектору енергетике. Кључни критеријуми за усклађеност: транспарентност (јасна процедура доделе), ефекат подстицаја (доказ да помоћ стимулише додатне активности), одређивање оправданих трошкова и интензитета помоћи, ограничење за учеснике на тржишту – изузећа учесници у поступку повраћаја државне/de minimis помоћи и учесници у тешкоћама (према правилима за санацију и реструктурирање). Такође, потребно је и усклађивање са посебним условима за улагања у рециклажу и поновну употребу, као и успостављање механизма праћења и контролу трошења јавних средстава. Обавезе у вези са кумулацијом државне помоћи као што је да давалац мора прибавити писану изјаву од корисника о претходно примљеној државној помоћи. Опција 2: De minimis помоћ Ако се средстава додељују као de minimis помоћ, неопходно је експлицитно навести да се ради о de minimis помоћи складу са прописом којим се уређује ова врста помоћи. Обезбедити да укупна додељена помоћ не прелази дозвољене износе. Опција 3: Ако није могуће усклађивање са условима државне помоћи, размотрити укидање мере. |
| Активност надлежне институције (изабрани начин за усклађивање) | Неусклађена мера је укинута и усвојена је нова која је усклађена. |
| Кораци: - Припрема акта надлежног министарства - Јавне консултације - Оцена ККДП - Прибављање мишљења надлежних органа - Усвајање од стране одбора Владе - Усвајање од стране Владе - Ступање на снагу | - Припрема акта од стране надлежног министарства – четврти квартал 2025. године - Прибављање мишљења од надлежних органа – четврти квартал 2025. године - Усвајање од стране Владиног одбора – четврти квартал 2025. године - Усвајање од стране Владе – четврти квартал 2025. године - Ступање на снагу – четврти квартал 2025. године |
| Индикатор резултата: - Број ревидираних норми - Степен усклађености са препорукама ККДП - Објава у „Службеном гласнику” | Мера се укида. |
| Потреба за: - Административним капацитетима - Буџетом | - Нема потребе за додатним административним капацитетима - Нема финансијских ефеката |
| Статус | Ова шема је престала да важи 1. јануара 2026. године након ступања на снагу Уредбе о стављању ван снаге Уредбе о износу и условима за доделу подстицаја („Службени гласник РС”, број 118/25). Израђена је нова шема за исту сврху - Уредба о врсти, критеријумима, износу, елементима, условима и начину доделе подстицаја оператерима који поново користе и рециклирају отпад у сврху доделе подстицаја у периоду 2026-2028. године („Службени гласник РС”, број 49/26). ККДП је донела Мишљење број: 01-00-00024/2026-01/4 од 3. априла 2026. године којом је нову шему оценила као усклађену са правилима за доделу државне помоћи за заштиту животне средине у складу са Саопштењем Европске комисије - Смернице о државној помоћи за климу, заштиту животне средине и енергетику 2022 (2022/C 80/01). |

Шеме које нису временски ограничене и које је Комисија оценила као усклађене према старим правилима, због чега ће ове шеме бити измењене како би биле у складу са тренутно важећим правилима

| Мера 1: | Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе |
| --- | --- |
| Одговорна институција: | Министарство културе |
| Опис мере државне помоћи | У складу са принципима културног развоја и ради остваривања општег интереса у култури, овом уредбом се уређују ближи стандарди, критеријуми и начин избора културних пројеката који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе. Финансирање и суфинансирање пројеката у култури спроводи се у складу са прописима којима се уређује контрола државне помоћи, у складу са законом. Министарство надлежно за послове културе, орган аутономне покрајине, односно орган јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: орган који расписује позив) подноси надлежној служби за контролу државне помоћи годишњи извештај о додељеним средствима, у складу са прописима о методологији израде годишњих извештаја о додели државне помоћи. ККДП је донела Решење број: 110-00-00008/2016-01 од 28.11.2016. којим се ова шема оцењује као усклађена са правилима за доделу државне помоћи за културу у складу са Уредбом о правилима за доделу државне помоћи која је усклађена са Општом уредбом о групним изузећима (ГБЕР) из 2008. (Уредба Европске комисије (ЕЗ) бр. 800/2008 од 6. августа 2008. године којом се одређене категорије помоћи проглашавају спојивим са заједничким тржиштем применом чланова 87 и 88 Уговора (СЛ Л 214, 9.8.2008.)) |
| Метод усклађености | Опција 1: Измене у складу са правилима која регулишу доделу државне помоћи за културу и/или de minimis помоћ Опција 2: Укидање мере |
| Активност надлежне институције (изабрана метода за усклађеност) | Опција 1: Измена у складу са правилима која регулишу доделу државне помоћи за културу, а која су усклађена са Општом уредбом о групним изузећима из 2023. и/или de minimis помоћи из 2023. и временско ограничење шеме. |
| Кораци: - Припрема акта надлежног министарства - Јавне консултације - Оцена ККДП - Прибављање мишљења надлежних органа - Усвајање од стране Владиног одбора - Усвајање од стране Владе - Ступање на снагу | - Припрема акта – трећи квартал 2026. године - Јавне консултације - трећи квартал 2026. године - Оцена ККДП - трећи квартал 2026. године - Прибављање мишљења надлежних органа - трећи квартал 2026. године - Усвајање од стране Владиног одбора - крај трећег квартала 2026. године - Усвајање од стране Владе - четврти квартал 2026. године - Ступање на снагу - крај 2026. године |
| Индикатор резултата: - Број ревидираних стандарда - Степен усклађености са препорукама ККДП - Објављивање у Службеном гласнику | - Један - Степен усклађености са препорукама ККДП – 100% - Објављивање у „Службеном гласнику” |
| Потреба за: - Административни капацитети - Буџет: | - Нема потребе за додатним административним капацитетима - Без финансијских ефеката |
| Статус | Усклађивање и временско ограничење су у току |
| Мера 2: | Правилник о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања |
| Одговорна институција: | Национална служба за запошљавање |
| Опис мере државне помоћи | Овим правилником ближе се уређују критеријуми, начин и друга питања од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања од стране Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба), у складу са законом и националним акционим планом запошљавања (у даљем тексту: Акциони план). Национална служба спроводи активну политику запошљавања, која представља систем планова, програма и мера усмерених на повећање запослености и смањење незапослености, утврђених у складу са законом, Акционим планом као главним инструментом активне политике запошљавања и другим прописима. Национална служба може спроводити мере активне политике запошљавања и кроз пројектне активности које се реализују у сарадњи са националним и међународним организацијама и институцијама. Мере активне политике запошљавања ближе регулисане овим правилником, а које спроводи Национална служба, обухватају следеће: посредовање у запошљавању лица која траже запослење; професионалну оријентацију и саветовање о планирању каријере; субвенције за запошљавање; подршку за самозапошљавање; додатно образовање и обуку; подстицаје за кориснике новчане накнаде; јавне радове; мере активне политике запошљавања за особе са инвалидитетом и друге мере усмерене на запошљавање или одржавање запослења. ККДП је донела Решење број: 60/2012-25 од 10.2.2012. којим се ова шема оцењује као усклађена са правилима за доделу хоризонталне државне помоћи за теже запошљиве категорије и за запослене са инвалидитетом и државне помоћи за обуке наведених категорија у складу са Уредбом о правилима за доделу државне помоћи која је усклађена са Општом уредбом о групним изузећима (ГБЕР) из 2008. (Уредба Европске комисије (ЕЗ) бр. 800/2008 од 6. августа 2008. године којом се одређене категорије помоћи проглашавају спојивим са заједничким тржиштем применом чланова 87 и 88 Уговора (СЛ Л 214, 9.8.2008.)) |
| Метод усклађености | Опција 1: Измена у складу са правилима која регулишу доделу државне помоћи за теже запошљиве категорије и за запослене са инвалидитетом, усклађеним са Општом уредбом о групним изузећима из 2023. године и/или De minimis помоћ за 2023. годину Опција 2: Укидање мере |
| Активност надлежне институције (изабрана метода за усклађеност) | Опција 1: Измена Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања, у складу са правилима која регулишу доделу хоризонталне државне помоћи и/или de minimis помоћи и временско ограничење шеме |
| Кораци: - Припрема донаторског акта - Оцена ККДП - Усвајање од стране Националне службе за запошљавање - Ступање на снагу | - Припрема измене Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања – март 2026. - Оцена од стране ККДП – новембар 2026. - Усвајање од стране Управног одбора Националне службе за запошљавање – децембар 2026. - Ступање на снагу у року од 8 дана |
| Индикатор резултата: - Број ревидираних стандарда - Степен усклађености са препорукама ККДП - Објављивање у Службеном гласнику | - Мењају се четири одредбе Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања - Степен усклађености са препорукама ККДП – 100% - Објављивање измењеног Правилника у „Службеном гласнику” |
| Потреба за: - Административни капацитети - Буџет: | - Нема потребе за додатним административним капацитетима - Без финансијских ефеката |
| Статус | Усклађивање и временско ограничење су у току |

Усклађене шеме које нису временски ограничене

| Мера 1: | Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом |
| --- | --- |
| Одговорна институција: | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |
| Опис мере државне помоћи | Овим законом уређују се: подстицаји за запошљавање ради стварања услова за равноправно укључивање особа са инвалидитетом на тржиште рада; процена радне способности; професионална рехабилитација; обавеза запошљавања особа са инвалидитетом; услови за оснивање и обављање делатности предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом и друге посебне облике запошљавања и регрутовања особа са инвалидитетом; друга питања од значаја за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом. ККДП је донела Решење број: 204/2012-25 од 5.11.2012. године којим је ова шема оцењена као усклађена са правилима за доделу хоризонталне државне помоћи за запошљавање особа са инвалидитетом у складу са Уредбом о условима и критеријумима за усклађеност хоризонталне државне помоћи која је усклађена са Општом уредбом о групним изузећима (ГБЕР) из 2023. (члан 33) |
| Метод усклађености | Ограничење трајања шеме |
| Активност надлежне институције (изабрана метода за усклађеност) | Измена и допуна закона увођењем временског ограничења трајања шеме |
| Кораци: - Припрема акта надлежног министарства - Јавне консултације - Оцена ККДП - Прибављање мишљења надлежних органа - Усвајање од стране Владе - Усвајање од стране Одбора Народне скупштине - Усвајање на пленарној седници Народне скупштине. - Указ председника - Ступање на снагу | 1. Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом: август 2026. 2. Јавне консултације: крај октобра 2026. 3. Прибављање мишљења надлежних органа – новембар 2026. 4. Оцена ККДП: новембар 2026. 5. Усвајање од стране Владе: децембар 2026. 6. Усвајање у Скупштини: децембар 2026 . |
| Индикатор резултата: - Број ревидираних стандарда - Степен усклађености са препорукама ККДП - Објављивање у Службеном гласнику | Потпуно усклађено |
| Потреба за: - Административни капацитети - Буџет: | - Нема потребе за додатним административним капацитетима - Без финансијских ефеката |
| Статус | Усклађивање је у току (ограничење трајања шеме) |
| Мера 2: | Уредба о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења улагања |
| Одговорна институција: | Министарство привреде |
| Опис мере државне помоћи | Право учешћа у процесу расподеле средстава остварују инвеститори који пријављују инвестиционе пројекте у производном сектору и за пројекте сервисних центара, и који поднети захтев за доделу средстава пре почетка инвестиционог пројекта. ККДП је донела Решење број: 110-00-00011/2018-1 од 3.3.2019. и број: 401-00-00089/2023-01/2 од 24.5.2023. којим се ова шема оцењује као усклађена са правилима за доделу регионалне државне помоћи за улагање у складу са Уредбом о условима и критеријумима усклађености регионалне државне помоћи која је усклађена са Општом уредбом о групним изузећима (ГБЕР) из 2023. (члан 13–14) |
| Метод усклађености | Ограничити трајање шеме |
| Активност надлежне институције | Измена акта прописивањем временског ограничења трајања шеме |
| Кораци: - Припрема акта надлежног министарства - Оцена ККДП - Прибављање мишљења надлежних органа - Усвајање од стране Владиног одбора - Усвајање од стране Владе - Ступање на снагу | - Припрема акта - трећи квартал 2026. године - Оцена ККДП - у року од 60 дана од подношења Нацрта уредбе ККДП-у - Прибављање мишљења надлежних органа - трећи квартал 2026. године - Усвајање од стране Владиног одбора - трећи квартал 2026. године - Усвајање од стране Владе - четврти квартал 2026. године - Ступање на снагу - до краја 2026. године |
| Индикатор резултата: - Број ревидираних стандарда - Степен усклађености са препорукама ККДП - Објављивање у Службеном гласнику | Потпуно усклађено |
| Потреба за: - Административни капацитети - Буџет: | - Нема потребе за додатним административним капацитетима - Без финансијских ефеката |
| Статус | Усклађивање је у току (ограничење трајања шеме) |
| Мера 3: | Уредба за доделу подстицаја ради привлачења директних улагања у сектору услуга хотелског смештаја |
| Одговорна институција: | Министарство привреде |
| Опис мере државне помоћи | Средства се могу доделити за инвестиционе пројекте у сектору хотелских смештајних услуга у бањским и климатским местима, чиме се обезбеђује запошљавање најмање 30 нових радника на неодређено време везано за инвестициони пројекат. ККДП је донела Решење број: 110-00-00004/2019-01 од 25.4.2019. и број: 110-00-00018/2023-01/4 од 21.11.2023. којим се ова шема оцењује као усклађена са правилима за доделу регионалне државне помоћи за улагање у складу са Уредбом о условима и критеријумима усклађености регионалне државне помоћи која је усклађена са Општом уредбом о групним изузећима (ГБЕР) из 2023. (члан 13–14) |
| Метод усклађености | Ограничење трајања шеме |
| Активност надлежне институције | Измена акта прописивањем временског ограничења трајања шеме. |
| Кораци: - Припрема акта надлежног министарства - Оцена ККДП - Прибављање мишљења надлежних органа - Усвајање од стране Владиног одбора - Усвајање од стране Владе - Ступање на снагу | - Припрема акта - трећи квартал 2026. године - Оцена ККДП - у року од 60 дана од подношења Нацрта уредбе ККДП-у - Прибављање мишљења надлежних органа - трећи квартал 2026. године - Усвајање од стране Владиног одбора - трећи квартал 2026. године - Усвајање од стране Владе - четврти квартал 2026. године - Ступање на снагу - до краја 2026. године |
| Индикатор резултата: - Број ревидираних стандарда - Степен усклађености са препорукама ККДП - Објављивање у Службеном гласнику | Потпуно усклађено |
| Потреба за: - Административни капацитети - Буџет: | - Нема потребе за додатним административним капацитетима - Нема финансијских ефеката |
| Статус | Усклађивање је у току (ограничење трајања шеме) |

| Мера 4: | Уредба о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења директних улагања у аутоматизацију постојећих капацитета и иновација |
| --- | --- |
| Одговорна институција: | Министарство привреде |
| Опис мере државне помоћи | Средства се могу доделити за реализацију инвестиционих пројеката у индустријским подручјима са високопроизводним процесима код корисника средстава и/или кроз које се уводе иновације код корисника средстава. ККДП је усвојила Мишљење број: 110-00-00003/2022-01/3 од 9.2.2022. и број: 110-00-00023/2023-01 од 11.10.2023. којим се ова шема оцењује као усклађена са правилима за доделу регионалне државне помоћи за улагање у складу са Уредбом о условима и критеријумима усклађености регионалне државне помоћи која је усклађена са Општом уредбом о групним изузећима (ГБЕР) из 2023. (члан 13–14) |
| Метод усклађености | Ограничење трајања шеме |
| Активност надлежне институције | Измена акта прописивањем временског ограничења трајања шеме. |
| Кораци: - Припрема акта надлежног министарства - Оцена ККДП - Прибављање мишљења надлежних органа - Усвајање од стране Владиног одбора - Усвајање од стране Владе - Ступање на снагу | - Припрема акта - трећи квартал 2026. године - Оцена ККДП - у року од 60 дана од подношења Нацрта уредбе ККДП-у - Прибављање мишљења надлежних органа - трећи квартал 2026. године - Усвајање од стране Владиног одбора - трећи квартал 2026. године - Усвајање од стране Владе - четврти квартал 2026. године - Ступање на снагу - до краја 2026. године |
| Индикатор резултата: - Број ревидираних стандарда - Степен усклађености са препорукама ККДП - Објављивање у Службеном гласнику | Потпуно усклађено |
| Потреба за: - Административни капацитети - Буџет: | - Нема потребе за додатним административним капацитетима - Нема финансијских ефеката |
| Статус | Усклађивање је у току (ограничење трајања шеме) |

| Мера 5: | Уредба о условима начину и поступку ослобођења од царинских и других дажбина на увоз опреме |
| --- | --- |
| Одговорна институција: | Министарство привреде |
| Опис мере државне помоћи | Максимално дозвољени износи подстицајних средстава утврђују се у складу са прописима којима се уређују правила за доделу и контролу државне помоћи и прописима којима се уређују услови и начин привлачења директних инвестиција. Максимално дозвољени износ средстава за велике привредне субјекте може се утврдити на највише 50% оправданих трошкова за реализацију инвестиционог пројекта. Максимално дозвољени износ средстава за средње привредно друштво може се утврдити на највише 60% оправданих трошкова, а за мала привредна друштва на највише 70% оправданих трошкова за реализацију инвестиционог пројекта. Привредни субјект остварује право на царинске повластице при увозу опреме у складу са правилима за доделу државне помоћи, и то: 1) у складу са правилима за доделу регионалне инвестиционе државне помоћи, за привредне субјекте који су корисници подстицајних средстава по споразуму о додели подстицајних средстава; 2) у складу са правилима за доделу de minimis државне помоћи, за привредне субјекте који нису корисници средстава по споразуму о додели подстицајних средстава. Царинско ослобођење при увозу опреме може се користити до износа регистрованог немонетарног улагања у субјект. Износ царинског ослобођења може се доделити до износа који: 1) са износом додељених подстицајних средстава не прелази износ из члана 3. став 2. и 3. ове уредбе, за привредне субјекте који су корисници средстава по основу уговора о додели подстицајних средстава; 2) не прелази горњу границу de minimis државне помоћи у износу од 23.000.000,00 динара по инвеститору у било ком периоду током три узастопне фискалне године, у складу са прописима којима се уређују правила за доделу и контролу државне помоћи, за привредне субјекте који нису корисници средстава по основу уговора о додели подстицајних средстава. ККДП је усвојила Одлуку бр. 110-00-00005/2019-01/2 од 22.4.2019. којом се ова шема оцењује као усклађена са правилима за доделу регионалне државне помоћи за улагање у складу са Уредбом о условима и критеријумима усклађености регионалне државне помоћи која је усклађена са Општом уредбом о групним изузећима из 2023. (члан 13–14) |
| Метод усклађености | Ограничење трајања шеме |
| Активност надлежне институције | Измена акта прописивањем временског ограничења трајања шеме. |
| Кораци: - Припрема акта надлежног министарства - Оцена ККДП - Прибављање мишљења надлежних органа - Усвајање од стране Владиног одбора - Усвајање од стране Владе - Ступање на снагу | - Припрема акта - трећи квартал 2026. године - Оцена ККДП - у року од 60 дана од подношења Нацрта уредбе ККДП-у - Прибављање мишљења надлежних органа - трећи квартал 2026. године - Усвајање од стране Владиног одбора - трећи квартал 2026. године - Усвајање од стране Владе - четврти квартал 2026. године - Ступање на снагу - до краја 2026. године |
| Индикатор резултата: - Број ревидираних стандарда - Степен усклађености са препорукама ККДП - Објављивање у Службеном гласнику | Потпуно усклађено |
| Потреба за: - Административни капацитети - Буџет: | - Нема потребе за додатним административним капацитетима - Нема финансијских ефеката |
| Статус | Усклађивање је у току (ограничење трајања шеме) |
| Мера 6: | Уредба о тржишној премији и фид-ин тарифи |
| Одговорна институција: | Министарство рударства и енергетике |
| Опис мере државне помоћи | Овим прописом се детаљније уређују врста, начин и услови стицања, остваривања и престанка права на тржишну премију; начин одређивања референтне тржишне цене; други елементи које мора садржати јавни позив, услови, рокови и начин пријављивања за аукције, докази о испуњености услова из јавног позива, као и услови за формирање Комисије; покретање поступка аукције, достава и размена докумената, обавештење, садржај и облик понуде, начин заштите садржаја понуде до њеног отварања; време отварања понуда, објављивање и облик одлука; услови за подобност током фазе квалификације, садржај и износ инструмента финансијског обезбеђења којим се обезбеђује озбиљност понуде, модел банкарске гаранције, услови и начин спровођења инструмента финансијског обезбеђења у вези са тржишном премијом; услови за подобност током фазе квалификације, садржај и износ инструмента финансијског обезбеђења, модел банкарске гаранције, услови и начин спровођења инструмента финансијског обезбеђења, поступак преноса и престанка статуса привременог повлашћеног произвођача у односу на тржишну премију; обавезе овлашћене уговорне стране; услови и начин продужења статуса привременог привилегованог произвођача и одлучивање по захтеву за продужење статуса привременог произвођача у случају више силе у вези са тржишном премијом; обавезе привременог привилегованог произвођача у вези са тржишном премијом; начин одузимања статуса привременог привилегованог произвођача у вези са тржишном премијом; начин стицања, преноса и престанка статуса привилегованог произвођача у вези са тржишном премијом; обавезе привилегованог произвођача, износ финансијског депозита за покривање трошкова декомисије електране по истеку њеног радног века и санације земљишта на локацији постројења, рокови и поступак за декомисију и санацију земљишта у вези са тржишном премијом; начин одузимања статуса привилегованог произвођача у вези са тржишном премијом; услови под којима мали објекти и демонстрациони пројекти могу добити фид-ин тарифу, као и поступак стицања статуса привилегованог произвођача за мале објекте и демонстрационе пројекте; начин, услови и поступак стицања, остваривања и престанка права на фид-ин тарифу; услови за подобност током фазе квалификације, садржај и износ инструмента финансијског обезбеђења, модел банкарске гаранције, услови и начин спровођења инструмента финансијског обезбеђења, поступак преноса и престанка статуса привременог привилегованог произвођача у односу на фид-ин тарифу; услови и начин продужења статуса привременог привилегованог произвођача и начин одлучивања о захтевима за продужење статуса привременог привилегованог произвођача у случају више силе у односу на фид-ин тарифу, обавезе привременог привилегованог произвођача у односу на фид-ин тарифу; поступак за одузимање статуса привременог привилегованог произвођача у односу на фид-ин тарифу; начин стицања, преноса и престанка статуса привилегованог произвођача у односу на фид-ин тарифу; обавезе привилегованог произвођача, износ финансијског депозита за покривање трошкова декомисије електране након завршетка њеног оперативног века и санације земљишта на локацији постројења, рокови и поступак декомисије и санације земљишта у односу на фид-ин тарифу. ККДП је усвојила Мишљење број: 401-00-00077/2024-01/2 од 12.11.2024. којим се ова шема оцењује као усклађена са правилима за доделу државне помоћи за заштиту животне средине и у енергетском сектору у складу са Уредбом о условима и критеријумима усклађености државне помоћи за заштиту животне средине и у сектору енергетике, која је усклађена са Општом уредбом о групним изузећима (ГБЕР) из 2014. (члан 42) и са Упутством за оцењивање усклађености државне помоћи за заштиту животне средине и у сектору енергетике, које је усклађено са Смерницама о државној помоћи за заштиту животне средине и енергетику (2014-2020, OJ C 200, 28.6.2014, стр. 1–55))( 3.3. Помоћ за енергију из обновљивих извора) Напомена: Саопштење Комисије – Смернице о државној помоћи за климу, заштиту животне средине и енергетику 2022 C/2022/481 OJ C 80, 18.2.2022, још увек нису транспоноване. |
| Метод усклађености | Ограничење трајања шеме |
| Активност надлежне институције | Измена акта прописивањем временског ограничења трајања шеме . |
| Кораци: - Припрема акта надлежног министарства - Јавне консултације - Оцена ККДП - Прибављање мишљења надлежних органа - Усвајање од стране Владиног одбора - Усвајање од стране Владе - Ступање на снагу | - Припрема акта од стране Министарства рударства и енергетике ( MРЕ ) за ограничавање трајања шеме - Прибављање мишљења од надлежних органа у року од 20 дана - Усвајање од стране Владиног одбора у року од једне недеље - Усвајање од стране Владе у року од једне недеље - Ступање на снагу у року од осам дана (Q42026) |
| Индикатор резултата: - Број ревидираних стандарда - Степен усклађености са препорукама ККДП - Објављивање у Службеном гласнику | Усвојене измене Уредбе о тржишној премији и фид-ин тарифи |
| Потреба за: - Административни капацитети - Буџет: | - Нема потребе за додатним административним капацитетима - Нема финансијских ефеката |
| Статус | Усклађивање је у току (ограничење трајања шеме) |
| Мера 7: | Програм о распореду и коришћењу средстава за унапређење производње у производним гранама од значаја за равномерни локални и регионални развој |
| Одговорна институција: | Министарство привреде |
| Опис мере државне помоћи | Средства намењена Програмом су намењена за почетна улагања микро, малих и средњих пословних субјеката и намењена су за набавку опреме, машина и производних линија које нису старије од три године. ККДП је донела Решење број: 401-00-00195/2021-01/3 од 9.9.2021. којим је ова шема оцењена као усклађена са правилима за доделу регионалне државне помоћи за улагање у складу са Уредбом о условима и критеријумима усклађености регионалне државне помоћи која је усклађена са Општом уредбом о групним изузећима из 2023. (члан 13–14) |
| Метод усклађености | Ограничење трајања шеме |
| Активност надлежне институције | Измена акта прописивањем временског ограничења трајања шеме . |
| Кораци: - Припрема акта надлежног министарства - Оцена ККДП - Прибављање мишљења надлежних органа - Усвајање од стране Владиног одбора - Усвајање од стране Владе - Ступање на снагу | - Припрема акта – трећи квартал 2026. године - Оцена ККДП - у року од 60 дана од подношења Нацрта програма ККДП-у - Прибављање мишљења надлежних органа - трећи квартал 2026. године - Усвајање од стране Владиног одбора - трећи квартал 2026. године - Усвајање од стране Владе - четврти квартал 2026. године - Ступање на снагу - до краја 2026. године |
| Индикатор резултата: - Број ревидираних стандарда - Степен усклађености са препорукама ККДП - Објављивање у Службеном гласнику | Потпуно усклађено |
| Потреба за: - Административни капацитети - Буџет: | - Нема потребе за додатним административним капацитетима - Нема финансијских ефеката |
| Статус | Усклађивање је у току (ограничење трајања шеме) |
| Мера 8: | Програм о распореду и коришћењу средстава за унапређење производње у сектору прерађивачке индустрије |
| Одговорна институција: | Министарство привреде |
| Опис мере државне помоћи | Програм се односи на пројекте унапређења производње од интереса за привредна подручја у производном сектору од стратешког значаја за Републику Србију као индустријско и привредно подручје, привредна подручја која укључују значајан број локалних привредних субјеката у ланцу снабдевања, односно производном процесу, као и привредна подручја која доприносе равномерном регионалном развоју. ККДП је донела Решење број: 401-00-00100/2023-01/2 од 8.6.2023. и број: 401-00-00124/2023-01/3 од 30.11.2023. којим се ова шема оцењује као усклађена са правилима за доделу регионалне државне помоћи за улагање у складу са са Уредбом о условима и критеријумима усклађености регионалне државне помоћи која је усклађена са Општом уредбом о групним изузећима из 2023. (члан 13–14) |
| Метод усклађености | Ограничење трајања шеме |
| Активност надлежне институције | Измена акта прописивањем временског ограничења трајања шеме. |
| Кораци: - Припрема акта надлежног министарства - Оцена ККДП - Прибављање мишљења надлежних органа - Усвајање од стране Владиног одбора - Усвајање од стране Владе - Ступање на снагу | - Припрема акта - трећи квартал 2026. године - Оцена ККДП - у року од 60 дана од подношења Нацрта програма ККДП-у - Прибављање мишљења надлежних органа - трећи квартал 2026. године - Усвајање од стране Владиног одбора - трећи квартал 2026. године - Усвајање од стране Владе - четврти квартал 2026. године - Ступање на снагу - до краја 2026. године |
| Индикатор резултата: - Број ревидираних стандарда - Степен усклађености са препорукама ККДП - Објављивање у Службеном гласнику | Потпуно усклађено. |
| Потреба за: - Административни капацитети - Буџет: | - Нема потребе за додатним административним капацитетима - Нема финансијских ефеката |
| Статус | Усклађивање је у току (ограничење трајања шеме) |
| Мера 9: | Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања |
| Одговорна институција: | Министарство информисања и телекомуникација |
| Опис мере државне помоћи | Правилник детаљније уређује суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, садржај образаца за подношење пројеката и за подношење наративног и финансијског извештаја, критеријуме за оцењивање пројеката, изглед и садржај обрасца за подношење пријава за члана комисије, критеријуме за бодовање пријава за чланство у комисији, начин рада и одлучивања комисије, израду извештаја о спроведеним конкурсима и извештаја о реализацији пројеката подржаних конкурсима, критеријуме за оцењивање подржаних пројеката и заштиту пословне тајне и ауторских права корисника средстава. Пројекат подразумева целовиту програмску целину или део целине (жанровску и временску) која доприноси остваривању јавног интереса предвиђеног чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима. ККДП је усвојила Мишљење број 110-00-00023/2023-01/5 од 18. јануара 2024. и број: 011-00-00020/2025-01/2 од 6. марта 2026. године, којима се ова шема оцењује као усклађена са правилима за доделу државне помоћи за медијски садржај усмерен на остваривање јавног интереса у области јавног информисања у складу са Уредбом о условима и критеријумима усклађености државне помоћи у области јавног информисања која је усклађена са Саопштењем Европске комисије о примени правила државне помоћи на јавни сервис радиодифузије (2009/C 257/01) и са праксом ЕУ о додели државне помоћи за медијски садржај усмерен на остваривање јавног интереса у области јавног информисања (одлуке ЕК бр.: SA.34138 (2012/N), SA.36366 (2013/N), SA.32886, SA.33243 (2012/NN), SA.37923 (2013/N), SA.44942 (2016/N), SA.45512 (2016/N), SA.57781 (2020/N), SA.60939 (2021/N), SA.61014 (2021/N), SA.63029 (2021/N), SA.63031 (2021/N), SA.63896 (2021/Н)). |
| Метод усклађености | Ограничење трајања шеме |
| Активност надлежне институције | Измена акта прописивањем временског ограничења трајања шеме . |
| Кораци: - Припрема акта надлежног министарства - Оцена на ККДП - Ступање на снагу | Усклађивање је у току - Припрема измене Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања – са роком трајања до 10 година - Оцена од стране ККДП у року од 60 дана од пријема захтева - Ступање Правилника на снагу до краја 2026. године |
| Индикатор резултата: - Број ревидираних стандарда - Степен усклађености са препорукама ККДП - Објављивање у Службеном гласнику | Потпуно усклађено |
| Потреба за: - Административни капацитети - Буџет: | - Нема потребе за додатним административним капацитетима - Нема финансијских ефеката |
| Статус | Усклађивање је у току (ограничење трајања шеме) |
| Мера 10: | Правилник о ближим критеријумима и условима за укључивање запосленог у обуке за потребе послодавца ради стицања додатних знања и вештина |
| Одговорна институција: | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |
| Опис мере државне помоћи | Овим правилником се детаљније уређују критеријуми, услови и друга питања од значаја за укључивање запосленог у обуку за потребе послодаваца ради стицања додатних знања и вештина ради задржавања запослења. Обука запослених за потребе послодавца у циљу за стицање додатних знања и вештина (у даљем тексту: обука) је мера активне политике запошљавања и представља активност усмерену на очување запослења. Обука је намењена да запослени стекне додатна знања и вештине ради унапређења компетенција, стицања недостајућих знања, способности и вештина које нису преносиве или су то ограничено и углавном на друге пословне субјекте или делатности. ККДП је усвојила Мишљење број: 401-00-00047/2022-01/4 од 11. фебруара 2022. године , којим се ова шема оцењује као усклађена са правилима за доделу државне помоћи за обуке у складу са Уредбом о условима и критеријумима усклађености хоризонталне државне помоћи („Службени гласник РС”, бр. 62/21 и 77/25) која је усклађена са Општом уредбом о групним изузећима (ГБЕР) из 2023. године (члан 31) |
| Метод усклађености | Ограничење трајања шеме |
| Активност надлежне институције | Измена акта прописивањем временског ограничења трајања шеме . |
| Кораци: - Припрема акта надлежног министарства - Оцена ККДП - Прибављање мишљења надлежних органа - Усвајање од стране Министра - Ступање на снагу | 1. Израда нацрта правилника и измена правилника: октобар 2026. 2. Достављање Нацрта правилника Комисији за контролу државне помоћи: крај октобра 2026. године 3. Оцена ККДП: новембар/децембар 2026. 4. Усвајање Правилника: децембар 2026. године. |
| Индикатор резултата: - Број ревидираних стандарда - Степен усклађености са препорукама ККДП - Објављивање у Службеном гласнику | Потпуно усклађено. |
| Потреба за: - Административни капацитети - Буџет: | - Нема потребе за додатним административним капацитетима - Нема финансијских ефеката |
| Статус | Усклађивање је у току (ограничење трајања шеме) |
| Мера 11: | Правилник Фонда за иновациону делатност о правилима за доделу државне помоћи |
| Одговорна институција: | Фонд за иновациону делатност |
| Опис мере државне помоћи | Подстиче се иновативно предузетништво, програми акцелерације, сарадња између науке и привреде итд. |
| Метод усклађености | Ограничење трајања шеме |
| Активност надлежне институције | Измена закона прописивањем временског ограничења трајања шеме . |
| Кораци: - Припрема акта надлежне институције - Оцена ККДП - Усвајање од стране Фонда за иновације - Ступање на снагу | - Фонд за иновациону делатност је започео рад на усвајању Измена, односно новог Правилника о правилима за доделу државне помоћи, којим ће се трајање хоризонталних шема помоћи ограничити на 7 година. - Усвајање новог Правилника од стране Фонда је усвојено у четвртом кварталу 2025. године |
| Индикатор резултата: - Број ревидираних стандарда - Степен усклађености са препорукама ККДП - Објављивање у Службеном гласнику | Увођењем временског ограничења од 7 година за трајање хоризонталних шема помоћи, степен усклађености ће бити потпун. Потпуно усклађено. |
| Потреба за: - Административни капацитети - Буџет: | - Нема потребе за додатним административним капацитетима - Нема финансијских ефеката |
| Статус | Ова шема је престала да важи након усвајања новог Правилника о условима и критеријумима за доделу државне помоћи бр. 2-01/298-4-25 од 4. новембра 2025. године. ККДП је усвојила Мишљење број: 110-00-00008/2025-01/2 од 24. јула 2025. године , којим се Правилник о условима и критеријумима за доделу државне помоћи бр. 2-01/298-4-25 од 4. новембра 2025. године оцењује као шема усклађена са правилима за доделу државне помоћи за истраживање, развој и иновације у складу са Уредбом о условима и критеријумима усклађености хоризонталне државне помоћи („Службени гласник РС”, бр. 62/21 и 77/25) која је усклађена са Општом уредбом о групним изузећима (ГБЕР) из 2023. године (члан 22 и члан 25) Трајање ове шеме је 7 године. |
| Мера 12: | Упутство о додели средстава Филмског центра Србије |
| Одговорна институција: | Филмски центар Србије |
| Опис мере државне помоћи | Предлогом упутства о додели средстава Филмског центра Србије детаљније ће се дефинисати услови, правила и критеријуми према којима Филмски центар Србије распоређује средства на основу јавних конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у кинематографији које Филмски центар Србије расписује и реализује у складу са одредбама Закона о кинематографији („Службени гласник РС”, бр. 99/11, 2/12 – са изменама и 46/14 – одлука КС) и Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 105/16 и 112/17). |
| Метод хармонизације | Ограничење трајања шеме |
| Активност надлежне институције | Измена акта прописивањем временског ограничења трајања шеме . |
| Кораци: - Припрема акта надлежне институције - Оцена ККДП - Усвајање од стране Управног одбора Филмског центра Србије - Ступање на снагу | - Припрема акта од стране надлежне институције – октобар 2025. - Оцена од стране ККДП – новембар/децембар 2025. - Усвајање од стране Управног одбора Филмског центра Србије (напомена: усвајање Смерница о расподели средстава Филмског центра Србије је, према члану 38, став 1, тачке 2) и 5) Закона о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 – пречишћени текст, 6/2020, 47/2021, 78/2021 и 76/2023) и члану 32, став 1, тачке 2) и 12) Статута Филмског центра Србије бр. УО 03-1812 од 8.8.2025. године, у надлежности директора) – по пријему оцене или одлуке ККДП, али најкасније до краја 2025. године - Ступање на снагу – даном усвајања, али најкасније до краја 2025. године |
| Индикатор резултата: - Број ревидираних стандарда - Степен усклађености са препорукама ККДП - Објављивање у Службеном гласнику | - Број ревидираних одредби – 1 (измена Смерница о расподели средстава од стране Филмског центра Србије, посебно у погледу временског ограничења трајања шеме, односно, важења самих Смерница); - Степен усклађености са препорукама ККДП – Филмски центар Србије ће се у потпуности придржавати препорука ККДП након што ККДП прегледа Нацрт смерница о расподели средстава; - Објављивање у „Службеном гласнику” – Смернице о расподели средстава од стране Филмског центра Србије биће објављене на званичној веб страници Филмског центра Србије (у одељку „Правилник”). |
| Потреба за: - Административни капацитети - Буџет: | - Нема потребе за додатним административним капацитетима - Нема финансијских ефеката |
| Статус | Ова шема је престала да важи након усвајања новог Упутства о додели средстава Филмског центра Србије, Одлуком директора бр. 03-1641 од 7. новембра 2025. године. Упутство о додели средстава Филмског центра Србије , усвојено Одлуком директора бр. 03-1641 од 7. новембра 2025. године, је усклађена шема. ККДП је донела Решење број: 401-00-00101/2025-01/4 од 6. марта 2026. године , којом је шема оцењена као усклађена са правилима за доделу државне помоћи за аудиовизуелна дела у складу са Уредбом о условима и критеријумима усклађености државне помоћи за културу („Службени гласник РС”, бр. 62/21 и 48/23) која је усклађена са Саопштењем Европске комисије о државној помоћи за филмове и друга аудио-визуелна дела (OJ C 332, 15.11.2013, стр. 1) . Трајање ове шеме је 5 година. |
| Мера 13: | Закон о јавним медијским сервисима („Службени гласник РС”, бр. 83/14, 103/15, 108/16, 161/20, 129/21, 142/22, 92/23, 51/25 и 109/25), |
| Одговорна институција: | Министарство информисања и телекомуникација |
| Опис мере државне помоћи | Државна помоћ јавним сервисима РТС (Радио-телевизија Србије) и РТВ (Радио-телевизија Војводине) ККДП је усвојила Обавештење број: 011-00-00010/2022-01 од 13.6.2022 , бр. 011-00-00011/2025-01/2 од 14.7.2025 . и број: 011-00-00011/2025-01/3 од 27.1.2026 , којима се шема оцењује као усклађена са правилима за доделу државне помоћи јавним емитерима у складу са Уредбом о условима и критеријумима усклађености државне помоћи у области јавног информисања („Службени гласник РС”, бр. 9/22 и 32/23) која је усклађена са Саопштењем Европске комисије о примени правила државне помоћи на јавни сервис радиодифузије (текст релевантан за ЕЕА) (OJ C 257/01, 2009) |
| Метод хармонизације | Ограничење трајања шеме |
| Активност надлежне институције | Измена закона прописивањем временског ограничења трајања шеме . |
| - Активност надлежне институције | - Измена закона прописивањем временског ограничења трајања шеме . |
| Кораци: - Припрема акта надлежног министарства - Јавне консултације - Оцена ККДП - Прибављање мишљења надлежних органа - Усвајање од стране Владиног одбора - Усвајање од стране Владе - Усвајање од стране Одбора Народне скупштине - Усвајање од стране Пленума Народне скупштине - Указ председника - Ступање на снагу | - 1. Припрема акта од стране надлежног министарства. Рок: до 15. септембра 2026. 2. Јавне консултације. Рок: од 16. до 30. септембра 2026. - 3. Оцена од стране ККДП. Рок: до 5. новембра 2026. - 4. Прибављање мишљења надлежних органа. Рок: до 10. новембра 2026. - 5. Усвајање од стране одбора Владе. Рок: до 16. новембра 2026. - 6. Усвајање акта од стране Владе. Рок: до 20. новембра 2026. - 7. Усвајање од стране одбора Народне скупштине. Рок: до 25. новембра 2026. - 8. Усвајање акта на пленарној седници Народне скупштине. Рок: до 15. децембра 2026. 9. Указ председника Републике. Рок: до 23. децембра 2026. - 10. Ступање закона на снагу. Рок: најкасније до 31. децембра 2026. |
| Индикатор резултата: - Објављивање у Службеном гласнику | Објављивање у „Службеном гласнику Републике Србије” |
| Статус | Усклађивање је у току (ограничење трајања шеме) |
| Мера 14: | Закон о поштанским услугама („Службени Гласник РС”, број 19/25) |
| Одговорна институција: | Министарство информисања и телекомуникација |
| Опис мере државне помоћи | Уређује права и обавезе јавног поштанског оператера овлашћеног за пружање универзалне поштанске услуге као услуге од општег економског интереса. ККДП је усвојила Мишљење број: 401-00-00083/2024-01/2 од 4.12.2024. године , којим се шема оцењује као усклађена са правилима државне помоћи за услуге од општег економског интереса у складу са Уредбом о условима и критеријумима усклађености државне помоћи у облику накнаде за обављање услуга од општег економског интереса („Службени гласник РС”, бр. 99/21, 48/23 и 87/25) која је усклађена са Саопштењем Европске комисије – Оквир Европске уније за државну помоћ у облику накнаде за јавне услуге (OJ C 8, 11.1.2012.) и Одлуком Европске комисије о примени члана 106(2) Уговора о функционисању Европске уније на државну помоћ у облику накнаде за јавне услуге додељене одређеним предузећима којима је поверено пружање услуга од општег економског интереса (OJ L 7, 11.1.2012.) и са правилима за доделу државне помоћи у поштанском сектору у складу са Обавештењем Европске комисије о примени правила конкуренције за поштански сектор и о процени одређених државних мера које се односе на поштанске услуге (OJ C 39, 6.2.1998, стр. 2). |
| Метод хармонизације | Ограничење трајања шеме |
| Активност надлежне институције | - Измена закона прописивањем временског ограничења трајања шеме . |
| Кораци: - Припрема акта надлежног министарства - Јавне консултације - Оцена ККДП - Прибављање мишљења надлежних органа - Усвајање од стране Владиног одбора - Усвајање од стране Владе - Усвајање од стране Одбора Народне скупштине - Усвајање од стране Пленума Народне скупштине - Указ председника - Ступање на снагу | - 1. Припрема акта од стране надлежног министарства. Рок: до 15. септембра 2026. године 2. Јавне консултације. Рок: од 16. до 30. септембра 2026. године 3. Евалуација од стране ККДП. Рок: до 5. новембра 2026. године 4. Прибављање мишљења надлежних органа. Рок: до 10. новембра 2026. године 5. Усвајање од стране одбора Владе. Рок: до 16. новембра 2026. године 6. Усвајање акта од стране Владе. Рок: до 20. новембра 2026. године 7. Усвајање од стране одбора Народне скупштине. Рок: до 25. новембра 2026. године 8. Усвајање акта на пленарној седници Народне скупштине. Рок: до 15. децембра 2026. године 9. Указ председника Републике. Рок: до 23. децембра 2026. године 10. Ступање закона на снагу. Рок: најкасније до 31. децембра 2026. године |
| Индикатор резултата: - Објављивање у Службеном гласнику | - Објављивање у „Службеном гласнику Републике Србије” |
| Потреба за: - Административни капацитети - Буџет: | - Нема потребе за додатним административним капацитетима - Нема финансијских ефеката |
| Статус | Усклађивање је у току (ограничење трајања шеме) |